## 29 Agosto al 03 Septiembre
ACTIVIDEDES SILVICULTURALES CANAL CORDOBA DEL 29 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022
| PROYECTO | CANAL CORDOBA |  |  | Contrato de obra |  | IDU-1650-2019
| Periodo | De: | 2022-08-29 |  | A: | 2022-09-03
| NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
| DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
| 1460 | Pino cipres | 11012402000881 | Sector 4 | Tala | 2022-08-29
| 1465 | Pino cipres | 11012402000887 | Sector 4 | Tala | 2022-08-29
| 1470 | Guayacan de Manizales | 11012402000812 | Sector 4 | Tala | 2022-08-29
| 1482 | Pino Patula | 11012402000820 | Sector 4 | Tala | 2022-08-29
| 1380 | Acacia negra | 11012404002988 | Sector 5 | Tala | 2022-08-30
| 1381 | Eugenia | 11012404002566 | Sector 5 | Tala | 2022-08-30
| 1383 | Eugenia | 11012404002563 | Sector 5 | Tala | 2022-08-30
| 1384 | Eugenia | 11012404002561 | Sector 5 | Tala | 2022-08-30
| 1385 | Eugenia | 11012404002987 | Sector 5 | Tala | 2022-08-31
| 1386 | Aliso | 11012404002558 | Sector 5 | Tala | 2022-08-31
| 1387 | Drago | 11012404002560 | Sector 5 | Tala | 2022-08-31
| 1388 | Duraznillo | 11012404002557 | Sector 5 | Tala | 2022-08-31
| 1390 | Guayacan de Manizales | 11012404002555 | Sector 5 | Tala | 2022-09-01
| 1394 | Acacia negra | 11012404002553 | Sector 5 | Tala | 2022-09-01
| 1395 | Aliso | 11012404002551 | Sector 5 | Tala | 2022-09-01
| 1398 | Seto en Eugenia | NA | Sector 5 | Tala | 2022-09-02
| 1399 | Acacia negra | 11012404000945 | Sector 5 | Tala | 2022-09-02
| 1401 | Acacia negra | 11012404000948 | Sector 5 | Tala | 2022-09-02
| 1402 | Seto en Eugenia | NA | Sector 5 | Tala | 2022-09-02
| 1427 | Guayacan de Manizales | 11012402002726 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1428 | Duraznillo | 11012402002729 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1429 | Eugenia | 11012402002730 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1461 | Caucho benjamin | 11012402003311 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1462 | Limon | 11012402000882 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1463 | Aguacate | 11012402000883 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1464 | Feijoa | 11012402000885 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1466 | Guayacan de Manizales | 11012402000809 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1467 | Cayeno | 11012402003310 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1468 | Chicala | 11012402003309 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1469 | Chicala | 11012402000811 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-01
| 1471 | Araucaria | 11012402000810 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1473 | Jazmin del cabo | 11012402000814 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1474 | Pino cipres | 11012402000823 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1475 | Pino cipres | 11012402000824 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1478 | Jazmin del cabo | 11012402000814 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1479 | Pino cipres | 11012402000823 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1480 | Pino cipres | 11012402000824 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1481 | Caucho benjamin | 11012402000821 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1483 | Pino cipres | 11012402000828 | Sector 4 | Poda copa | 2022-09-02
| 1484 | Sauco | 11012402000822 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1487 | Cajeto | 11012402002721 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1488 | Guayacan de Manizales | 11012402002720 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1489 | Eugenia | 11012402003306 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1490 | Aliso | 11012402003305 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1491 | Cajeto | 11012402003304 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1492 | Eugenia | 11012402003303 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
| 1493 | Guayacan de Manizales | 11012402003302 | Sector 4 | Poda copa | 2022-08-29
Otras Actividades:
Demarcacion en sector 1- del poligono 1 de plantacion
Revision y coordinacion de cita con el JBB de visita para validar los 30 puntos de replante pendientes
Recorrido con IDU e Interventoria de los sectores intervenidos
Revision y mantenimiento de los cerramientos del arbolado
Note on H8: GABRIEL CAMACHO: Se puede poner varios dias, ej: 23/08/2022 a 26/08/2022