## Crono_Amb
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CRONOGRAMA ESPECÍFICO ACTIVIDADES FORESTALES TRAMOS 1 Y 2 - CONTRATO IDU 1650 DEL 2019
[6 empty] | 2021 | [35 empty] | 2022
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | Preliminar |  | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO DE 2022 | [30 empty] | FEBRERO DE 2022
|  |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TRAMO 1 - COSTADO OCCIDENTAL (CALLE 129B A CALLE 134)
PRELIMINARES AMBIENTALES
Componente B1 - Manejo Ambiental de Campamento fijos y/o temporales y centros de acopio
Instalación Campamento Temporal y/o carpa móvil dotada de implementos ambientales y SST | 2021-12-04 | 2021-12-17 | P | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 17; FEBRERO DE 2022 24 to FEBRERO DE 2022 28
E
Instalación de unidad portátil sanitaria | 2021-12-04 | 2021-12-11 | P | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 11; FEBRERO DE 2022 24 to FEBRERO DE 2022 28
E
Adecuación sitios de acopio (materiales, RCDs, materiales, maquinaria) | 2021-12-04 | 2021-12-17 | P | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 17; FEBRERO DE 2022 24 to FEBRERO DE 2022 28
E
Instalación de cerramientos | 2021-12-04 | 2021-12-31 | P | bar: DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 31; FEBRERO DE 2022 24 to FEBRERO DE 2022 28
E
Componente B5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros
Aislamiento del Canal Córdoba (malla sintética) | 2021-12-04 | 2021-12-17 | P | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 17
E
Protección de sumideros y cajas de inspección | 2021-12-20 | 2021-12-31 | P | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 31
E
Componente C2 - Manejo de avifauna
Actualización inventario de nidos | 2021-12-16 | 2021-12-16 | P | bar: DICIEMBRE 16
E
Identificación nidos activos / inactivos | 2021-12-17 | 2021-12-18 | P | bar: DICIEMBRE 17 to DICIEMBRE 18
E
Liberación de arboles para Tala | 2022-01-03 | 2022-01-03 | P | bar: ENERO DE 2022 3
E
Liberación de arboles para Bloqueo y traslado | 2022-01-14 | 2022-01-19 | P | bar: ENERO DE 2022 14 to ENERO DE 2022 19
E
Ahuyentamiento y/o rescate de fauna silvestre | 2022-01-03 | 2022-02-08 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 5; ENERO DE 2022 11 to ENERO DE 2022 13; ENERO DE 2022 17 to ENERO DE 2022 26; FEBRERO DE 2022 8
E
Intervención de nidos inactivos y/o rescate en nidos activos | 2022-01-03 | 2022-01-19 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 5; ENERO DE 2022 11 to ENERO DE 2022 13; ENERO DE 2022 17 to ENERO DE 2022 19
E
Componente C1 - Manejo de la vegetación
Remarcado de los árboles para identificación de árboles de tala y bloqueo y traslado | 2021-12-13 | 2021-12-14 | P | bar: DICIEMBRE 13 to DICIEMBRE 14
E
Entrega del cronograma de manejo de la vegetación | 2021-12-23 | 2021-12-23 | P | bar: DICIEMBRE 23
E
Actividades de Tala (posterior a la liberación de nidos y rescate de epífitas vasculares) | 2022-01-03 | 2022-01-04 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 4
E
Actividades de rocería, descapote, retiro de cobertura vegetal y disposición final | 2022-02-08 | 2022-02-08 | P | bar: FEBRERO DE 2022 8
E
Bloqueo y Traslado | 2022-01-19 | 2022-01-26 | P | bar: ENERO DE 2022 19 to ENERO DE 2022 26
E
TRAMO 2 - COSTADO OCCIDENTAL (CALLE 134 A CALLE 138)
Componente C2 - Manejo de avifauna
Actualización inventario de nidos | 2021-12-17 | 2021-12-18 | P | bar: DICIEMBRE 17 to DICIEMBRE 18
E
Identificación nidos activos / inactivos | 2021-12-17 | 2021-12-18 | P | bar: DICIEMBRE 17 to DICIEMBRE 18
E
Liberación de arboles para Tala | 2022-01-03 | 2022-01-25 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 7; ENERO DE 2022 12 to ENERO DE 2022 14; ENERO DE 2022 18 to ENERO DE 2022 20; ENERO DE 2022 25
E
Liberación de arboles para Bloqueo y traslado | 2022-02-07 | 2022-02-15 | P | bar: ENERO DE 2022 3; FEBRERO DE 2022 7 to FEBRERO DE 2022 9; FEBRERO DE 2022 14 to FEBRERO DE 2022 15
E
Ahuyentamiento y/o rescate de fauna silvestre | 2022-01-03 | 2022-02-22 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 26; FEBRERO DE 2022 9 to FEBRERO DE 2022 15; FEBRERO DE 2022 22
E | bar: FEBRERO DE 2022 9 to FEBRERO DE 2022 11
Intervención de nidos inactivos y/o rescate en nidos activos | 2022-02-05 | 2022-02-09 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 4
E | bar: FEBRERO DE 2022 5 to FEBRERO DE 2022 9
Componente C1 - Manejo de la vegetación
Remarcado de los árboles para identificación de árboles de tala, bloqueo y traslado y conservación. | 2021-12-15 | 2021-12-17 | P | bar: DICIEMBRE 15 to DICIEMBRE 17
E
Entrega del cronograma de manejo de la vegetación | 2021-12-23 | 2021-12-23 | P | bar: DICIEMBRE 23
E
Actividades de Tala (posterior a la liberación de nidos y rescate de epífitas vasculares) | 2022-01-03 | 2022-01-25 | P | bar: ENERO DE 2022 3 to ENERO DE 2022 26
E
Actividades de rocería, descapote, retiro de cobertura vegetal y disposición final | 2022-02-22 | 2022-02-22 | P | bar: FEBRERO DE 2022 22
E
Bloqueo y Traslado | 2022-02-09 | 2022-02-15 | P | bar: FEBRERO DE 2022 9 to FEBRERO DE 2022 15
E
*Cada vez que ingrese personal nuevo