## FO-EO-13
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [10 empty] | VERSIÓN
FO-EO-13 |  |  | EJECUCIÓN DE OBRAS | [10 empty] | 1
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Dirección Técnica de Construcciones | [6 empty] | Subdirección Técnica
SEMANA N. |  |  |  | DEL |  |  |  |  | AL
CONTRATO No
(Número de Contrato)
1. ANTECEDENTES
OBJETO DEL CONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)
| CONSULTOR | [12 empty] | NIT
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra
| INTERVENTOR | [12 empty] | NIT
|  |  | (Escriba el nombre o razón social del Interventor) | [11 empty] | (Escriba el NIT del Interventor)
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU )
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | DE |  |  | DE
[9 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  | (Año)
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | [9 empty] | DE |  |  | DE
[9 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  | (Año)
| Consultoria | [9 empty] | Contrato de Interventoría
| Valor Inicial | [9 empty] | Valor Inicial
| Valor Actualizado | [9 empty] | Valor Actualizado
| No. de empleos generados | [9 empty] | No. De empleos generados
2. AVANCES DEL PROYECTO
PROGRAMADO | [9 empty] | EJECUTADO
TOTAL CONTRATO |  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [7 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Trabajo Programado | [9 empty] | Trabajo Ejecutado
Valor del Trabajo Programado | [9 empty] | Valor del Trabajo Ejecutado
ETAPA DE |  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [7 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Trabajo Programado | [9 empty] | Trabajo Ejecutado
Valor del Trabajo Programado | [9 empty] | Valor del Trabajo Ejecutado
ETAPA DE |  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [7 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Trabajo Programado | [9 empty] | Trabajo Ejecutado
Valor del Trabajo Programado | [9 empty] | Valor del Trabajo Ejecutado
RESUMEN CRONOGRAMA
FRENTE O COMPONENTE |  |  |  | % PROGRAM (FÍSICO) |  | % EJECUTADO (FÍSICO) |  | % VARIACIÓN |  | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA
DESCRIPCIÓN META FISICA |  |  |  | UNIDAD |  | TOTAL PROYECTO |  |  |  | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO
[10 empty] | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  | SEMANAL | ACUMULADO
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
| Descripción Foto 1. | [8 empty] | Descripción Foto 2.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
|  |  |  | días del mes de | [7 empty] | de
| (Día en letras) | (Día en números) | [5 empty] | (Mes en que se firma el acta) |  |  |  |  | (Año de firma del acta)
(Firma)
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora
Validado por |  |  |  |  | Revisado por | [7 empty] | Aprobado por
Isauro Cabrera Vega |  |  |  |  | Francisco Jose Gallego Mendoza | [7 empty] | Edgar Francisco Uribe Ramos
Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Director Técnico de Construcciones (e ) | [7 empty] | Subdirector General de Infraestructura
de Ejecución del Subsistema Vial
de Ejecución del Subsistema de Transporte

## Control
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-EO-13 |  | EJECUCIÓN DE OBRAS |  |  |  | 1
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Sebastian Zafra Florez, Contratista OAP
Habib Leonardo Mejía Rivera, Contratista DTC
Carlos Fernando Campos Sosa, OAP
(El alcance de participación en la elaboración de este documento
corresponde a las funciones del área que representan)
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  |  |  |  | Folios
1 | 2017-08-04 |  | Versión inicial del documento |  |  |  |  | 2
Validado por |  |  | Revisado por |  | Aprobado por |  | Aprobado por
Isauro Cabrera Vega |  |  | Gustavo Adolfo Vélez Achury |  | Jeaneth Flórez Pardo |  | Carlos Humberto Moreno Bermúdez
Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos |  | Directora Técnica Administrativa y Financiera |  | Subdirector General de Gestión Corporativa
Validado Por |  |  |  | Revisado y Aprobado Por
Isauro Cabrera Vega Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Carmency Arleth Garcia Martinez Directora Técnica de Construcciones (e)

## Instructivo (hidden)
FORMATO
ACTA DE SUSPENSION
CÓDIGO |  |  |  |  | PROCESO | [11 empty] | VERSIÓN
FO-EO-XXX |  |  |  |  | EJECUCIÓN DE OBRAS | [11 empty] | XXX
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | [8 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA |  |  |  |  | Seleccione la Subdirección Técnica correspondiente
|  |  | ACTA No |  | Escriba el número consecutivo asignado al acta. |  |  | REINICIACIÓN CONTRATO DE | [6 empty] | Seleccione el tipo de contrato (Obra o Interventoría), que se va a reiniciar.
1. ANTECEDENTES
| CONTRATO No | [5 empty] | Escriba en este espacio el número de contrato suscrito en el formato IDU-XXXX-XXXX
(Número de Contrato)
OBJETO DEL CONTRATO
Escriba Exactamente el objeto del contrato suscrito.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | [9 empty] | Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
| #REF! | [9 empty] | Indique el contrato de obra y/o el de Interventoría Asociado en el formato IDU-XXXX-XXXX
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | Escriba el número de días o de meses inicial para la ejecución del contrato.
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | Escriba el día en que se inició el contrato. |  | DE |  | Escriba el mes en que se inició el Contrato. |  | DE | Escriba el año en que se inició el contrato.
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [9 empty] | Escriba el valor inicial del contrato en números.
(Indique en este espacio el valor del contrato en números
| CONTRATISTA |  |  |  | Escriba el nombre o razón social del contratista. | [11 empty] | NIT | Escriba el NIT del contratista.
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra
| INTERVENTOR |  |  |  | Escriba el nombre o razón social del Interventor | [11 empty] | NIT | Escriba el NIT del interventor.
[5 empty] | (Escriba el nombre o razón social del Interventor) | [12 empty] | (Escriba el NIT del Interventor)
| SUPERVISOR | [6 empty] | Escriba el nombre del funcionario designado por el IDU para ser el Supervisor del Contrato.
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)
| PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU | [6 empty] | Escriba el nombre del funcionario designado por el IDU para ser el Profesional de Apoyo Técnico del Contrato.
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES
| PRÓRROGAS | [6 empty] | No. | Escriba el número con el que se identifica el contrato | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha en la que se perfeccionó el contrato de la prorroga. (Día/mes/año). |  |  | PLAZO |  |  | Escriba el plazo correspondiente del contrato de la prorroga.
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS | [14 empty] | PLAZO |  |  | Escriba el plazo acumulado Total de las prorrogas.
ADICIONES:
| CONTRATOS ADICIONALES | [6 empty] | No. | Escriba el número con el que se identifica el contrato adicional relacionado. | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha en la que se perfeccionó el contrato adicional. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente al contrato adicional realizado.
[8 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta. | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta de reconocimiento de mayores cantidades de obra. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente a la respectiva acta de reconocimiento de mayores cantidades de obra. (Día/mes/año).
| ADICIONES: | [6 empty] | No. | Escriba el número con el que se identifica la modificación al valor del contrato. | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha en la que se perfeccionó la modificación al valor del contrato. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente a la modificación del contrato.
[8 empty] | No. | Escriba el número con el que se identifica la modificación al valor del contrato |  |  |  | Escriba la fecha en la que se perfeccionó la modificación al valor del contrato. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente a la adición realizada.
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
| MAYORES CANTIDADES | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta, | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta en formato. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente.
| MAYORES AJUSTES | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta. | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta en formato. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente.
| MAYORE PERMANENCIA | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta. | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta en formato. (Día/mes/año). |  |  | VALOR |  |  | Escriba el valor correspondiente.
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | [6 empty] | Escriba el valor final del contrato.
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN
SUSPENSIONES ANTERIORES:
| ACTA DE SUSPENSIÓN | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta de suspensión. (Día/mes/año). |  |  | No. DIAS |  |  | Escriba el número de días de la suspensión.
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta de ampliación de la suspensión. (Día/mes/año). |  |  | No. DIAS |  |  | Escriba el número de días de la ampliación de la suspensión.
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION | [14 empty] | No. DIAS |  |  | Escriba el número Total de días en los que fue suspendido el contrato.
SUSPENSIÓN ACTUAL:
| ACTA DE SUSPENSIÓN | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta de suspensión. (Día/mes/año). |  |  | No. DIAS |  |  | Escriba el número de días de la suspensión.
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | [6 empty] | No. | Escriba el número asignado a la respectiva acta | DE FECHA |  |  | Escriba la fecha de la respectiva acta de ampliación de la suspensión. (Día/mes/año). |  |  | No. DIAS |  |  | Escriba el número de días de la ampliación de la suspensión.
| FECHA DE REINICIACIÓN | [9 empty] | Escriba el día, en que se reinicia la ejecución del contrato. |  | DE |  | Escriba el mes en que se reinicia la ejecución del contrato. |  | DE | Escriba el año en que se reinicia la ejecución del contrato.
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | [9 empty] | Escriba el día, en que se termina la ejecución del contrato. |  | DE |  | Escriba el mes en que se termina la ejecución del contrato. |  | DE | Escriba el año en que se termina la ejecución del contrato.
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA
PERSONAL DIRECTIVO
| CARGO |  |  | ESPECIALIDAD |  |  |  | % DE TIEMPO DEDICACIÓN |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | No TARJETA PROFESIONAL |  |  |  | OFICIO DE APROBACION
| Escriba el cargo del personal directivo, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. |  |  | Escriba la especialidad del personal directivo, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. |  |  |  | Escriba el porcentaje (%) del tiempo de dedicación del personal directivo, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista |  | Escriba los nombres y apellidos completos del personal directivo. |  |  |  |  | Escriba el número de tarjeta profesional del personal directivo. |  |  |  | Para el caso de los contratos de obra, escriba el número del oficio de aprobación del Interventor o el número de oficio radicado en el IDU de la copia de este comunicado. Para el caso de la interventoría escriba el número del oficio de Salida de aprobación del personal.
Inserte el número de filas que requiera
PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO
[5 empty] | CARGO | [5 empty] | NOMBRES Y APELLIDOS
[5 empty] | Escriba el cargo del personal operativo, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. | [5 empty] | Escriba los nombres y apellidos completos del personal operativo y/o técnico, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.
Inserte el número de filas que requiera
MAQUINARIA
(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)
| TIPO |  |  |  | REFERENCIA | [5 empty] | MODELO |  |  | CANTIDAD |  |  |  | ESTADO
| Escriba el tipo de maquinaria, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. |  |  |  | Escriba la referencia de la maquinaria, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. | [5 empty] | Escriba el modelo de la respectiva maquinaria, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. |  |  | Escriba la cantidad de maquinaria de cada referencia, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. |  |  |  | Escriba la cantidad de maquinaria de cada referencia, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista
Inserte el número de filas que requiera
Las partes abajo firmantes, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según se hace constar en el oficio de Interventoría con No. de Radicado
|  |  |  | Transcriba el radicado IDU dado en la oficina de correspondencia, al momento de realizar la radicación de la comunicación u oficio mediante el cual la interventoría aprueba la reiniciación del contrato. |  |  |  |  | del | Escriba el día de la radicación en el IDU. |  | de | Escriba el mes de la radicación en el IDU. |  | de | Escriba el año de la radicación en el IDU, de la comunicación u oficio.
|  |  |  | Indicar el número de radicado IDU | [5 empty] | (Día) |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con esta acta de reinicio, de acuerdo a las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
| Indique en este espacio el día en que se firma la presente acta, en letras. |  |  |  | Indique en este espacio el día en que se firma. | días del mes de |  |  |  | Indique en este espacio el mes en que se firma la presente acta. |  |  |  | de | Indique en este espacio el año en que se firma la presente acta.
| (Día en letras) |  |  |  | (Día en números) |  |  |  |  | (Mes en que se firma el acta) |  |  |  |  | (Año de firma del acta)
| (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del representante legal del contratista. Si Aplica | [10 empty] | (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del representante legal de la interventoría.
| (Nombre) | Escriba los nombres y apellidos completos del o la representante legal del contratista. - Si aplica | [11 empty] | Escriba los nombres y apellidos completos del o la representante legal del interventor.
| Representante Legal del Contratista | [11 empty] | Representante Legal del Interventor
| Nombre de la firma contratista | [11 empty] | Nombre de la firma interventora
| (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del Profesional de Apoyo Técnico IDU. | [10 empty] | (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del subdirector(a) Técnico(a) de ejecución del subsistema de transporte o de vial según el área responsable de la supervisión del contrato.
|  | Escriba los nombres y apellidos completos del Profesional de Apoyo Técnico del IDU. | [11 empty] | Escriba los nombres y apellidos del(la) Subdirector(a) Técnico(a) de ejecución del Subsistema de transporte o de Vial según área responsable de la supervisión del contrato.
| Profesional de Apoyo Técnico del IDU | [11 empty] | #REF!
| Instituto de Desarrollo Urbano | [11 empty] | Instituto de Desarrollo Urbano
| (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del Director(a) Técnico(a) del área responsable de la supervisión del contrato. | [10 empty] | (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del(la) Subdirector(a) General responsable de la supervisión del contrato, en caso de ser el ordenador de gasto.
|  | Escriba los nombres y apellidos del(la) Director(a) Técnico(a) del área responsable de la supervisión del contrato. | [11 empty] | Escriba el nombre del(la) Subdirector(a) General responsable de la supervisión del contrato, en caso de ser el ordenador de gasto.
| Director(a) Técnico(a) de Construcciones | [11 empty] | Subdirector(a) General de Infraestructura
| Instituto de Desarrollo Urbano | [11 empty] | Instituto de Desarrollo Urbano
Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
OBRA
INTERVENTORÍA
Contratista de obra
Interventor