## CUADRAS
CUADRAS EN INTERVENCION (PERIODO 24 FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2014)
|  | 1 | 2 | (1+2) | 3 | (2+3)
Nombre de Localidad | Número de Localidad | Terminado | Continua Ejecución | Total Semana Actual | Nuevo Ejecución | Semana Entrante
USAQUEN | 1 | 1 | 106 | 107 |  | 106
CHAPINERO | 2 | 3 | 6 | 9 |  | 6
SANTAFE | 3 | 2 | 6 | 8 |  | 6
SAN CRISTOBAL | 4 | 15 | 13 | 28 |  | 13
USME | 5 |  |  | 0 |  | 0
TUNJUELITO | 6 | 1 |  | 1 |  | 0
BOSA | 7 |  | 11 | 11 |  | 11
KENNEDY | 8 |  | 32 | 32 |  | 32
FONTIBON | 9 |  |  | 0 |  | 0
ENGATIVA | 10 | 3 | 3 | 6 |  | 3
SUBA | 11 | 3 | 15 | 18 |  | 15
BARRIOS UNIDOS | 12 |  |  | 0 |  | 0
TEUSAQUILLO | 13 | 1 | 1 | 2 |  | 1
LOS MARTIRES | 14 | 5 |  | 5 |  | 0
ANTONIO NARIÑO | 15 |  |  | 0 |  | 0
PUENTE ARANDA | 16 |  | 2 | 2 |  | 2
LA CANDELARIA | 17 |  | 28 | 28 |  | 28
RAFAEL URIBE | 18 | 57 | 6 | 63 |  | 6
CIUDAD BOLIVAR | 19 |  | 3 | 3 |  | 3
SUMAPAZ | 20 |  |  |  |  | 0
TOTALES |  | 91 | 232 | 323 | 0 | 232
EN ESTE PERIODO FUERON REPORTADOS EN INTERVENCION 323 SEGMENTOS VIALES. DE ESTOS SE TERMINARON 91 ASI: CON INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 53, CON REHABILITACION 8 Y CON RECONSTRUCCION 30
DE LOS SEGMENTOS VIALES QUE ESTABAN EN EJECUCIÓN Y CONTINUAN DURANTE ESTE PERIODO (232): 162 SON DE MANTENIMIENTO, 51 DE REHABILITACION Y 19 DE CONSTRUCCION
Mediante el Programa de Brigadas de Reaccion Vial se atendieron 8152 huecos
ALGUNOS FRENTES TERMINADOS
PROGRAMA | LOC | TRAMO EN INTERVENCION |  |  | COORDINADOR | CONTRATO
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | LOS MARTIRES | CRUCE KR 24 DESDE CL 8 HASTA CL 9 |  |  | JENNIFER GUEVARA | 71 / 2012
CONSERVACION OBRAS SURORIENTE | RAFAEL URIBE | KR 13A (ANTIGUA TV 15A) DESDE CL 41 SUR HASTA 43 SUR |  |  | MANUEL FRAGOZO | 64 / 2012
CONSERVACION OBRAS SURORIENTE | RAFAEL URIBE | CL 41 S DESDE KR 13A (ANTIGUA TV 15A) HASTA TV 12GBIS (ANTIGUA KR 14BIS) |  |  | MANUEL FRAGOZO | 64 / 2012
CONSERVACION OBRAS SURORIENTE | RAFAEL URIBE | DG 46 SUR DESDE TV 12BISA (ANTIGUA TV 12D) HASTA TV 14 |  |  | MANUEL FRAGOZO | 64 / 2012
ESPACIO PUBLICO | TEUSAQUILLO | PUENTE PEATONAL AC 53 POR KR 37 /FRENTE A ICONTEC) |  |  | SANDRA PERILLA | 59 / 2012
ALGUNOS FRENTES QUE CONTINUAN EN EJECUCION
PROGRAMA | LOC | TRAMO EN INTERVENCION |  |  | COORDINADOR | CONTRATO
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | USAQUEN | CL 187 DESDE KR 9 HASTA KR 19A |  |  | JENNIFER GUEVARA | 83 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | USAQUEN | AUTOPISTA NORTE CON CALLE 142 A 146 |  |  | JENNIFER GUEVARA | 83 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | CANDELARIA Y SANTAFE | AV JIMENEZ, EJE AMBIENTAL DESDE LA CARRERA 3 DESDE LA TERCER PILETA |  |  | JAVIER PAEZ | 67 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | KENNEDY | CL 8 DESDE KR 68D HASTA AK 68 |  |  | JAVIER PAEZ | 67 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | KENNEDY | BARRIO LA CHUCUA CL 41A SUR DESDE KR 72G HASTA KR 72H |  |  | JAVIER PAEZ | 67 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | KENNEDY | BARRIO LA CHUCUA KR 72I DESDE CL 42B S HASTA CL 42F S |  |  | JAVIER PAEZ | 67 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | KENNEDY | TV 78J DESDE CL 41 S HASTA CL 42 S |  |  | JAVIER PAEZ | 67 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | KENNEDY | CL 26 S DESDE KR 73 HASTA KR 78B |  |  | JAVIER PAEZ | 67 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | ENGATIVA | KR 106A (COSTADO OCCIDENTAL) DESDE CL 70C HASTA CL 72 |  |  | ALBERTO RODRIGUEZ | 73 / 2012
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | CIUDAD BOLIVAR | Prioridad 1 -Ciudad Bolívar: TV 77 CL 68B a SUR TV 77 CL 69A SUR |  |  | ALEXANDRA TENJO | 62 / 2013
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | PUENTE ARANDA | Av. NQS Estacion calle 38A sur frente al centro comercial Centro Mayor |  |  | ALEXANDRA TENJO | 62 / 2013
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | SAN CRISTOBAL | Prioridad 2 – San Cristóbal: TV 10 Este entre Diagonal 48 sur y 50 sur y Calle 48 sur entre TV 10 Este y carrera 11 Este |  |  | ALEXANDRA TENJO | 68 / 2013
MANTENIMIENTO DE TRONCALES Y VIAS SITP | LA CANDELARIA | CL 7 DESDE KR 5 HASTA KR 3 ESTE |  |  | ALEXANDRA TENJO | 68 / 2013
ESPACIO PUBLICO | KENNEDY | CADE PATIO BONITO |  |  | SANDRA PERILLA | 59 / 2012
ESPACIO PUBLICO | USAQUEN | KR 7 DESDE CL 188 HASTA CL 193 |  |  | SANDRA PERILLA | 59 / 2012
ESPACIO PUBLICO | TEUSAQUILLO | BICICARRIL AK 50 DESDE CL 59 HASTA AV DE LAS AMERICAS |  |  | SANDRA PERILLA | 59 / 2012
ESPACIO PUBLICO | KENNEDY | AV CIUDAD DE CALI DESDE AC 13 HASTA AV AMERICAS (ANDENES Y CICLORRUTA) |  |  | SANDRA PERILLA | 59 / 2012
CONVENIO UMV | RAFAEL URIBE | GUACAMAYAS TV1 POR CL 48Q SUR |  |  | SONIA RODRIGUEZ | CONVENIO 011-2011
CONVENIO UMV | RAFAEL URIBE | SUMIDEROS KR 10 TV 5H ENTRTE DG 41 SUR Y DG 48J SUR |  |  | SONIA RODRIGUEZ | CONVENIO 011-2011
TOTAL SEGMENTOS VIALES TERMINADOS |  | TOTAL 2010 | TOTAL 2011 | TOTAL 2012 | TOTAL 2013 | TOTAL 2014
DE MANTENIMIENTO |  | 1688 | 1284 | 1071 | 805 | 167
DE REHABILITACION |  | 213 | 329 | 532 | 34 | 32
CONSTRUCCION |  | 155 | 276 | 177 | 24 | 38
ACCIONES DE MOVILIDAD |  | 1407 | 1321 | 636 | 1110 | 184
TOTAL |  | 3463 | 3210 | 2416 | 1973 | 421
TOTAL FRENTES DE OBRA DTM |  |  |  | 17
|  |  | TRONCALES Y SITP | FRENTES
|  |  | CALLE 80 | 1
|  |  | EJE AMBIENTAL-CALLE 13- AMERICAS | 4
|  |  | CARACAS | 0
|  |  | AUTO NORTE | 2
|  |  | SUBA | 0
|  |  | CALLE 26 | 0
|  |  | VIAS SITP | 2
|  |  | NQS | 2
|  |  | TOTAL TRONCALES | 11
|  |  | BRIGADAS REACCION VIAL | 0
|  |  | ESPACIO PUBLICO | 3
|  |  | CONSERVACION SURORIENTE | 0
|  |  | CONVENIOS UMV | 3
|  |  | TOTAL OTROS FRENTES | 6
|  |  | TOTAL FRENTES | 17
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10008727 | 513442 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513444 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 24120280 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10008834 | 513457 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10008834 | 513459 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 24120281 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513462 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513464 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 24120282 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009120 | 513407 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009120 | 513409 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 24120283 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513377 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513379 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513382 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513384 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 24120287 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009404 | 513372 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009404 | 513374 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009427 | 513387 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009427 | 513389 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 10009427 | 519226 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 519228 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513437 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513439 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513392 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513394 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513397 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513399 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 513404 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 24120291 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 |  | 530357 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 50007000 | 24122784 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 50007000 | 24122785 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 10 | 50007000 | 24122786 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007000 | 24122943 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007112 | 24122944 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007112 | 24122941 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007111 | 24122942 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007111 | 24120431 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007111 | 24120432 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007111 | 24120428 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 24120448 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 24122947 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 24122948 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 24122945 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 24122946 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008348 | 24120429 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008348 | 526365 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008348 | 528439 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008348 | 24123102 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008903 | 24123568 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008903 | 24123569 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008903 | 24123103 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008964 | 24123574 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008215 | 526362 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008215 | 526356 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008215 | 526357 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008215 | 526344 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008523 | 526342 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008523 | 526337 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008523 | 526335 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008720 | 526326 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008720 | 526329 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11008720 | 530379 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009333 | 530377 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009333 | 903057 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009345 | 167500 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009345 | 167499 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009356 | 903063 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009356 | 528437 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 167496 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009386 | 903069 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009393 | 530370 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009393 | 530372 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11009393 | 527156 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012375 | 527158 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012375 | 527220 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012375 | 527218 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012375 | 526324 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012375 | 526322 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 1 | 11012395 | 527416 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 1 | 11012395 | 526271 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 1 | 11012395 | 526269 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012395 | 531999 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008570 | 532001 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008570 | 527426 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008571 | 527428 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008571 | 526314 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008571 | 526316 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50008571 | 24123219 |  | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007354 | 24123220 | DFSGFG | AC 127A | AV CALLEJAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007355 | 24123221 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007355 | 24123222 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007353 | 24123217 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007353 | 24123218 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11002064 | 24120339 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11002064 | 509325 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11002064 | 509323 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11002064 | 509293 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11002157 | 509295 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11002157 | 517703 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012286 | 517705 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 11012286 | 519157 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN | 11 | 50007356 | 519159 |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  | 50007356 |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | USAQUEN |  |  |  |  | AC 161A | AV DE LAS ORQUIDEAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS | 12 |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1
[5 empty] | BARRIOS UNIDOS |  |  |  |  | AC 68 | AV GABRIEL ANDRADE LLERAS | CONTRATADO SIN INICIAR | MVA | 1