## BD ITRIM
Código | Acción | Hallazgo | Estado | Tipo | Dependencia | Fecha inicio | Fecha fin | Avance
2406 | Realizar curso de actualización de auditores internos en la norma ISO 22301:2019 | Oportunidad de Mejora: Capacitar a los auditores internos | Cerrado | Interno | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-03-01 | 2022-03-30 | 100
2426 | Revisar el formato de presentación y la información especifica que deben incluir los informes mensuales de interventoría que permita realizar una fácil verificación, desde recibo y entrega, hasta la revisión y aprobación. | Hallazgo N° 3 Inefectividad de acciones del Plan de Mejoramiento. | Terminado | Interno | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-02-22 | 2022-02-21 | 100
2427 | Realizar una capacitación a los profesionales nuevos del área, para concientizar el compromiso del seguimiento a las pólizas del contrato según los parámetros establecido en el manual de gestión contractual. | Hallazgo N° 3. Inefectividad de acciones del Plan de Mejoramiento. | Terminado | Interno | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-02-22 | 2022-02-21 | 100
2454 | Emitir un documento sobre los lineamientos y aspectos principales a tener en cuenta para la conformación de expedientes virtuales en el sistema ORFEO | Hallazgo 1. Inefectividad de acciones de mejoramiento. | Terminado | Interno | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 100
2456 | Elaborar un reporte/informe sobre el balance en el cumplimiento de la planeación estratégica de la vigencia para facilitar la consolidación del informe cuatrienal | HALLAZGO No. 1. No se evidenció el informe de gestión consolidado del cierre del ciclo de planeación estratégica del cuatrienio. | Terminado | Interno | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-07-02 | 2022-01-31 | 100
2458 | Realizar mesas de trabajo coordinadas entre la DTP y la DTGC donde se presente y argumente los incumplimientos del proceso sancionatorio para dar inicio de manera diligente. | 3.1.3.3.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-06-21 | 2022-02-20 | 100
2465 | Enviar una vez se suscriban los contratos comunicado conminando al interventor el cumplimiento de los requisitos de la aprobación de las Hojas de vida del personal mínimo clave requerido para la suscripción del acta de inicio del contrato. | 3.1.3.8.4 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-06-30 | 2022-02-15 | 100
2466 | Implementar un formato de presentación de Hoja de vida para el personal del Contratista y de la interventoría. | 3.1.3.8.4 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-06-30 | 2022-02-15 | 100
2468 | Enviar una vez se suscriban los contratos comunicados conminando al interventor el cumplimiento de los requisitos de la aprobación de las Hojas de vida del personal mínimo clave requerido para la suscripción del acta de inicio del contrato. | 3.1.3.9.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-06-30 | 2022-02-15 | 100
2469 | Implementar un formato de presentación de Hoja de vida para el personal del Contratista y de la interventoría. | 3.1.3.9.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-06-30 | 2022-02-15 | 100
2474 | Presentar trimestralmente al Comité Directivo el desempeño del indicador estratégico definido para el seguimiento a la ejecución de los proyectos | 3.2.1.1.6 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 0
2475 | Presentar mensualmente al Comité Directivo la matriz de seguimiento a los proyectos plan de desarrollo, que incluya las justificaciones correspondientes a los cambios que se generen en los proyectos. | 3.2.1.1.6 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-08-01 | 2022-01-31 | 0
2485 | Capacitación a la DTGC y la DTPS en asuntos relacionados con la exigencia de las pólizas, cobertura y demás aspectos que impactan los procesos de selección y futuros contratos | No Conformidad N° 1: Inconsistencia en la vigencia de los amparos exigidos en el proceso IDU-CMA-DTC- 009-2021. | Terminado | Interno | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 2021-09-13 | 2022-03-31 | 100
2488 | Ajustar la redacción y alcance del Riesgo G.DO.04 | No Conformidad No. 1: No reporte de materialización de riesgo G.DO.04 en el segundo cuatrimestre de 2020 | Terminado | Interno | STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | 2021-10-11 | 2022-02-28 | 100
2493 | Incluir la fechas de terminación de las etapas de los contratos a cargo de la DTP, en el aplicativo SIAC | Acciones de planes de mejoramiento no efectivas-2254 Desarrollar reuniones puntuales con los apoyos de supervisión de los contratos que están presentando problemas con la información. | Cerrado | Interno | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 100
2502 | Realizar un seguimiento mensual a la publicacion de los informes mensuales que se publican en el SECOP | No Conformidad N°. 1. Inefectividad de acciones de planes de mejoramiento. | Cerrado | Interno | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-09-14 | 2022-01-06 | 100
2503 | Publicar los informes mensuales de obra y de interventoría de los contratos IDU-1331-2020 e IDU-1528-2020. | No Conformidad N°. 1. Inefectividad de acciones de planes de mejoramiento. | Cerrado | Interno | STESV - S. T. DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL | 2021-09-14 | 2022-01-06 | 100
2504 | Cargar en el Aplicativo ZIPA las líneas base de los contratos que no la tienen y se encuentran en ejecución de obra. | No Conformidad N°. 1. Inefectividad de acciones de planes de mejoramiento. | Cerrado | Interno | STESV - S. T. DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL | 2021-09-14 | 2022-01-06 | 100
2505 | Cargar en el Aplicativo ZIPA las líneas base de los contratos que no la tienen y se encuentran en ejecución de obra. | No Conformidad N°. 1. Inefectividad de acciones de planes de mejoramiento. | Terminado | Interno | STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE | 2021-09-14 | 2022-01-06 | 100
2506 | Recordar a los profesionales de apoyo a la supervision la obligacion de suministrar y cargar la información necesaria para mantener actualizados los aplicativos de la Entidad (SIAC, STONE, ZIPA, etc.), con información real, veraz y comprobable, indicando toda la información relevante para el proyecto. | No Conformidad N°. 1. Inefectividad de acciones de planes de mejoramiento. | Terminado | Interno | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-09-14 | 2022-01-06 | 100
2514 | Incluir en la EDL para funcionarios un compromiso relacionado con la gestión oportuna de acciones de mejoramiento y lo propio para contratistas PSP, mediante la creación de un factor de evaluación asociado al informe mensual de actividades. En OBSERVACIONES /ENTREGABLES ESPERADOS agregaron: "Definir factor a incluir en la EDL y Contratos de prestación de servicios para la nueva vigencia y contratos de OPS" | No Conformidad N° 1. Acciones de planes de mejoramiento inefectivas - Gestión de TIC. | Vencido | Interno | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 2021-10-04 | 2022-03-31 | 21
2522 | Revisar la documentación del mapa de procesos del proceso Tecnologías de Información y comunicación, ajustado al plan de acción de la OAP En OBSERVACIONES /ENTREGABLES ESPERADOS agregaron: "Revisar la totalidad de los documentos del mapa de procesos de proceso Tecnologías de Información y comunicación, de acuerdo al plan de acción presentado a la OAP". | No Conformidad N° 1. Acciones de planes de mejoramiento inefectivas - Gestión de TIC. | Terminado | Interno | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 0
2527 | Realizar capacitaciones a los interventores de los contratos DTP, donde se presente y aclare los requerimientos exigidos por el IDU en el caso que se exponga un incumplimiento que lleve al inicio de proceso sancionatorio. | 3.2.1.1.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-09-23 | 2022-02-22 | 100
2531 | Realizar un diagnóstico con mesas de trabajo con las áreas involucradas en la revisión de los componentes de los informes mensual a partir del contrato IDU-1550-2018 para disminuir los tiempos de aprobación o devolución de los mismos | 3.2.1.5.1 | Terminado extemporáneo | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-05 | 100
2532 | Hacer seguimiento mensual a los trámites pendientes (como maniobras, actas de competencia por suscribir) con las empresas de servicios públicos, en la fase de preliminares (Fase de planeación) y en la etapa de obra del contrato | 3.2.1.6.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-15 | 100
2533 | Hacer seguimiento mensual a los trámites pendientes (como maniobras, actas de competencia por suscribir) con las empresas de servicios públicos, en la fase de preliminares (Fase de planeación) y en la etapa de obra del contrato | 3.2.1.6.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-15 | 100
2534 | Evidenciar en los próximos contratos de obra e interventoría la inclusión del apéndice de Bioseguridad, en donde se pueda evidenciar la aplicación de los valores del Visor de precios del IDU. | 3.2.1.6.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-05 | 100
2535 | Evidenciar en los próximos contratos de obra e interventoría la inclusión del apéndice de Bioseguridad, en donde se pueda evidenciar la aplicación de los valores del Visor de precios del IDU. | 3.2.1.7.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-05 | 100
2536 | Establecer lineamientos a través de comunicación dirigida a los integrantes de la Dirección Técnica de Gestión Contractual que publican los documentos en el portal de contratación SECOP, en el cual se señalen las actividades para garantizar la publicación de documentos con todos los ítem requeridos. | 3.2.1.7.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 2021-10-04 | 2022-02-28 | 100
2537 | Ajustar el formato FO-EO-20 Acta de cambio de coordinación incluyendo los radicados de aprobación de los informes mensuales de interventoría | 3.2.1.7.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-05 | 100
2538 | Enviar a las Subdirecciones Técnicas de la DTC, una instrucción indicando las TRD para archivar correctamente los informes mensuales y las aprobaciones de los mismos. | 3.2.1.7.3 | Terminado extemporáneo | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-05 | 100
2539 | Acordar con la EAAB la vigencia de los datos técnicos para neutralizar el riesgo de cambios durante la vigencia de los diseños | 3.2.1.8.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-09-23 | 2022-03-22 | 100
2540 | Acordar con la EAAB la vigencia de los datos técnicos para neutralizar el riesgo de cambios durante la vigencia de los diseños | 3.2.1.9.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-09-23 | 2022-03-22 | 100
2541 | Acordar con la EAAB la vigencia de los datos técnicos para neutralizar el riesgo de cambios durante la vigencia de los diseños | 3.2.1.10.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2021-09-23 | 2022-03-22 | 100
2542 | Hacer seguimiento mensual a los trámites pendientes (como maniobras, actas de competencia por suscribir) con las empresas de servicios públicos, en la fase de preliminares (Fase de planeación) y en la etapa de obra del contrato | 3.2.1.10.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2021-10-01 | 2022-01-15 | 100
2549 | Elaborar un reporte/informe sobre el balance en el cumplimiento de la planeación estratégica de la vigencia | Oportunidad de mejora para el lineamiento “3.3 Evaluación de la planeación estratégica [...]" | Cerrado | Interno | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 100
2562 | Realizar socializaciones a los interventores de los contratos DTP, donde se presente y aclare los requerimientos exigidos por el IDU en el caso que se exponga un incumplimiento que lleve al inicio de proceso sancionatorio. | 3.2.1.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2022-01-03 | 2022-03-30 | 100
2564 | Acordar con la EAAB la vigencia de los datos técnicos para neutralizar el riesgo de cambios durante la vigencia de los diseños. | 3.2.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2022-01-03 | 2022-03-23 | 100
2566 | Acordar con la EAAB la vigencia de los datos técnicos para neutralizar el riesgo de cambios durante la vigencia de los diseños. | 3.2.4.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2022-01-03 | 2022-03-23 | 100
2577 | Solicitar mediante memorando a la Subdirección General de Infraestructura, gestione e imparta las capacitaciones que considere necesarias para indicar y fortalecer tanto a interventores como a supervisores lo relacionado con el segumiento a la matriz de riesgos contractuales que hace parte de los contratos. | No se evidenciaron soportes de ejecución formal de las actividades de revisión bimensual de riesgos contractuales durante la etapa de ejecución del contrato IDU-1627-2020 y su contrato de interventoría IDU-1643-2020 | Terminado | Interno | DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 100
2579 | Elaborar una restauración de prueba a un objeto definido aleatoriamente En el campo "OBSERVACIONES/ENTREGABLES ESPERADOS" agregaron: "Registro de Restauración tarea Backup". | Norma ISO/IEC 27001:2013, anexo A, control A.12.3 Copias de respaldo | Terminado | Interno | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 2022-01-21 | 2022-02-01 | 100
2580 | Realizar una sesión de sensibilización sobre el uso del sistema Aranda (módulo cambios) En el campo "OBSERVACIONES/ENTREGABLES ESPERADOS" Agregaron: "Lista de asistencia + Presentación". | Norma ISO/IEC 27001:2013, Anexo A, control 12.1.2 Gestión de Cambios | Terminado | Interno | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 2022-02-14 | 2022-03-18 | 100
2583 | Cerrar los cambios del año 2021 que estén abiertos En el campo "OBSERVACIONES/ENTREGABLES ESPERADOS" agregaron: "Reporte o "pantallazo" del estado de los cambios". | Norma ISO/IEC 27001:2013, Anexo A, control 12.1.2 Gestión de Cambios | Terminado | Interno | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 2022-01-21 | 2022-02-18 | 100
2586 | Solicitar el ajuste de la meta total programada del indicador estratégico del BSC: OAC. 1 Porcentaje de satisfacción de la comunicación Interna; aumentandola (sic) al 80%. | La formulación de la AM obedece a los resultados de la evaluación de gestión de la depedencia. | Terminado | Interno | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 100
2587 | Consultar y verificar con la OAP, las fechas en las cuales se dará inicio a las grandes obras del IDU para la vigencia 2022. | Reevaluar la meta proyectada para el indicador OAC.2 Número de Interacción en redes | Terminado | Interno | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-02-17 | 2022-02-25 | 100
2588 | Realizar 3 socializaciones, relacionadas con la correcta programación inicial del PAC y su reporte a la OAP. | Incluir en el PAE las metas relacionadas con los indicadores “Cumplimiento del PAC inicial de reservas” y “Cumplimiento del PAC inicial de la vigencia” | Terminado | Interno | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-02-17 | 2022-03-31 | 100
2589 | Diseñar una matriz de seguimiento de la inversión del presupuesto de la vigencia ejecutado y de la reprogramación del PAC de las reservas, que corresponde a la OAC. | Implementar acciones correctivas para los indicadores reportados en el BSC que presentaron ejecución por debajo de la meta prevista | Terminado | Interno | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-02-17 | 2022-03-31 | 100
2590 | Solicitar los ajustes de forma en el PAE BSC"STTR.1-SGDU, siendo lo correcto STTR.1 - OAC" y registrar el proyecto estrategico (sic) para los indicadores OCI.1-OAC, OCI.2-OAC, OTC.1-OACE, así: Para los dos primeros: 5.2. Fortalecimiento del posicionamiento de la entidad mediante una comunicación transparente, que visibilice el que hacer de la entidad y sus logro s, y para el último: 5.1. Mejoramiento del relacionamiento de la entidad, fortaleciendo los procesos de participación y cultura ciudadana. Modificar el indicador en el PAE - "Realizar las piezas de comunicación solicitadas por las áreas internas del IDU" para que se establezca como "Atender los requerimientos de comunicaciones formulados por parte de las áreas internas de la entidad". | Ajustes en Indicadores | Terminado | Interno | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 10

## EXTERNO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO (CONTRALORÍA)
MARZO 31 DE 2021
Periodo Evaluado Enero 1 - Marzo 31
ÁREA | Propuestas | Cumplidas oportunamente | No Cumplidas Oportunamente | % Cumplimiento
DG - DIRECCIÓN GENERAL | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAV - DIRECCIÓN TÉCNICA APOYO ALA VALORIZACION | 0 | 0 | 0 | N/A
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 12 | 10 | 2 | 83.33%
DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | N/A
DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | 0 | 0 | 0 | N/A
DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | 1 | 0 | 100%
DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | N/A
DTINI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | N/A
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 8 | 8 | 0 | 100%
DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 0 | 0 | 0 | N/A
OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | N/A
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2 | 0 | 2 | N/A
OGA - OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | N/A
OCD - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | N/A
OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | N/A
OTC - OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | N/A
SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | 0 | 0 | 0 | N/A
SGGC - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA | 0 | 0 | 0 | N/A
SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | N/A
SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | 0 | 0 | 0 | N/A
STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | N/A
STESV - S. T. DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL | 0 | 0 | 0 | N/A
STJEF - S.T. JURIDICA Y EJECUCIONES FISCALES | 0 | 0 | 0 | 0%
STMST - S.T. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TRANSPO | 0 | 0 | 0 | N/A
STMSV - S.T. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL | 0 | 0 | 0 | N/A
STOP - S.T. DE OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | N/A
STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | 0 | 0 | 0 | N/A
STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | 0 | 0 | 0 | N/A
STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | N/A
STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | N/A
STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO | 0 | 0 | 0 | N/A
Total General | 23 | 19 | 4 | 82.61%
Se emplea para el indicador de este período

## INTERNO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO
MARZO 31 DE 2022
Periodo Evaluado Enero 1 - Marzo 31
ÁREA | Propuestas | Cumplidas oportunamente | No Cumplidas Oportunamente | % Cumplimiento
DG - DIRECCIÓN GENERAL | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAV - DIRECCIÓN TÉCNICA APOYO A LA VALORIZACION | 0 | 0 | 0 | N/A
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2 | 2 | 0 | 100%
DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | 0 | 0 | 0 | N/A
DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 0 | 0 | 0 | N/A
DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | N/A
DTINI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | N/A
DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | 1 | 1 | 0 | 100%
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 3 | 3 | 0 | 100%
DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 2 | 2 | 0 | 100%
OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 5 | 5 | 0 | 100%
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 3 | 3 | 0 | 100%
OCD - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | N/A
OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | N/A
OCIT - OFICINA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | N/A
ORSC - OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 0 | 0 | 0 | N/A
SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | 0 | 0 | 0 | N/A
SGGC - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA | 0 | 0 | 0 | N/A
SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | N/A
SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | 0 | 0 | 0 | N/A
STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE | 1 | 1 | 0 | 100%
STESV - S. T. DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL | 2 | 2 | 0 | 100%
STJEF - S.T. JURIDICA Y EJECUCIONES FISCALES | 0 | 0 | 0 | N/A
STCST - S.T. DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA TRANSPO | 0 | 0 | 0 | N/A
STCSV - S.T. DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL | 0 | 0 | 0 | N/A
STOP - S.T. DE OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | N/A
STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | 0 | 0 | 0 | N/A
STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | 1 | 1 | 0 | 100%
STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | N/A
STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 5 | 4 | 1 | 80%
STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO | 0 | 0 | 0 | N/A
Total General | 25 | 24 | 1 | 96%

## INDICADOR INTERNO (hidden)
Tipo | Interno
Cuenta de Acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ene | feb | mar | Total general
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 2 |  |  | 2
Cerrado | 1 |  |  | 1
Terminado | 1 |  |  | 1
DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | 1 | 1
Terminado |  |  | 1 | 1
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS |  | 3 |  | 3
Cerrado |  | 1 |  | 1
Terminado |  | 2 |  | 2
DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS |  |  | 2 | 2
Terminado |  |  | 2 | 2
OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | 3 | 2 | 5
Terminado |  | 3 | 2 | 5
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 1 |  | 2 | 3
Cerrado |  |  | 2 | 2
Terminado | 1 |  |  | 1
STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE | 1 |  |  | 1
Terminado | 1 |  |  | 1
STESV - S. T. DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL | 2 |  |  | 2
Cerrado | 2 |  |  | 2
STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS |  | 1 |  | 1
Terminado |  | 1 |  | 1
STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 3 | 5
Terminado |  | 2 | 2 | 4
Vencido |  |  | 1 | 1
Total general | 6 | 9 | 10 | 25

## INDICADOR EXTERNO (hidden)
Tipo | Contraloría de Bogotá
Cuenta de Acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ene | feb | mar | Total general
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 8 | 4 |  | 12
Terminado | 6 | 4 |  | 10
Terminado extemporáneo | 2 |  |  | 2
DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL |  | 1 |  | 1
Terminado |  | 1 |  | 1
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS |  | 2 | 6 | 8
Terminado |  | 2 | 6 | 8
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2 |  |  | 2
En Progreso | 2 |  |  | 2
Total general | 10 | 7 | 6 | 23