## Hoja1
PROGRAMACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [18 empty] | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | [18 empty] | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
2016 | [18 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
30 DE MARZO DE 2016
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [18 empty] | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [18 empty] | COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2016 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2016
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Política de Riesgos |  |  | 1.1 |  | Revisión de la política de riesgos. |  |  | Política de riesgos revisada y ajustada |  |  |  | OAP |  |  | 2016-06-01 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  | Se realizó la revisión y ajustes de la política de riesgos. | 100 | El documento DUPE01 "Política de Riesgos" incluye la metodología para su identificación, implementación y seguimiento. |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
[12 empty] | Comité SIG |  |  | 2016-06-30 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  | Se adoptó el documento "DUPE01 Política de riesgos" avalado por el Comité SIG de Agosto 31 de 2016. | 100 | Se cumplió extemporáneamente con la publicación del documento DUPE01 "Política de Riesgos" |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
|  |  | 1.2 |  | Socialización de la política de riesgos a las dependencias del IDU. |  |  | Piezas comunicacionales, presentaciones y Listados de asistencia |  |  |  | OAP |  |  | 2016-07-01 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  | Publicación en FLASH IDU | 50 | Se informó por por Flash IDU la publicación del Documento DUPE01 Política de Riesgos. | Sensibilizaciones al equipo operativo SIG, y a las dependencias sobre la política de Riesgos | 100% | Evidencia: Presentación y listados de Asistencias
[12 empty] | Facilitadores áreas |  |  | 2016-07-29 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  |  | 0 | No se ha llevado a cabo. En el mes de septiembre y octubre se realizará la presentación con el equipo SIG y éstos con sus dependencias. | Sensibilizaciones al equipo operativo SIG, y a las dependencias sobre la política de Riesgos | 100% | Evidencia: Presentación y listados de Asistencias
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 2.1 |  | Armonizar los instrumentos para la identificación del riesgo de acuerdo a los nuevos criterios establecidos por la Estrategia del PAAC V2 |  |  | Formato Actualizado de la Matriz de Riesgos de Corrupción |  |  |  | OAP |  |  | 2016-03-01 |  | Actualización de los fomatos de matriz de riesgos de corrupción y de contexto estratégico, incluyendo las nuevas variables solicitadas en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, emitida por la Presidencia de la República de Colombia, de igual manera se diseño, normalizó e implementó el formato que permite realizar el análisis y valoración de los riesgos de corrupción. Evidencia: Formato actualizados: 1. FOPE05 MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION V_4.0.xls 2. FOPE04 CONTEXTO ESTRATEGICO V_4.0.xls Formato Diseñado, normalizado e implementado: 1. FOPE10 ANALISIS RIESGOS DE CORRUPCION_V_1.0.xls Documentos publicados en el Manual de Procesos de la intranet en el proceso de Planeción Estratégica. | 100% |  | Se cumplió con la actualización de los formatos |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
[15 empty] | 2016-03-18 |  |  |  |  | Se cumplió con la actualización de los formatos |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
|  |  | 2.2 |  | Realizar el contexto estratégico del Riesgo |  |  | Contexto Estratégico definido |  |  |  | OAP |  |  | 2016-02-01 |  | Actualización del contexto estratégico de los veintidos (22) procesos del IDU. Información enviada por los lideres de las dependencias y consolidada por la OAP. | 100% |  | Se cumplió con la actualización de la documentación |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
[12 empty] | Líderes de Procesos |  |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | Se cumplió con la actualización de la documentación |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
|  |  | 2.3 |  | Actualizar la matriz de riesgos por procesos de acuerdo a los nuevos criterios establecidos por la Estrategia del PAAC V2 |  |  | Matrices de Riesgos de Corrupción por procesos |  |  |  | OAP |  |  | 2016-03-15 |  | Se publicaron en la web del IDU las 22 matrices de riegos de corrupción el 31 de marzo de 2016. https://www.idu.gov.co/la_entidad/plan_anticorrupcion/matrices | 100% |  | Se cumplió con la actualización de la documentación |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
[12 empty] | Líderes de Procesos |  |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | Se cumplió con la actualización de la documentación |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
Consulta y Divulgación |  |  | 3.1 |  | Sensibilización de las matrices de riesgos de corrupción. |  |  | Piezas comunicacionales, presentaciones y Listados de asistencia |  |  |  | OAP |  |  | 2016-04-10 |  | Sensibilización del plan de acción de la administración del riesgo en los 22 procesos del IDU. Publicación de las matrices de riesgos de corrupción tanto en la página web del IDU como en la intranet- Adicionalmente a esta actividad se realizará una socialización de las matrices de riesgos a los integrantes de los 22 procesos del IDU | 100% |  | Algunos de los procesos fueron adelantados por los integrantes de cada uno de los procesos. |  |  | 100 | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
[12 empty] | Equipo operativo SIG |  |  | 2016-05-30 |  |  | 0% |  | No se ha llevado a cabo |  | Presentaciones en las áreas por parte de los facilitadores | 100 | Durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo las sensibilizaciones de las matrices de riesgos de los procesos de entidad |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
Monitoreo y Revisión |  |  | 4.1 |  | Monitoreo periódico a los Mapas de Riesgos de corrupción por proceso. |  |  | Mapa de Riesgos de corrupción con Seguimiento cuatrimestral |  |  |  | Líderes de Procesos |  |  | 2016-04-30 |  | Actualización del monitoreo de las matrices de riesgos de corrupción de los 22 procesos del IDU. La OAP ha coordinado con las dependencias la identificación de los riesgos de corrupción por procesos y el correspondiente segumiento a las matrices de riesgos. Los lideres de procesos revisan y firman las matrices y se actualizan en la página web IDU conforme a las fechas reglamentarias una vez finalizado el cuatrimestre. Formulación de los indicadores que permitirán realizar el seguimiento a los controles identificados en los riesgos de corrupción de los 22 procesos del IDU. Se publicaron en la web del IDU las 22 matrices de riegos . https://www.idu.gov.co/la_entidad/plan_anticorrupcion/matrices | 100% |  | Se adelantó el proceso del primer cuatrimestre de 2016 |  |  |  | Ya se encontraba cumplida |  | 100 | Ya se encontraba cumplida
[15 empty] | 2016-08-30 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  | Bajo la asesoría y orientación de la OAP las dependencias del IDU realizaron el monitoreo de los riesgos de corrupción con corte a 31-Ago-2016. Producto de este ejercicio se elaboraron, revisaron y aprobaron 22 matrices de riesgos de corrupción correspondiente a cada uno de los procesos institucionales con sus correspondientes campos de seguimiento. | 100 | Las matrices se publicaron en la página WEB del IDU en el enlace https://www.idu.gov.co/la_entidad/plan_anticorrupcion/matrices | Se encuentran publicadas solo hasta el corte a 31 de agosto de 2016 | 100% | Las matrices se publicaron en la página WEB del IDU en el enlace https://www.idu.gov.co/la_entidad/plan_anticorrupcion/matrices
[15 empty] | 2016-12-31 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  |  |  | En términos | Las dependencias realizaron el monitoreo de riesgos con corte a 31 de diciembre de 2016. A la fecha del 12 de enero se recibieron para publicación 21 de 22 matrices de riesgos de corrupción. A la fecha de corte se encontraban publicadas solo hasta el 31 de agosto de 2016 | 66% | Pendiente la actualización de la matriz del proceso de Gestión Contractual.
Seguimiento |  |  | 5.1 |  | Seguimiento a la Política de Riesgos. |  |  | Medición de cumplimiento de la política de riesgos |  |  |  | OAP |  |  | 2016-11-01 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  |  |  | En términos | Se ralizo seguimiento por medio del Indicador transversal de Riesgos, donde se incluyeron todos los productos contemplados hasta diciembre 2016. | 100% | Evidencia caracterización de indicadores reportados a Diciembre de 2016
[15 empty] | 2016-11-30 |  | No Aplica para el periodo | 0% |  | Se encuentra en término |  |  |  | En términos
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites | [18 empty] | COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  | SITUACIÓN ACTUAL |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR, TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  |  | SITUACIÓN PROPUESTA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
[14 empty] | INICIO dd/mm/aa |  | FIN dd/mm/aa
1 | Aprovechamiento Económico de Espacio Público por Campamentos de Obra |  | Dentro de los requisitos para la solicitud de instalación temporal de campamento de obra sobre el espacio público de Bogotá D.C., se encuentra previsto el "Avalúo comercial del suelo donde se ubica la obra a la que está asociada el campamento". |  |  | Eliminar el requisito previsto en la cartilla de campamentos de obra "Avalúo comercial del suelo donde se ubica la obra a la que está asociada el campamento", el cual le representa al ciudadano tiempo y dinero, debido a que debe contratar dicho documento con una persona o empresa certificada, lo que le implica un costo adicional al valor de retribución económica del campamento de obra. |  |  | Eliminar el requisito "Avalúo comercial del suelo donde se ubica la obra a la que está asociada el campamento", y sustituirlo mediante consulta directa por Internet del "Valor de referencia de m2 del suelo del predio objeto de intervención", calculado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, en la página web: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/. | Disminución del tiempo destinado a la obtención de los requisitos, menor costo en el valor de retribución mensual por concepto de aprovechamiento económico del espacio público con campamento de obra, facilidad de consulta para obtener el “Valor de referencia de m2 del suelo del predio objeto de intervención" |  |  | Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | 2016-01-04 |  | 2016-03-31 | Cartilla actualizada | 100% |  | El compromiso se cumplió el 15/01/2016 con la versión actualizada de la cartilla CA-CI-01 "REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA INSTALACIÓN TEMPORAL DE CAMPAMENTOS DE OBRA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO", Sin embargo, se recomienda actualizar otros puntos de consulta y socializar los cambio a los gremios interesados, por cuanto se verificó que en http://app.idu.gov.co/espacio_publico/IntenasMain/campamentos.html y en http://www.camacolcundinamarca.co/documentos/actualidad/1_Cartilla.pdf se encuentra publicada la versión 2014 del documento, así como la resolución 18264 de 2014, que no incluyen esta modificación. | EL 15/01/2016 quedo aprobada la cartilla reglamentación específica para la instalación temporal de campamentos de obra sobre el espacio público de Bogotá D.C. La cual ya elimina el requisito de Avalúo comercial del suelo. EVIDENCIA: Cartilla Código CA-CI-01 "REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA INSTALACIÓN TEMPORAL DE CAMPAMENTOS DE OBRA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO". |  | 100% | Ya se encontraba cumplida |  | 100% | Ya se encontraba cumplida
2 | Intervención a Urbanizadores |  | Radicación inicial de un proyecto para el seguimiento y rercibo, sin que el grupo de urbanizadores de la DTAI efectué una previa revisión calificada de los documentos radicados, generando reprocesos y dilaciones pues requiere solicitud de complementos mediante oficios en repetidas oportunidades. |  |  | Efectuar asesoría previa por parte del grupo de urbanizadores de la DTAI al urbanizador responsable (a traves de la implementación del formato de revisión calificada), con el fin de que el urbanizador radique los documentos mínimos requeridos para dar inicio al seguimiento y recibo de las areas de cesion. |  |  | Incorporar el formato de revisión calificada dentro del trámite inicial que efectúa el urbanizador responsable. | Reduccion de tiempos, mejora en la gestion del proceso |  |  | Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | 2016-03-01 |  | 2016-08-31 | No Aplica para el periodo | 30% |  | El área cuenta con el proyecto de formato "lista de chequeo para realizar la revisión calificada", pero no han adelantado gestiones ante la Oficina Asesora de Planeación. | Se cuenta con el formato lista de chequeo para realizar la revisión calificada, falta formalización del mismo ante planeación. | Se tiene disponible la asesoría previa por parte del grupo de urbanizadores. | 100% | Se cuenta con el proyecto de formato "lista de chequeo para realizar la revisión calificada", que se esta ulitizando a manera de prueba y el mismo se formalizará ante la Oficina Asesora de Planeación, como parte integral de la revisión que se adelanta del procedimiento de urbanizadores con motivo de los recientes ajustes normativos. | Actualmente se esta brindado asesoría en mesas de trabajo de acuerdo con las listas de chequeo establecidas para el recibo de las etapas de estudios y Diseños, de Obra e Informe final, Formatos FOC-120, FOC-21,FOC- 22 y FOC-23 que se realizan los martes de cada semana por parte del grupo de urbanizadores (especialistas) dependiendo de los temas a tratar y se agendan de acuerdo a la solicitud vía correo electrónico. | 100% | Ya se encontraba cumplida
3 | Adquisición Predial |  | La comunidad solo puede adelantar el trámite en la entidad. |  |  | Atención de la población involucrada en los procesos de adquisición predial por la compra de predios para los diferentes proyectos de infraestructura vial denominados Puntos de Atención IDU (PAI). |  |  | Ampliación de puntos de atención | Atención personalizada y sin necesidad de realizar desplazamientos largos. |  |  | Dirección Técnica de Predios | 2016-01-19 |  | 2016-09-29 | No Aplica para el periodo | 10% |  | Se inició el contrato desde enero, se espera la apertura de los PAI en mayo. | Se inició el contrato desde enero, se espera la apertura de los PAI en mayo. | Atención en los PAI | 100% | Se cuenta con tres nuevas oficinas móviles para facilitar la atención. Los PAI están ubicados en la ampliación de la Av. Suba Rincón (carrera 91 # 128 A 88), la ampliación de la Av. Bosa y Av. Ciudad de Cali (calle 63 Sur 82 F 57), y en la Av. Laureano Gómez. Los cuales estarán en funcionamiento hasta noviembre. | Se cuenta con tres PAI, los cuales están ubicados 1: en la ampliación de la Av. Suba Rincón (carrera 91 # 128 A 88), 2. la ampliación de la Av. Bosa y Av. Ciudad de Cali (calle 63 Sur 82 F 57), y 3: en la Av. San Antonio Cll 183 Cra 9 . Los cuales estarán en funcionamiento hasta el 30 de diciembre del 2016. | 100% | Ya se encontraba cumplida
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas | [18 empty] | COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA PROGRAMADA
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  | 1.1 |  | Presentar en la página WEB del IDU y para información de la ciudadanía, los elementos de la planeación estratégica en el marco del Plan de Desarrollo vigente, entre los que se encuentran: la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las metas, el plan operativo anual de inversión, las fichas de los proyectos de inversión, el plan anual de adquisiciones, y los planes de acción por dependencia. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC |  |  | Permanente |  | La información descrita se encuentra publicada en la página web del Idu en las siguientes rutas: *Misión: La Entidad / Mision *Visión: La Entidad / Visión * Objetivos Estratégicos: La Entidad / Transparencia / Ley 1712 de 2014 / Estructura Organizacional Objetivos de las Unidades Administrativas * Metas : La Entidad / Transparencia / Ley 1712 de 2014 / Estructura Organizacional Objetivos de las Unidades Administrativas *Plan Operativo Anual de Inversión: La Entidad / Transparencia / Ley 1712 de 2014 / Planeación - Presupuesto / *Plan Anual de Adquisiciones: La Entidad / Transparencia / Ley 1712 de 2014 / Planeación - Presupuesto / Plan Anual de Compras * Planes de Acción por dependencia: La Entidad / Plan de Acción | 100% |  | Se encuentra publicada la información, sin embargo se requiere una revisión y ajuste del diseño, toda vez que la información no se presenta de una manera natural e intuitiva para el ciudadano. |  | Se viene publicando la información de manera permanente | 50 | No se ha actualizado de acuerdo con los lineamientos del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos Se está organizando la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la informacion más organizada y de una forma mas intuitiva | Se encuentra pendiente de actualizacion, a espera de finalizar el producto | 50 | Se encuentra en proceso de estructuración el plan estrategico de la entidad, por lo que se espera culminar la actualización de la página web con dichos contenidos antes del 28 de febrero de 2017
|  |  | 1.2 |  | Publicar en la página WEB del IDU y para información de la ciudadanía, la estructura organizacional, el modelo de gestión, los proyectos especiales, los trámites y servicios, Información técnica sobre la infraestructura de transporte, vial y espacio público de la ciudad, el visor de obras y otra información relacionada con la gestión de la entidad. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC |  |  | Permanente |  | La información descrita se encuentra publicada en la página web del Idu en las siguientes rutas: *Estructura Organizacional: La Entidad / Organigrama *Modelo de Gestión: La Entidad / SIGI La Entidad / Manuales de Gestión * Proyectos Especiales: IDU / Proyectos Especiales *Trámites y Servicios: Trámites y Servicios * Información Técnica sobre la infraestructura del transporte, vial y espacio público de la ciudad: Información en Línea / SIIPVIALES La Entidad / Manuales de Gestión *Visor de Obras: Atención a la CIudadanía / Visor de Obras | 100% |  | Se verificó que se cumplió la actividad programada mediante la publicación de la información, sin embargo se requiere una revisión y ajuste del diseño, toda vez que la información no se presenta de una manera natural e intuitiva para el ciudadano. |  | Se viene publicando la información de manera permanente | 100 | Se está modificando la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la informacion más organizada y de una forma más intuitiva | Se viene publicando la información de manera permanente | 100 | Se efectuó la modificación de la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la información de una manera mas intuitiva
|  |  | 1.3 |  | Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, Informes de Auditorias de la dependencia de Control Interno y de Entes de control. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC - OCI |  |  | Permanente |  | La información descrita se encuentra publicada en la página web del Idu en las siguientes rutas: *Informe de Gestión y Resultados: La Entidad / Transparencia / Informes de Gestión y Resultados *Indicadores de Gestión: La Entidad / Plan de Acción / Indicadores de Gestión *Informes de Auditorias de la dependencia de Control Interno y Entes de Control: La Entidad / Transparencia / OCI | 100% |  | Se encuentra publicada la información, sin embargo se requiere una revisión y ajuste del diseño, toda vez que la información no se presenta de una manera natural e intuitiva para el ciudadano. |  | Se viene publicando la información de manera permanente | 100 | Se está modificando la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la informacion más organizada y de una forma más intuitiva | Se viene publicando la información de manera permanente | 100 | Se efectuó la modificación de la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la información de una manera mas intuitiva
|  |  | 1.4 |  | A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones seguir- informando a los ciudadanos, de manera clara y oportuna y mediante los canales internos y externos, el accionar de la Entidad en lo que tiene que ver con su Misión. |  |  | Notas de Comunicación, informe monitoreo de medios, Página web actualizada |  |  |  | OAC |  |  | Permanente |  | https://www.idu.gov.co/boletines-resumen-noticias https://www.idu.gov.co/inicio | 100% |  | Adicional la pagina se mantiene actualizada con la informacion remitida por las dependencias, no hay informacion pendiente por publicar remitida por las dependencias |  | Se viene publicando la información de manera permanente | 100 | Se está modificando la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la informacion más organizada y de una forma más intuitiva | Se viene publicando la información de manera permanente | 100 | Se efectuó la modificación de la estructura de los contenidos para que los ciudadanos encuentren la información de una manera mas intuitiva
|  |  | 1.5 |  | Dar respuesta a todas las solicitudes de información requeridas por la ciudadanía. |  |  | Respuestas a solicitudes de información |  |  |  | OTC-AREAS COMPETENTES |  |  | Permanente |  | Respuesta a las solicitudes de información | Pendiente |  | A la fecha las áreas han venido tramitando la respuesta por medio del Sistema de Correspondencia ORFEO el cuál envía notificaciones para que el servidor esté pendiente de generar la respuesta dentro de los términos de ley. Adicionalmente, la Oficina de Atención al Ciudadano genera un informe trimestral en el cuál se reporta el estado de respuesta de los derechos de petición a las distintas áreas. El porcentaje de cumplimiento se determinará de acuerdo con la evaluación semestral que se presentará en Julio de 2016 |  | Tanto las áreas como la OTC responden las solicitudes de la ciudadania por los diferentes canales, el porcentaje de cumplimiento para el primer semestre del año es de 96,10% | 96.1% | Se reporta el cumplimiento para el período del primer semestre de 2016 | Tanto las áreas como la OTC responden las solicitudes de la ciudadania por los diferentes canales, el porcentaje de cumplimiento para el año 2016 con corte a 30 de noviembre es 99,08% teniendo en cuenta que se incluye el 4,31% de requerimientos que se encuentran en términos para dar respuesta. | 99.08% | Los datos corresponden al corte más actualizado posible que es el 30 de Noviembre de 2016
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  | 2.1 |  | Durante el 2016 conformar y mantener las Mesas de diálogo social para las localidades (se excluye Sumapaz), los cuales son espacios que permiten un acompañamiento permanente de la comunidad sobre la gestión que el instituto hace en el territorio (actual y propuesto), pues con esta comunidad se programan eventos como recorridos y reuniones con los contratistas de obras en las que hay interés retroalimentando también a la entidad frente al control social que se ejerce en el territorio. De igual manera continuar con el ejercicio de dialogo (concerniente con el interés específico) que se desarrolla a través de los espacios definidos contractualmente para el desarrollo de proyectos de infraestructura en la ciudad (Comités CREA) . |  |  | Al menos 3 reuniones por localidad de las Mesas de Diálogo Social |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2016 |  | Mesas de diálogo Social Realizadas | 100% Para el periodo |  | Para el primer trimestre la Gestión Social contó con una participación ciudadana de 918 personas, las localidades con mayor participación, para este periodo, fueron Suba, Kennedy, Bosa en el marco de los programas sociales del IDU (Información y Divulgación, y Participación y Servicio a la Ciudadanía). Desarrollados a través de las reuniones de socilaización de los proyectos y los Comités CREA. Se encuentra en constante seguimiento por cuanto se espera un mínimo de 57 reuniones a lo largo del año. | EVIDENCIA: Actas de reunión que se encuentran en la OTC. |  |  | No reportaron la información | Se realizaron 52 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía de las 57 mesas proyectadas a realizar, las cuales contaron con una participación de 925 personas, de igual manera y de acuerdo con los cronogramas de gestión social de los proyectos de infraestructura se cumple con la realización de los comites CREA como espacio directo de control social | 91% | La información que soporta el cálculo se encuentra en la Oficina de Atención al Ciudadano (OTC)
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas | [18 empty] | COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA PROGRAMADA
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  | 2.2 |  | Establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información, como fomento al diálogo. El IDU cuenta con herramientas tecnológicas, tales como: chat, foros virtuales, video streaming, hangout y redes sociales (twitter y Facebook) |  |  | 2 foros temáticos virtuales. |  |  |  | OAC |  |  | 2016-12-01 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  |  |  |  | 0 | En términos | Se realizaron 2 foros virtuales, el primero sobre el proyecto Av. Bosa (a través de Hangout) el día 6 de diciembre y el segundo sobre las RAPS Carvajal y Restrepo el día 19 de diciembre del 2016, el último foro puede consultarse en los siguientes link: https://www.periscope.tv/w/1LyxBwzENkMKN - Periscope y https://www.facebook.com/IduBogota/videos/944976308936542/ - Facebook | 100% | Dentro del plan de manejo de redes sociales del IDU, se realizaron 2 foros virtuales correspondientes a la socialización de proyectos como Avenida Bosa y RAPS Carvajal y Restrepo. Una oportunidad para que el Instituto se acerque a la comunidad y seguidores de las redes Twitter, Periscope y Facebook
[8 empty] | Herramientas virtuales de dialogo | [6 empty] | Permanente |  | El Idu ha establecido comunicación con la comunidad de las redes y ciudadanos en general por medio de Periscope (video streaming y foro virtual), facebook, Twitter, por medio de contenidos que generan la interaccion con estas audiencias de manera oportuna, para el conocimiento de sus opiniones y el uso de la retroalimentacion con los mismos | 50% |  | Se está implementado el modelo, actualmente se manejan redes sociales No se ha utilizado la herramienta de Hangout, ya que se esta implementando una herramienta de mas facil acceso y efectividad, que cumple las mismas espectativas, la cual es periscope. Proximamente se implementará la herramienta de facebook para transmision en linea en vivo. |  | El Idu ha establecido comunicación con la comunidad de las redes y ciudadanos en general por medio de Periscope (video streaming y foro virtual), facebook, Twitter, por medio de contenidos que generan la interaccion con estas audiencias de manera oportuna, para el conocimiento de sus opiniones y el uso de la retroalimentacion con los mismos | 70% | Se está implementado el modelo, actualmente se manejan redes sociales Se a mejorado la interacccion con los usuarios de twiter por medio de la herramienta periscope. Esto nos ha permitido mejorar el acceso a los usuarios a nuestras transmisiones en vivo, ya que es una aplicacion con mas alcance por el numero de seguidores con los que contamos por la facilidad de acceso en los telefono moviles | El IDU ha establecido comunicación con la comunidad de las redes y ciudadanos en general por medio de Periscope (video streaming y foro virtual), facebook, Twitter, por medio de contenidos que generan la interaccion con estas audiencias de manera oportuna, para el conocimiento de sus opiniones y el uso de la retroalimentacion con los mismos | 100% | Se está implementado el modelo, actualmente se manejan redes sociales Se ha mejorado la interacccion con los usuarios de twiter por medio de la herramienta periscope y transmisión en vivo de facebook Esto nos ha permitido mejorar el acceso a los usuarios a nuestras transmisiones en vivo, ya que es una aplicacion con mas alcance por el numero de seguidores con los que contamos por la facilidad de acceso en los teléfonos móviles
|  |  | 2.3 |  | Socializar -el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en todas las localidades de Bogotá, con el fin de articular con las Alcaldías Locales los planes de desarrollo local. |  |  | 20 localidades socializadas |  |  |  | DG-OAC-OTC-OAP ÁREAS IDU |  |  | Julio a Octubre de 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  |  |  | Se iniciaron las audiencias de rendición de cuentas por localidades: 18 de agosto ( San Cristobal), 20 de agosto (Ciudad Bolivar, Usme, Sumapaz, Tunjuelito, Rafael Uribe), 22 de agosto (Mártires, Santa fe, Candelaria), 24 de agosto (Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo), 27 de agosto (Engativa y Fontibon) | 70% | Se reporta el avance hasta el 31 de agosto de 2016 | Se culminó con los ejercicios de Rendicion de cuentas por localidades: 7 de septiembre (Suba y Usaquen), 10 de septiembre (Antonio Nariño, Puente Aranda), 24 de septiembre (kennedy) y 7 de octubre (Bosa) https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/rendicion_de_cuentas | 100% | Se convocó a 9 reuniones presenciales de Rendición de Cuentas a los habitantes de las 20 localidades, pero en una de las reuniones se quejaron por no haber realizado una reunión por localidad.
|  |  | 2.4 |  | Realizar un ejercicio de rendición de cuentas intrainstitucional |  |  | Audiencia de rendición de cuentas |  |  |  | DG - OAC |  |  | Mayo a Junio de 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  |  | Se realizo la audiencia intrainstitucional el 29 de junio de 2016 | Se realizo la audiencia intrainstitucional el 29 de junio de 2016 | 100 | Se cuenta con registro periodístico en el FLASH IDU | Cumplido https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/rendicion_de_cuentas | 100% | Se encuentra publicado en la pagina web del IDU
|  |  | 2.5 |  | Realizar un ejercicio de rendición de cuentas general del año 2016 |  |  | Audiencia de rendición de cuentas |  |  |  | DG - OAC |  |  | Febrero de 2017 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  |  |  |  | 0 | En términos | En terminos, de igual manera se programará en el PAAC 2017 | n.a. | Esta actividad debe incluirse en el PAAC 2017
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  |  | 3.1 |  | Formar a la ciudadanía en cultura ciudadana, derecho a la ciudad, servicio a la ciudadanía, control social, y otras temáticas de competencia del Instituto, con el fin de fomentar la participación y motivar la cultura de la rendición de cuentas |  |  | Todas las localidades con al menos un ejercicio de formación , |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | A la fecha no se han realizado ejercicios de formación. |  |  | 0 | En términos | A través de las mesas de construcción de ciudad y ciudadanía, que se realizaron en 19 localidades, excepto Sumapaz, se capacitó a la comunidad en el tema de corresponsabilidad ciudadana y democracia. (En la carpeta compartida de la OTC se encuentran las ayudas de memoria, archivo fotografico y listados de asistencia) | 100% | Se emplearon las mesas de diálogo social establecidas como los espacios adecuados para adelantar la formación de la ciudadanía en los temas en que se comprometió la Entidad.
|  |  | 3.2 |  | Realizar capacitaciones presenciales a los colaboradores IDU en la estrategia de rendición de cuentas y en el Plan Anticorrupción y respuesta a PQRS. |  |  | Capacitación IDU rendición de cuentas |  |  |  | OAP - OTC |  |  | 2016-11-01 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | A la fecha no se han realizado capacitaciones en rendición de cuentas. |  |  | 0 | En términos | El jueves 17 de marzo de 2016 se realizó la sensibilización del PAAC 2016 a los colaboradores del IDU, en cuanto al tema de PQRS se realizó una sensibilización al grupo de radicadores de ORFEO el 3 de diciembre de 2016. | n.a. | No se definieron las capacitaciones ni la cobertura sobre el universo de colaboradores IDU, por lo que no se puede cuantificar el avance.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional |  |  | 4.1 |  | Aplicar encuestas de satisfacción en todos los ejercicios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés |  |  | Encuestas de satisfacción |  |  |  | OTC |  |  | Permanente (cada vez que se lleve a cabo un ejercicio de diálogo con la ciudadanía) |  | A la fecha no se han realizado audiencias de rendición o ejercicios de dialogo con la ciudadanía. | 0% |  | Se aplica cuando se realizan audiencias de rendición o ejercicios de dialogo con la ciudadanía. |  | Se realizó encuesta virtual de satisfacción en la audiencia intrainstitucional y presencial en todas las audiencias por localidades (Nivel de satisfacción 71,50%) | 100% | Se ha adelantado la encuesta conforme a lo establecido | Se realizaron 318 encuestas presenciales en los 9 ejercicios de Rendición de cuentas realizado por localidades, en las cuales un 66% de personas, consideró que se cumplió con el objetivo de la reunión. | 100% | Se cumple con el compromiso de medir la satisfacción en los ejercicios pero no se presentan las conclusiones y el plan de acción que permita establecer el mejoramiento.
|  |  | 4.2 |  | Aplicar una encuesta virtual para tener en cuenta en la programación de la rendición de cuentas 2017. |  |  | Encuesta virtual |  |  |  | OTC |  |  | Noviembre a diciembre 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | No se ha cumplido el término para la aplicación |  |  | 0 | En términos | Desde la tercera semana de diciembre se encuentra publicada en la pagina WEB de la entidad y promocionada por redes sociales , la encuesta de expectativa dirigida a la ciudadanía sobre que quieren saber del IDU para el 2017: ​https://docs.google.com/a/idu.gov.co/forms/d/1YIu5juqG2uw5FPqUxi0bihMYR2on2lzT6OeQdhtjf6g/viewform?edit_requested=true​ | 100% | A 31 de diciembre de 2016 no se había cerrado el aplicativo para la aplicación de la encuesta debido a que la participación era escasa, por lo que se debió ampliar hasta comienzos de enero. En enero de 2017 se encuentra en evaluación el ejercicio y en el transcurso del mes se publicarán los resultados para la toma de decisiones.
|  |  | 4.3 |  | Consolidar los resultados del proceso de rendición de cuentas durante el año y publicarlo en la página WEB. |  |  | Evaluación publicada |  |  |  | OTC |  |  | Febrero de 2017 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | No se ha cumplido el término para la publicación |  |  | 0 | En términos | Se encuentran publicados todos los soportes de los ejercicio s de rendición de cuentas en el siguiente link https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/rendicion_de_cuentas | 75% | Esta acción se encuentra en términos para ser finalizada. Se encuentra la información sin consolidar. Se debe adelantar esta actividad antes de finalizar febrero de 2017.
COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano | [18 empty] | COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y/o direccionamiento estratégico |  |  | 1.1 |  | Contar con una dependencia responsable de desarrollar las estrategias, planes, programas y acciones necesarias para atender al ciudadano de forma oportuna, eficaz y eficiente |  |  | Una dependencia de la Entidad exclusiva para atender las necesidades de la ciudadanía |  |  |  | OTC |  |  | PERMANENTE |  | Se cuenta con la Oficina de atención al Ciudadano conforme al Acuerdo 02 de 2009. | 100% |  | Se encuentra en operación desde 2009 |  | Se cuenta con la Oficina de atención al Ciudadano conforme al Acuerdo 02 de 2009. | 100% | Se encuentra en operación desde 2009 | Se cuenta con la Oficina de atención al Ciudadano conforme al Acuerdo 02 de 2009. | 100% | Ya se encontraba cumplida
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención |  |  | 2.1 |  | Solicitar a todas las dependencias IDU que se designe a un servidor como gestor de información con el fin de atender solicitudes del área de Canales de Atención - OTC |  |  | Mantener actualizado el listado de gestores de información de la Entidad |  |  |  | OTC |  |  | 30 DE ABRIL DE 2016 |  | A la fecha no se ha actualizado el listado de gestores. | 0% |  | No se ha finalizado la tarea | Se realizará la solicitud mediante memorando. | Se solicitó mediante memorano el día 21 de abril del presente año la delegación de enlaces con la OTC. | 100% | Memorandos números: 20161250068513/ 563/ 473/ 533/ 573/ 733/ 583/ 673/ 463/ 763/ 643/ 713/ 603/ 513/ 723 | Actividad cumplida. | 100% | Ya se encontraba cumplida
Subcomponente 3 Talento Humano |  |  | 3.1 |  | Actualizar permanentemente a servidores de la Entidad en temas relacionados con la Atención al Ciudadano. |  |  | Listado de asistencia y material de apoyo utilizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | No se han realizado las acciones de actualización | Se tienen programadas socializaciones de las áreas | Charla "CUALIFICACIÓN EN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" 27/04/2016 | 50% | Listado de asistencia. Se está preparando campaña para actualizar y sensibilizar al servidor IDU en atención al Ciudadano. Se Participará en convocatoria de la Veeduría Distrital en el plan de cualificación en servicio a la ciudadanía. | La OTC inscribió 83 servidores públicos, quienes participaron en el plan de cualificación realizado por la Red Distrital de Quejas y Reclamos, conformada por Veeduría Distrital y Alcaldía Mayor de Bogotá. Este plan de cualificación estuvo dividido en tres niveles: * PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN: Dirigido a servidores que están en contacto directo y diario con la ciudadanía. * HERRAMIENTAS GERENCIALES: Dirigido a los directivos responsables del proceso de servicio al ciudadano y de quejas y reclamos y coordinadores y/o administradores de servicio y PQRS y defensores del ciudadano. * HERRAMIENTAS OPERATIVAS: Dirigido a personas que atienden ciudadanos a través de los distintos canales de servicio. Ver: http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=155:convocatoria-para-participar-en-plan-de-sensibilizacion-y-cualificacion-en-servicio-a-la-ciudadania-2&catid=88:noticias&Itemid=1253 | n.a. | No es posible cuantificar el avance por cuanto no se estableció la cobertura y las políticas establecidas para la selección de los participantes se debieron modificar debido a decisiones de la Veeduría Distrital para democratizar el acceso a las capacitaciones frente al universo de todos los servidores de la entidad.
|  |  | 3.2 |  | Sensibilizar a toda la gente IDU frente a la atención a la ciudadanía, respecto de su función u obligación como servidor público |  |  | Listado de asistencia y material de apoyo utilizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | No se han realizado las acciones de sensibilización | Se tiene programadas sensibilizaciones con la Dirección distrital de Servicio al Ciudadano. | Charla "CUALIFICACIÓN EN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" 27/04/2016 | 50% | Listado de asistencia. Se está preparando campaña para actualizar y sensibilizar al servidor IDU en atención al Ciudadano. Se Participará en convocatoria de la Veeduría Distrital en el plan de cualificación en servicio a la ciudadanía. |  | n.a. | No es posible cuantificar el avance por cuanto no se estableció adecuadamente la cobertura, toda vez que no se precisó que la población objetivo eran los encargados de atender a la ciudadanía mediante los diferentes canales y el tamaño del grupo sensibilizado no fué representativo frente al universo de toda la gente IDU, lo que distorsiona el análisis de los resultados.
Subcomponente 4 Normatividad y Procedimental |  |  | 4.1 |  | Actualizar la documentación asociada al mejoramiento de la atención al ciudadano conforme la normatividad legal vigente que rige la materia |  |  | Documento actualizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  | A la fecha no se han realizado actualizaciones. |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% | Se esta trabajando en la modificación de las clasificación de requerimientos ciudadanos en el SDQS, una vez hecho esto se procederá a la actualización de nuestro instructivo IN-AC-011 y manual de derechos de petición y atención al ciudadano. | No se realizaron actualizaciones documentales debido a que la norma distrital no se ha modificado, como había sido anunciado en 2015, por la anterior administración. | n.a. | La documentación que se encuentra vigente en el Instituto cumple con la normatividad existente, y teniendo en cuenta que la actual administración no consideró cambiar la normatividad durante 2016, no se requiere adelantar esta acción.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano |  |  | 5.1 |  | Aplicar herramientas que permitan conocer la expectativa, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional |  |  | Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana |  |  |  | OTC |  |  | PERMANENTE |  | Se aplicó la herramienta de consulta a la ciudadanía. | 100% Para el periodo |  | Se cuenta con las encuestas de satisfacción (Obras entregadas) para la Av. Colombia y la Cll 45. Sin embargo, no se ha formalizado el esquema en un observatorio, con una misión y objetivos claros y concretos. | Se realizaron encuestas de satisfacción (Obras entregadas) para la Av. Colombia y la Cll 45. EVIDENCIA: Informes | Trimestralmente se consolidan los resultados de satisfacción por la atención en canales y en los puntos presenciales para el tramite de valorización, de acuerdo con el avance de los proyectos se han realizado encuestas de percepción y expectativa para los proyectos: Estaciones transmilenio, RAPS (Kennedy, Carvajal, Restrepo, Teusaquillo), Av San antonio, Av Ciudad de Cali. | 100% Para el periodo | https://www.idu.gov.co/observatorio-de-percepcion-ciudadana | Trimestralmente se consolidan los resultados de satisfacción por la atención en canales y en los puntos presenciales para el tramite de valorización, de acuerdo con el avance de los proyectos se han realizado encuestas de percepción y satisfacción para los proyectos: parque bicentenario, estaciones transmilenio (ex post) RAPS Rincón , Tintal, Restrepo, Nieves (Durante) | 100% | Se encuentra actualizado hasta el tercer trimestre de 2016, toda vez que el la consolidación de los resultados del cuarto trimestre se procesan en el primer bimestre de 2017
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [18 empty] | COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa |  |  | 1.1 | Verificar y ajustar los link´s de la Ley de transparencia publicados en la Web IDU, por ocasión de los cambios técnicos sucedidos en la página WEB IDU. |  |  | Link´s actualizados en cumplimiento a Ley de transparencia en la Web IDU |  |  |  | Se creará un único indicador relacionado con la medición de la publicación oportuna y la actualización permanente de la información de acuerdo a lo requerido por la ley 1712 de 2014 Total de información publicada y actualizada / Total de información requerida por la norma x 100 OAP Áreas IDU | OAP Áreas IDU |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se realizó el ajuste de los liink´s en la web con la colaboración de las áreas involucradas. Se puede observar dicho ajuste y organización en el linK: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 | 90% |  | Aún se presentan algunos link mal vinculados u obsoletos |  | Se realizó la verfificación total de los link´s que atienden al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, dicho ajuste se puede observar en el link https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 | 100% | Esta tarea se realizará como ejercicio de autocontrol de todas la áreas responsable del cumplimiento der la Ley 1712 de 20147 |  | 100% | Cumplida
|  |  | 1.2 | Publicar la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9 y la Estrategia de Gobierno en Línea |  |  | Actos administrativos de adopción de los requisitos mínimos de la ley 1712 de 2014 a) Descripción estructura orgánica b) Su presupuesto general c) Directorio de servidores públicos y contratistas d) Normograma IDU e) Plan anual de compras f) Plazo de cumplimiento de los contratos g) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. |  |  |  |  | Áreas IDU responsables de la información |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se publicó la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9 y la Estrategia de Gobierno en Línea. https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL * PLANEACIÓN - PRESUPUESTO * CONTRATACIÓN * TRÁMITES Y SERVICIOS * PQRS | 70% |  | La Oficina de Control Interno verificó que a esa fecha se encontraba pendiente la publicación de algunos elementos mínimos. Situación que se ha venido ajustando. El porcentaje se calcula con base en la corrección de las 10 situaciones expresadas en el memorando 20161350061123. |  | La información se encuentra públicada en su totalidad en la Web de la entidad en el link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 | 100% | Cumplida | La información se encuentra públicada en su totalidad en la Web de la entidad en el link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 | 100% | Cumplida
|  |  | 1.3 | Adoptar el Programa de Gestión Documental (PGD) |  |  | 1. Programa de Gestión documental adoptado (Acto administrativo de adopción) 2. Acta de aprobación del comité de archivos |  |  |  |  | STRF |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se adoptó del programa de Gestión Documental (Se encuentra las dos actividades). https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * GESTIÓN DOCUMENTAL | 100% |  | Se cumplieron en la fecha establecida |  | Se adoptó el PGD | 100% | No todas las acciones del programa se han adelantado oportunamente. Se cuenta con un plan de mejoramiento para dar inicio a la implementación del PGD |  | 100% | Cumplida
|  |  | 1.4 | Publicar información sobre contratación Pública |  |  | Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones |  |  |  |  | DTGC-DTPS |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se publicó información sobre contratación Pública. https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * CONTRATACIÓN | 100% |  | Se indica que la contratación se publica en SECOP y el portal www.contratacionbogota.gov.co |  |  | 100% | Cumplida |  | 100% | Cumplida
|  |  | 1.5 | Publicar el directorio de acuerdo al artículo 5 del decreto 103 ce 2015 |  |  | Directorio de servidores públicos y contratistas de la Entidad |  |  |  |  | STRH |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se publicó el directorio de servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión mediante un archivo estático, con información actualizada con corte a 31 de marzo. | 70% |  | El directorio publicado presenta la información en un modelo que no es de fácil comprensión y contiene información no solicitada. Esta situación se puede superar al contar con el nuevo dierctorio con información dinámica. |  | La STRH realiza mensualmente la actualización del directorio de servidores públicos con la información requerida en la Ley 1712 de 2014.. | 100% | Cumplida |  | 100% | Se encuentre disponible un archivo con la información correspondiente. Se ha expresado la dificultad para su usabilidad.
[7 empty] | Desarrollo para generar el "Directorio de servidores públicos y contratistas de la Entidad". Con el fin de reducir y simplificar la generación y actualización de la información. |  |  |  |  | STRH - STRT |  |  | 30 de Jun de 2016 |  | La STRT informa que se cuenta con un archivo estático y que antes finalizar abril contará con un directorio con información dinámica. | 0% |  | El área no ha evidenciado el desarrollo, cuenta con dos meses para finalizarlo. | https://www.idu.gov.co/documents/20181/251958/directorio-idu-14abr16.xlsx/7ea2bca5-5619-48fd-b5eb-eea274755d1b Se publicará un módulo de directorio con información dinámica, antes de finalizar el mes de abril. | Se publicó el directorio de servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión mediante un archivo estático, la STRT esta realizando el "Web service" para dar una presentación dinámica y eficaz de la información, | 50% | Se publicará a partir del 17 de septiembre el módulo actualizado. Contratistas: https://www.idu.gov.co/directorio-contratistas Funcionarios: https://www.idu.gov.co/directorio-funcionarios | Ante la poca usabilidad de la entrega anterior, se propuso un nuevo ajuste de los enlaces para los directorios, estos fueron entregados en ambiente de pruebas a la STRH mediante correo electrónico para revisión y aprobación antes de publicación definitiva. | 85% | Pendiente por aprobación de STRH Los enlaces de prueba para verificación de la STRH son: http://oe02cc01:8069/directorio_funcionarios/tabla http://oe02cc01:8069/directorio_contratistas/tabla Se debe tener en cuenta que por el cambio de anualidad se pueden presentar cambios en el personal, particularmente en los contratistas.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva |  |  | 2.1 | Aplicar el principio de gratuidad |  |  | Publicación de la Resolución 4227-201 de costos de reproducción la información |  |  |  |  | STRF |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Aplicación del Principio de gratuidad https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * GESTIÓN DOCUMENTAL | 100% |  | Se verificó que antes del vencimiento del plazo acordado con la Procuraduría General de la Nación, se publicó la Resolución, de acuerdo con informe con radicado 20161350061123 |  | Se proyecto nuieva resolución para dar cumplimiento más claro a este requerimiento, link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * GESTIÓN DOCUMENTAL | 100% | Cumplida |  | 100% | Cumplida
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información |  |  |  | Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información |  |  | Registro de Activos de la información. Crear el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. |  |  |  |  | STRF |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se cargó el registro de Activos de la información. https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * ACTIVOS DE INFORMACIÓN | 50% |  | Si bien se cargó un archivo, este no contiene la totalidad de los registros de los activos de información de la entidad. |  | Se encuentra públicada en el link https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * ACTIVOS DE INFORMACIÓN | 100% | Cumplida |  | 100% | Cumplida
[7 empty] | Esquema de publicación adoptado atendiendo lo dispuesto en el capítulo 12 de la Ley 1712 de 2014. |  |  |  |  | STRT-OAC-OAP |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se tiene publicado el esquema mencionado | 50% |  | Si bien se encuentra un documento con dicha denominación, se verificó que no cumple con la totalidad de los requisitos, a saber: "b)." "manera de publicación" no se encuentra establecida "d)." "documentos de clasificación documental" no están incluídos | https://www.idu.gov.co/documents/20181/3738205/esquema-publicacion-ley-transparencia.xlsx/30df3d79-faa5-4682-ae5c-f544d24b46ca | Se tiene públicado en el link https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 * PUBLICACIÓN Actualmente se esta trabajando el el Esquerma de Publicación de la Web atendiendo lo requerido en el artículo 42 de Decreto 103 de 2015 | 80% | Se estructuró el esquema de publicacion y se remitió a todas las dependencias competentes para recibir la retroalimentacion sobre su contenido, la informacion fue remitida en la primera semana de septiembre. Cumplimiento parcial | Con el memorando 20161450264383 la OAC divulgó el documento. Es responsabilidad de dicha área la publicación en la web institucional | 100% | Se realizó la publicación del Esquema de Publicación Web IDU el día 02/12/2016 https://www.idu.gov.co/documents/20181/251893/ESQUEMA+DE+PUBLICACION+WEB+IDU.xlsx/75589912-677e-4fee-9d89-8fb0dcf9c4e4 Se recomienda mantener actualizados los vínculos que se registran en dicho documento, por cuanto por su caracter de estar incluidos en un archivo excel, pueden verse afectados por los cambios que en la operación se puedan dar.
[7 empty] | Índice de información clasificada y reservada |  |  |  |  | STRF-STRT |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada | 50% |  | El documento publicado contiene documentación que no cuenta con un sustento legal para que sea considerada como "Reservada" | https://www.idu.gov.co/documents/20181/251964/indice-informacion-clasificada-reservada.xlsx/14fb4c5b-a66f-46e6-8b32-9bfe4f492c3d | Se cuenta con una aplicación de software para facilitar el levantamiento del inventario de activos de información. | 60% | El índice publicado es el que se "levantó" desde el año 2015. A partir de octubre de 2016 se actualizará el inventario de activos de información y se podrá publicar un nuevo índice de información clasificada y reservada. | Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2016 se efectuó la actualización del inventario de activos a través de la herramienta CHIE módulo SGSI. A partir de esta información se generaron los archivos para actualizar los links de la página web que se enviaron a OAC. | 100% | FOTI03_MATRIZ_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_V_2_0-ActivosInfo_AccesoPúblico_2016.xlsx Formato_Reporte_Indice_Inform_Clasificada o Reservada_Diciembre2016.xlsx
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad |  |  | 4.1 | Divulgar la información de la página WEB en diferentes idiomas |  |  | Página WEB con opción de información en varios idiomas |  |  |  |  | STRT -OAC |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se habilitó una extensión (plugin) de google translator para hacer traducción en línea | 100% |  | La extensión (plug in) incluida permite visualizar una versión de la página en inglés. Sin embargo, la traducción no corresponde a una traducción técnica que garantice la fidelidad del ejercicio. | Ver imagen sobre el costado derecho | - | 100% | La OAC no tiene presupuesto para contratar un traductor certificado, razón por la cual en comité Atitrámites y GEL se decidió utilizar la herramienta de google para esa función. Es lógico que al ser una herramienta automatizada la traducción no sea "interpretada", sino casi textual, pero cumple con el propósito requerido. De otra parte, es preciso indicar que esta herramienta es utilizada por otras entidades. |  | 100% | La OAC no tiene presupuesto para contratar un traductor certificado, razón por la cual en comité Atitrámites y GEL se decidió utilizar la herramienta de google para esa función. Es lógico que al ser una herramienta automatizada la traducción no sea "interpretada", sino casi textual, pero cumple con el propósito requerido. De otra parte, es preciso indicar que esta herramienta es utilizada por otras entidades. Se mantiene esta utilidad hasta tanto se definan nuevas directrices sobre el tema.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  |  | 5.1 | Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información en los términos del art. 52 del Decreto 103 de 2015 |  |  | Informe de solicitudes de acceso a la información publicada en la WEB. |  |  |  |  | OTC |  |  | 31 de Marzo de 2016 |  | Se cuenta con un informe de solicitudes de acceso a la información | 100% |  | Se encuentra publicado en la página web del IDU en el siguiente link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 Pero la información se encuentra registrada hasta el 31 de diciembre de 2015. Con un rezago de cuatro (4) meses. | Se encuentra publicado en la página web del IDU en el siguiente link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 |  | 100% | Cumplida |  | 100% | Cumplida
Generales |  |  | 6.1 | Organizar los links y la información asociada a Transparencia ya acceso a la información por temas |  |  | Disposición organizada de la información de transparencia |  |  |  |  | OAP - OAC |  |  | 31 de Jul de 2016 |  | Se Organizó la presentación de ley en la Web de la entidad. https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 | 100% |  |  |  |  | 100% | Cumplida |  | 100% | Cumplida
Mecanismos Adicionales |  | 1 MECANISMOS ADICIONALES | [16 empty] | Mecanismos Adicionales
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
# |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
1 |  |  | Mejorar y simplificar el procedimiento de pago a terceros, mitigando los riesgos de corrupción asociados y mejorando la oportunidad en los trámites. |  |  |  |  | Instructivo pago a contratistas actualizada Guía de pago a terceros actualizada. Indicador de pago a contratistas |  |  |  | OAP Aras que lideran temas asociadas a pago. |  |  | 2015-09-30 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  |  |  |  | 0 | No reportan el avance de las actividades adelantadas hasta la fecha | Se realizó la actualización documental denominándolo como procedimiento. Sin embargo la publicación quedó sujeta a las modificaciones esperadas en el aplicativo y los cambios que determine la Secretaría de Hacienda (por vincularse a los pagos directos) | 80% | Se debe complementar durante el primer trimestre de 2017, de acuerdo con las modificaciones que estableció la Secretaría de Hacienda, se deben adelantar las actuaciones requeridas para que las áreas involucradas actualicen la documentación acorde con los requerimientos legales. La fecha se había registrado erróneamente siendo la correcta 30/09/2016
2 |  |  | Identificar, documentar y sensibilizar sobre el procedimiento específico al interior del IDU para denuncias de eventos de corrupción, y los mecanismos de control asociados a este procedimiento. |  |  |  |  | Documento instructivo para denuncia de eventos de corrupción. |  |  |  | OAP – OCI - OCD |  |  | 2015-09-30 |  | No aplica evaluación para este periodo. | 0% |  |  |  | Se han adelantado reuniones exploratorias | 0 | No reportan el avance de las actividades adelantadas hasta la fecha | Se realizaron reuniones con OCD, y los tramites al interior son los ya establecidos por la normatividad. No requieriendose uin instructivo adicional, se solicita a la OAC por email un link para recibir denuncias (que es un enlace al que ya existe sobre quejas, reclamos...en la WEB IDU). | 30% | Se requiere agilizar el trámite del link de denuncias, en el primer trimestre de 2017. La fecha se había registrado erróneamente siendo la correcta 30/09/2016. La acción se debe incluir en la PAAC 2017.
Note on CU26: Luis Antonio Rodriguez Orozco: no se encontraron publicadas en la evaluaión posteriormente se verificó l apublicación.