## Hoja1
PROGRAMACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [16 empty] | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | [16 empty] | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
2017 | [16 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 de marzo 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [16 empty] | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2017 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2017
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Política de Riesgos |  |  | 1.1 |  | Revisión de la política de riesgos. |  |  | Informe de avance de la política de riesgos |  |  |  | OAP |  |  | 2017-02-28 |  | Se preparó informe con respecto a la gestión de riesgos 2016, y se presentó en el primer comité del SIG 2017. | 100% |  | Evidencia presentación Informe de Riesgos - Acta Comité SIG.
[12 empty] | OAP |  |  | 2017-06-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 2.1 |  | Documentar la metodología para la gestión de riesgos materializados |  |  | Metodología de riesgos materializados |  |  |  | OAP |  |  | 2017-05-01 |  | Se elaboró la propuesta de la guía de riesgos materializados, el documento se encuentra en proceso de revisión… | 80% |  | Se encuentra en proceso de formalización
|  |  | 2.2 |  | Realizar el contexto estratégico del riesgo |  |  | Contexto Estratégico definido |  |  |  | OAP Áreas IDU |  |  | 2017-03-31 |  | Se elaborarón los contextos estratégicos para los 22 procesos del Instituto. Los documentos fueron aprobados por los respectivos lideres. | 100% |  | Ya se cuenta con el documento
Consulta y Divulgación |  |  | 3.1 |  | Socialización de las matrices de riesgos de corrupción. |  |  | Presentación y listado de asistencia |  |  |  | OAP Facilitadores |  |  | 2017-10-31
Monitoreo y Revisión |  |  | 4.1 |  | Monitoreo periódico a los Mapas de Riesgos de corrupción por proceso (actualización de los mapas de riesgos). |  |  | Mapa de Riesgos de corrupción con Seguimiento cuatrimestral publicado en la intranet |  |  |  | Líderes de Procesos |  |  | Cinco primeros días hábiles de mayo de 2017 |  | Se realizó el monitoreo a las matrices de riesgos de corrupción en los 22 procesos. Las matrices se consolidaron y reportaron a la OAC, para su publicación en la página WEB IDU. La cual ya se encuentra publicada. | 100% |  | Se cuenta con los documentos
Cinco primeros días hábiles de septiembre de 2017
Siete primeros días hábiles de enero de 2018
Seguimiento |  |  | 5.1 |  | Seguimiento cuatrimestra a la estrategia de riesgos de corrupción. |  |  | Registro de seguimiento PAAC publicado |  |  |  | OCI |  |  | 10 primeros días hábiles de mayo 2017 |  | Se realiazó y se encuentra registrado en la página de la entidad | 100% |  | Registrado en la página de la entidad
10 primeros días hábiles de septiembre 2017
10 primeros días hábiles de enero 2018
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites | [18 empty] | COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2017 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2017
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  | SITUACIÓN ACTUAL |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR, TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  |  | SITUACIÓN PROPUESTA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
[14 empty] | INICIO dd/mm/aa |  | FIN dd/mm/aa
1 | Intervención a urbanizadores |  | Aproximadamente el 34% de los proyectos que se encuentran vigentes en el IDU, han sido adelantados por el urbanizador sin el debido seguimiento y se encuentran en proceso de validación, lo cual implica mayoeres tiempos en la comprobación de las obras realizadas, y de trámites para el recibdo a satisfacción |  |  | La actualización del instructivo IN-CI-01 existente, que permita al urbanizador responsable y al IDU, agilizar la entrega y recibo de las áreas de cesión gratuita al Distrito para expeedir la constancia de entrega y recibo de las vías locales, intermedias y/o sus componentes. |  |  | Reducir los tiempos del trámite en 13 días calendario para el IDU y 49 días calendario para el urbanizador | Facilitar la entrega de las áreas de cesión al IDU, acorde con las normas vigentes mediante la minimización de procedimientos y trámites para el recibo de las zonas de cesión a satisfacción por parte del IDU |  |  | Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | 2016-06-01 |  | 2017-12-31 | Se cuenta con el borrador para la actualización del Instructivo IN-CI-01 Versión 2.0 (con todos sus soportes), se encuentra adelantado en lo referente al trámite normal del proceso, es decir, para atender las etapas de Estudios y Diseños, Ejecución de Obras y Recibo de Obras, pero el último capítulo, relacionado con la entrega y recibo simplificado contenido en el Decreto 545 del 7 de diciembre de 2016, no ha podido ser incluido, por cuanto a la fecha se esperan las conclusiones que se obtengan del Comité Extraordinario pendiente por realizar y precedido por el DADEP, en la que se defina la solución al requisito "problema" denominado (contrato de mantenimiento), establecido en el Páragrafo 1 del Artículo 16 del Decreto 545 del 7 de diciembre de 2016. | 30% |  | Se encuentra dentro de los términos
2 | Intervención a Urbanizadores |  | El urbanizador no radica el proyecto en debida forma, es decor no hce una radicación completa con todos los insumos indispensables para el trámite en cada una de las fases de estudios y diseños, seguimiento de la ejecución de las obras y recibo final de vías locales e intermedias, generando múltiples revisiones parciales de los proyectos, acorde con la forma de radicación |  |  | Se desarrolló un aplicativo de agendamiento y seguimiento del trámite de urbanizadores ante el IDU, complementario a la ventanilla única de la construcción de la Secretaría Distrital del Hábitat, el cual permite: Asesoría previa a la radicación del proyecto, en la etapa de estudios y diseños mediante la realización de mesas de trabajo al interior del IDU, con la participación de los especialistas en cada componente a fin de quer el urbanizador responsable, radique en debida forma la información y documentacióin con la calidad exigida. Visitas en terreno programadas por el IDU y solicitadas por el urbanizador para la verificación y seguimiento de las obras en etapa de ejecución. Mesas de trabajo para la asesoría en la etapa de entrega del informe final con la documentación y constitución de la póliza para realizar la constancia de entrega y recibo de las áreas de cesión al IDU |  |  | Disminuir la cantidad de veces que se revisan los estudios y diseños en cada componente, agilizando de esta manera la iniciación de las obras de forma adecuada, cumpliendo con als normas vigentes. Lo anterior, representaría una reducción en tiempo de 35 días calendario. Reducción del tiempo de devoluciones por mala calidad de la entrega de los productos, representando una reducción aproximada en tiempo de 60 días. | Mejoramiento en el proceso de entrega de los productos, cumpliendo con las normas y las especificaciones, para el recibo de las zonas de cesión a satisfacción por parte del IDU. |  |  | Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | 2016-06-01 |  | 2017-12-31 | A la fecha el Aplicativo IDU para agendamiento y seguimiento se encuentra desarrollado totalmente y en periodo de prueba de producción en lo correspondiente al seguimiento interno del trámite por proyecto, pero aun no ha podido ser asociado a la VUC que lidera la SDHT, para efectos del agendamiento directo del trámite por parte de los urbanizadores, debido a trámites en curso que debe atender directamente la Secretaría Distrital del Habitat. Es por eso que esta última acción se está desarrollando en la actualidad directamente y como acción provisional desde el Aplicativo IDU. | 30% |  | Se continuúa el seguimiento para determinar la madurez de la solución propuesta. Se encuentra dentro de los términos.
3 | Enajenación Voluntaria de Inmuebles |  | Elpropietario inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria acepta la oferta de compra y culmina en una escritura pública de venta del inmueble, el cual debe estar a paz y salvo por todo concepto. Para ello se requiere del taponamiento de los servicios públicos del predio adquirido (acueducto y alcantarillado) cada abogado de la DTDP encargado del proceso de adquisición predial, realiza el trámite ante las empresas de servicios públicos, sin embargo dicha gestión no ha sido totalmente efectiva lo que está generando mayores costos y desgaste de tiempo para los propietarios por las demoras en este proceso. |  |  | Se gestionará convenios de cooperación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a fin de lograr sinergias que faciliten el trámite para los propietarios. |  |  | Agilizar el proceso de raponamiento de Acueducto y Alcantarillado de los predios adquiridos. | Evitar pagos innecesarios al propietario y pérdida de tiempo. |  |  | Dirección Técnica de Predios | 2017-01-15 |  | 2017-12-31 | Se gestionó mesa de alto nivel con las empresas de Servicios públicos donde la DTDP con el apoyo de Wiliam Rodriguez de la DGDU solicitó tratar el tema de taponamiento de servicios públicos especialmente con la EAAB. | 0% |  | No se ha evidenciado el inicio de las mesas propuestas.
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas | [18 empty] | COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2016 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI |  |  | SEGUIMIENTO 1 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA PROGRAMADA
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  | 1.1 |  | Presentar en la página WEB del IDU y para información de la ciudadanía, los elementos de la planeación estratégica en el marco del Plan de Desarrollo vigente, entre los que se encuentran: la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las metas, el plan operativo anual de inversión, las fichas de los proyectos de inversión, el plan anual de adquisiciones, y los planes de acción por dependencia. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC |  |  | Permanente |  | En la página WEB se actualizó la información de la planeación estratégica, y los planes 2017 requeridos. | 80% |  | No se evidencia la inclusión de ficha de los proyectos de inversión ni los planes por dependencias.
|  |  | 1.2 |  | Publicar en la página WEB del IDU y para información de la ciudadanía, la estructura organizacional, el modelo de gestión, los proyectos especiales, los trámites y servicios, Información técnica sobre la infraestructura de transporte, vial y espacio público de la ciudad, el visor de obras y otra información relacionada con la gestión de la entidad. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC |  |  | Permanente |  | Conforme a los documentos que se actualizan. En proceso se encuentra la publicación de un documento resumen del mapa de procesos. | 100% |  | Es una actividad de carácter continuo.
|  |  | 1.3 |  | Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, Informes de Auditorias de la dependencia de Control Interno y de Entes de control. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC - OCI |  |  | Permanente |  | En la página WEB se encuentra publicados los informes de gestión requeridos por la norma, el informe de indicadores final se presenta primeramente al comité y se encuentra en proceso; se actualizó la información de la planeación estratégica, y los planes 2017 requeridos. | 100% |  | Es una actividad de carácter continuo.
|  |  | 1.4 |  | A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones seguir- informando a los ciudadanos, de manera clara y oportuna y mediante los canales internos y externos, el accionar de la Entidad en lo que tiene que ver con su Misión. |  |  | Notas de Comunicación, informe monitoreo de medios, Página web actualizada |  |  |  | OAC |  |  | Permanente |  | La pagina web de encuentra actualizada con la información recibida por las diferentes dependencias del Instituto Una vez efectuado el cambio de la plataforma estrategica del IDU, se realizó la publicación en la pagina web, intranet y se envió un correo a todos los servidores, mostrando la numeva misión y visión Actualmente se está diseñando una campaña de expectativa, para el lanzamiento oficial de la plataforma estrategica | 100% |  | Es una actividad de carácter continuo.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  | 2.1 |  | Durante el 2016 conformar y mantener las Mesas de diálogo social para las localidades (se excluye Sumapaz), los cuales son espacios que permiten un acompañamiento permanente de la comunidad sobre la gestión que el instituto hace en el territorio (actual y propuesto), pues con esta comunidad se programan eventos como recorridos y reuniones con los contratistas de obras en las que hay interés retroalimentando también a la entidad frente al control social que se ejerce en el territorio. De igual manera continuar con el ejercicio de dialogo (concerniente con el interés específico) que se desarrolla a través de los espacios definidos contractualmente para el desarrollo de proyectos de infraestructura en la ciudad (Comités CREA) . |  |  | Al menos 4 reuniones por localidad de las Mesas de Diálogo Social |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2017 |  | En el primer cuatrimestre del año se han realizado 16 mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadania, en igual numero de localidades, en las cuales se han tratado temas, tales como corresponsabilidad, competencia de malla vial, plan de desarrollo Bogota Mejor para Todos, entre otros. Las ayudas de memoria se registran en el modulo de participación ciudadana del Sistema BACHUE. | 21.05% |  | Se encuentra en desarrrollo
|  |  | 2.2 |  | Establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información, como fomento del diálogo. El IDU cuenta con herramientas tecnológicas, tales como: chat, foros virtuales, video streaming, hangoust y redes sociales (twitter y facebook) |  |  | 4 Foros temáticos virtuales. Herramientas virtuales de diálogo. |  |  |  | OAC |  |  | Diciembre de 2017 Permanente |  | Transmisión en vivo por facebook de la rendicion de cuentas del distrito y de movilidad | 10% |  | No se han evidenciado las actividades comprometidas
|  |  | 2.3 |  | Realizar un ejercicio de rendición de cuenta general del año 2016 |  |  | Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  |  | DG - OAC |  |  | Abril de 2017 |  | El 24 de marzo se realizó la Rendicion de Cuentas de la gestión 2016, la cual se hizo en coordinación con las demás entidades del sector Movilidad, generando una sola Audiencia en las instalaciones de Compensar. | 100% |  | Actividad Cumplida
|  |  | 2.4 |  | Implementar y fortalecer estrategias de gestión social, participación ciudadana y control social en el marco de seis (6) talleres de sostenibilidad, asociados a proyectos en ejecución, que permitan incentivar la apropiación de los ciudadanos sobre la infraestructura urbana que entrega el IDU a los habitantes de Bogotá. |  |  | Al menos 6 talleres de sostenibilidad |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2017 |  | No se ha dado avance en esta actividad | 0% |  | Actividad en términos
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas | [18 empty] | COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2017 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2017
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA PROGRAMADA
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  |  | 3.1 |  | Formar a la ciudadanía y a los colaboradores del IDU (contratistas, interventoría, profesionales sociales) en cultura ciudadana, derecho a la ciudad, servicio a la ciudadanía, control social, y otras temáticas de competencia del Instituto, con el fin de fomentar la participación y motivar la cultura de la rendición de cuentas |  |  | Un ejercicio de formación y sensibilización |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2017 |  | La OTC realizó estudio de mercado y avanzó en la formulación de estudios previos para la contratación del proceso de formación. | 0% |  | Actividad en términos
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional |  |  | 4.1 |  | Aplicar encuestas de satisfacción en todos los ejercicios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés (mesas, foros, audiencia, talleres) |  |  | Encuestas de satisfacción |  |  |  | OTC |  |  | Permanente |  | los resultados de la encuesta de la Audiencia de Rendición del Sector se encuentran publicados en https://www.idu.gov.co/la_entidad/transparencia/rendicion_de_cuentas | 100% |  | Actividad Permanente
|  |  | 4.2 |  | Asistir y participar en las sesiones locales del Observatorio Ciudadano, lideradas por la Veeduría Distrital, mediante la entrega de evidencias de la gestión, del instituto durante la vigencia anterior (2016) |  |  | Reporte Indicadores IDU |  |  |  | OTC |  |  | Cronograma Veeduría |  | Al inicio de la vigencia, el IDU entregó el reporte de gestión realizado en el 2016 por localidades a la Veeduria, la cual inicio sesiones de sustentación en el mes de abril, con la localidad de teusaquillo, a la que asistió el gestor social IDU. Las ayudas de memoria se registran en el modulo de participación ciudadana del Sistema BACHUE. | 100% |  | Actividad Permanente
COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano | [18 empty] | COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2017 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2017
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y/o direccionamiento estratégico |  |  | 1.1 |  | Contar con una dependencia responsable de desarrollar las estrategias, planes, programas y acciones necesarias para atender al ciudadano de forma oportuna, eficaz y eficiente |  |  | Una dependencia de la Entidad exclusiva para atender las necesidades de la ciudadanía |  |  |  | OTC |  |  | PERMANENTE |  | Por Acuerdo 002 de 2009 se cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano. | 100% |  | Actividad cumplida
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención |  |  | 2.1 |  | Actualización de subtemas de clasificación de requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones del Distrito -SDQS |  |  | Sistema SQDS Actualizado |  |  |  | OTC |  |  | 30 de Junio de 2017 |  | A través de la jornada de trabajo realizada el día 24 de enero del presente año en la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se llevó a cabo la parametrización de los subtemas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de acuerdo a la programación establecida con la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital y esta Secretaría. | 100% |  | Actividad en términos
|  |  | 2.2 |  | Conservar en todas las dependencias del IDU la designación de un servidor público como gestor de información, con el fin de atender solicitudes del área de Canales - OTC |  |  | Mantener actualizado el listado de gestores de información de la Entidad |  |  |  | OTC |  |  | Permanente |  | Se cuenta con el listado actualizado de gestores de información en todas las áreas del IDU (Enlaces - OTC). La última actualización se efectuó el día 21 de abril. Evidencia cuadro en Excel. | 100% |  | Actividad Permanente
Subcomponente 3 Talento Humano |  |  | 3.1 |  | Actualizar a servidores de la Entidad que atienden a la ciudadanía sobre cambios que presenten los trámites y servicios de la entidad. |  |  | Listado de asistencia y material de apoyo utilizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  | el día 22 de marzo de 2017 se entregó en cada puesto de trabajo de las dos sedes del IDU, una pieza comunicativa compuesta por un calendario 2017 - 2018 y los términos, atributos y responsables de las respuestas a los derechos de petición. La pieza de divulgación se llamó «Todos somos atención al ciudadano» El día 23 de marzo se envió correo electrónico a todo el IDU promocionando la pieza. | 100% |  | Actividad en términos
|  |  | 3.2 |  | Sensibilizar a toda la gente IDU frente a la gestión oportuna de los Derechos de petición |  |  | Piezas de divulgación entregadas a la gente IDU |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  |  | 100% |  | Actividad en términos
Subcomponente 4 Normatividad y Procedimental |  |  | 4.1 |  | Actualizar la documentación asociada al mejoramiento de la atención al ciudadano conforme la normatividad legal vigente que rige la materia |  |  | Documento actualizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  | Esta actividad se iniciará en el segundo cuatrimestre del año. | 0% |  | Actividad en términos
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano |  |  | 5.1 |  | Aplicar herramientas que permitan conocer la expectativa, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional |  |  | Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana |  |  |  | OTC |  |  | PERMANENTE |  | El equipo de seguimiento y evaluación, realiza encuestas de percepción o satisfacción de acuerdo con el avance físico de los proyectos, asi como satisfacción por la atención en los diferentes canales, los resultados se encuentran publicados en el observatorio https://www.idu.gov.co/observatorio-de-percepcion-ciudadana | 0% |  | No se evidenció el avance del tema. La actividad se encuentra en términos
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [18 empty] | COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2017 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2017
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
generales de seguimiento, monitoreo y control |  |  | 1.1 | Realizar diagnósitco del cumplimiento actual de la Ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentario 103 de 2015 |  |  | Establecer el nivel de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentario 103 de 2015 |  |  |  | Ítems publicados de acuerdo a la 1712 de 2014/total ítems publicados de acuerdo a la 1712 de 2014 | OAP |  |  | 28 febrero de 2017 |  | Se realizó el "Diagnóstico y Cumplimiento Ley de Transparencia a 31 de enero de 2017.", y mediante el Memorando OAP-20171150039363 del 27 de febrero de 2017 se realizó envió a la SGGC. | 100% |  | Actividad cumplida
|  |  | 1.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento del "Esquema de Publicación web del IDU" |  |  | Estable el nivel de cumplimiento del esquema de Publicación de la web IDU |  |  |  | Ítems actualizados según esquema de Publicación web IDU/Total ítems a ser actualizados | OAC |  |  | 31 de mayo de 2017 |  |  | 0% |  | Actividad en términos
|  |  | 1.3 | Realizar la actualización del esquema de publicación, dando alcance a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 |  |  | Actualizar esquema de publicación web IDU |  |  |  | # actualizaciones del esquema de publicación/dos actualizaciones anuales | OAC-OAP |  |  | 30 de junio de 2017 30 de diciembre de 2017 |  |  | 0% |  | Actividad en términos
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa |  |  | 1.1 | Verificar y ajustar los link´s de la Ley de transparencia publicados en la Web IDU, por ocasión de los cambios técnicos sucedidos en la página WEB IDU. |  |  | Garantizar direccionamiento de los link's actualizados en cumplimiento a la Ley de transparencia en la web IDU |  |  |  | Total de información publicada actualizada/ Total de información requerida por la norma x 100 | OAP-OAC Áreas IDU |  |  | 28 abril de 2017 31 agosto 2017 29 diciembre 2017 |  | Se realizó la verificación y ajuste de los link´s que dan cumplimiento a la Ley de Transparencia en reunión del día 28 de abril de 2017, esta actividad es realizada constantemente por las dependencias involucradas. * Se trabajo son la STRH "Actualización Base da datos IDU Normatividad" * Se realizó por parte de la OAP la "VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA" * Se realizó reunión de "Seguimiento “Esquema de publicación” web Idu y actualización de link´s" | 100% |  | Actividad en términos
|  |  | 2.2. | Publicar la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9 y la Estrategia de Gobierno en Línea |  |  | Actos administrativos de adopción de los requisitos mínimos de la ley 1712 de 2014 a) Descripción estructura orgánica b) Su presupuesto general c) Directorio de servidores públicos y contratistas d) Normograma IDU e) Plan anual de compras f) Plazo de cumplimiento de los contratos g) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. |  |  |  |  | Áreas IDU responsables de la información |  |  | 31 de Marzo de 2017 |  | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA. Esta información esta actualizada en el link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 | 100% |  | Actividad cumplida
|  |  | 2.3 | Publicar información sobre contratación Pública |  |  | Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones |  |  |  |  | DTGC-DTPS |  |  | Mensual |  | Esta actualización es mensual por parte de la DTGJ, a 30 de abril van cuatro (4) actualizaciones. Esta información esta actualizada en el link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 CONTRATACIÓN | 33.33% |  | Actividad en términos
|  |  | 2.4. | Publicar el directorio de acuerdo al artículo 5 del decreto 103 ce 2015 |  |  | Generar actualización de la información de servidores públicos y contratistas de la entidad, para garantizar un óptimo Directorio de servidores. |  |  |  |  | STRH - STRT |  |  | Mensual |  | El cumplimiento de esta actividad se puede observar en el lik: https://www.idu.gov.co/ley-de-transparencia Directorio Funcionarios link: https://openerp.idu.gov.co/directorio_funcionarios/tabla | 25% |  | El 25% corresponde a la actualizacion del primer trimestre.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva |  |  | 3.1. | Aplicar el principio de gratuidad |  |  | Verificar el cumplimiento de la resolución costos de reproducción de la información resolución No. 7748 de 2016 |  |  |  | % aplicación del principio de gratuidad | STRF |  |  | Semestral |  |  | 0% |  | Actividad en términos
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información |  |  | 4. | Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información |  |  | Registro de Activos de la información. Crear el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. |  |  |  | Se creará un único indicador relacionado con la medición de la publicación oportuna y la actualización permanente de la información de acuerdo a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. Total de información publicada actualizada /total de información requerida por la norma x 100 | STRF |  |  | Anual |  |  | 0% |  | Actividad en términos
[7 empty] | Índice de información clasificada y reservada |  |  |  |  | STRF-STRT |  |  | Cada que haya un cambio en la información y/o semestralmente |  |  | 0% |  | Actividad en términos
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad |  |  | 4.1 | Divulgar la información de la página WEB en diferentes idiomas |  |  | Página WEB con opción de información en varios idiomas |  |  |  |  | STRT -OAC |  |  | 30 de junio de 2017 |  |  | 0% |  | Actividad en términos
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  |  | 5.1 | Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información en los términos del art. 52 del Decreto 103 de 2015 |  |  | Informe de solicitudes de acceso a la información publicada en la WEB. |  |  |  |  | OTC |  |  | 30 de diciembre de 2017 |  |  | 0% |  | Actividad en términos
Mecanismos Adicionales |  | 1 MECANISMOS ADICIONALES | [16 empty] | Mecanismos Adicionales
[17 empty] | SEGUIMIENTO 1 OCI - 30 de abril de 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 de agosto de 2017 |  |  | SEGUIMIENTO 3 OCI - 31 DICIEMBRE 2017
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE |  | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
# |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
1 |  |  | Revisión y ejecución del Plan de gestión ética IDU para la vigencia 2017. Que contenga las acciones para fortalecer los principios y valores asociados a la probidad y/o transparencia. |  |  |  |  | Plan de acción de gestión ética ejecutado. Su seguimiento se realizará midiendo las actividades ejecutadas sobre actividades programadas por 100. Con reporte cada cuatro meses |  |  |  | STRH |  |  | Seguimientos cuatrimestrales Abril Agosto Diciembre |  |  | 0% |  | No hay reporte del seguimiento adelantado
Note on CK19: Luis Antonio Rodriguez Orozco: no se encontraron publicadas en la evaluaión posteriormente se verificó l apublicación.