## Hoja1
PROGRAMACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
2017
1 de marzo 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SEGUIMIENTO 2 OCI - 31 AGOSTO 2017
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Política de Riesgos |  |  | 1.1 |  | Revisión de la política de riesgos. |  |  | Informe de avance de la política de riesgos |  |  |  | OAP |  |  | 2017-02-28 |  | Se preparó informe con respecto a la gestión de riesgos 2016, y se presentó en el primer comité del SIG 2017. Evidencia presentación Informe de Riesgos, Acta Comité SIG. | 100% | Se cumplió con la actividad
[12 empty] | OAP |  |  | 2016-06-30 |  | Se encuentra en proceso la elaboración y presentación del informe para el comité del SIG ó el comité del SCI, (conforme se modifique las responsabilidades de estos comités frente a la política de riesgos.) El informe contiene las acciones a delantas hasta el segundo cuatrimestre, estando pendiente la inclusión del nivel de riesgos consolidado. | 50% | El informe no se ha presentado en la instancia correspondiente
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 2.1 |  | Documentar la metodología para la gestión de riesgos materializados |  |  | Metodología de riesgos materializados |  |  |  | OAP |  |  | 2017-05-01 |  | La metodología se documentó, se revisó y aprobó con código GU-PE-21. Se publicó el 19 de Jul de 2017 en el Mapa de procesos, proceso de planeación estratégica | 100% | A la fecha no ha empezado a operar la metoodología
|  |  | 2.2 |  | Realizar el contexto estratégico del riesgo |  |  | Contexto Estratégico definido |  |  |  | OAP Áreas IDU |  |  | 2017-03-31 |  | Se elaborarón los contextos estratégicos para los 22 procesos del Instituto. Los documentos fueron aprobados por los respectivos lideres. | 100% | Se cuenta con un contexto por cada proceso
Consulta y Divulgación |  |  | 3.1 |  | Socialización de las matrices de riesgos de corrupción. |  |  | Presentación y listado de asistencia |  |  |  | OAP Facilitadores |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | En términos de ejecución
Monitoreo y Revisión |  |  | 4.1 |  | Monitoreo periódico a los Mapas de Riesgos de corrupción por proceso (actualización de los mapas de riesgos). |  |  | Mapa de Riesgos de corrupción con Seguimiento cuatrimestral publicado en la intranet |  |  |  | Líderes de Procesos |  |  | Cinco primeros días hábiles de mayo de 2017 |  | Se realizó el monitoreo a las matrices de riesgos de corrupción en los 22 procesos. Las matrices se consolidaron y reportaron a la OAC, para su publicación en la página WEB IDU. La cual ya se encuentra publicada. | 100% | Se realizó oportunamente
[15 empty] | Cinco primeros días hábiles de septiembre de 2017 |  | Se realizó el monitoreo a las matrices de riesgos de corrupción en los 22 procesos. Las matrices se consolidaron y reportaron a la OAC, para su publicación en la página WEB IDU. | 100% | Se cuenta con el documento actualizado
[15 empty] | Siete primeros días hábiles de enero de 2018 |  |  |  | En términos de ejecución
Seguimiento |  |  | 5.1 |  | Seguimiento cuatrimestra a la estrategia de riesgos de corrupción. |  |  | Registro de seguimiento PAAC publicado |  |  |  | OCI |  |  | 10 primeros días hábiles de mayo 2017 |  | Se realizó oportunamente el 13 de septiembre de 2017 | 100% | El tercer seguimiento se encuentra en términos
10 primeros días hábiles de septiembre 2017
10 primeros días hábiles de enero 2018
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
SEGUIMIENTO 3 OCI
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  | SITUACIÓN ACTUAL |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR, TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  |  | SITUACIÓN PROPUESTA | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
[14 empty] | INICIO dd/mm/aa |  | FIN dd/mm/aa
1 | Intervención a urbanizadores |  | Aproximadamente el 34% de los proyectos que se encuentran vigentes en el IDU, han sido adelantados por el urbanizador sin el debido seguimiento y se encuentran en proceso de validación, lo cual implica mayoeres tiempos en la comprobación de las obras realizadas, y de trámites para el recibdo a satisfacción |  |  | La actualización del instructivo IN-CI-01 existente, que permita al urbanizador responsable y al IDU, agilizar la entrega y recibo de las áreas de cesión gratuita al Distrito para expeedir la constancia de entrega y recibo de las vías locales, intermedias y/o sus componentes. |  |  | Reducir los tiempos del trámite en 13 días calendario para el IDU y 49 días calendario para el urbanizador | Facilitar la entrega de las áreas de cesión al IDU, acorde con las normas vigentes mediante la minimización de procedimientos y trámites para el recibo de las zonas de cesión a satisfacción por parte del IDU |  |  | Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | 2016-06-01 |  | 2017-12-31 | Mediante memorandos DTAI-20173750111993 del 18/05/17 y DTAI-20173750176443 del 03/08/17, se solicitó a la OAP, acompañamiento para la revisión y adopción del procedimiento y nueva Guía de Intervención a Urbanizadores. Actualmente se adelantan mesas de trabajo para ajustar los flujos del procedimiento. |  | Se encuentra en términos de ejecución
2 | Intervención a Urbanizadores |  | El urbanizador no radica el proyecto en debida forma, es decor no hce una radicación completa con todos los insumos indispensables para el trámite en cada una de las fases de estudios y diseños, seguimiento de la ejecución de las obras y recibo final de vías locales e intermedias, generando múltiples revisiones parciales de los proyectos, acorde con la forma de radicación |  |  | Se desarrolló un aplicativo de agendamiento y seguimiento del trámite de urbanizadores ante el IDU, complementario a la ventanilla única de la construcción de la Secretaría Distrital del Hábitat, el cual permite: Asesoría previa a la radicación del proyecto, en la etapa de estudios y diseños mediante la realización de mesas de trabajo al interior del IDU, con la participación de los especialistas en cada componente a fin de quer el urbanizador responsable, radique en debida forma la información y documentacióin con la calidad exigida. Visitas en terreno programadas por el IDU y solicitadas por el urbanizador para la verificación y seguimiento de las obras en etapa de ejecución. Mesas de trabajo para la asesoría en la etapa de entrega del informe final con la documentación y constitución de la póliza para realizar la constancia de entrega y recibo de las áreas de cesión al IDU |  |  | Disminuir la cantidad de veces que se revisan los estudios y diseños en cada componente, agilizando de esta manera la iniciación de las obras de forma adecuada, cumpliendo con als normas vigentes. Lo anterior, representaría una reducción en tiempo de 35 días calendario. Reducción del tiempo de devoluciones por mala calidad de la entrega de los productos, representando una reducción aproximada en tiempo de 60 días. | Mejoramiento en el proceso de entrega de los productos, cumpliendo con las normas y las especificaciones, para el recibo de las zonas de cesión a satisfacción por parte del IDU. |  |  | Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | 2016-06-01 |  | 2017-12-31 | Se avanza en los ajustes tecnológicos del aplicativo ZIPA de Intervención a Urbanizadores y su enlace con la Ventanilla Única de la Construcción, entre ellos la incorporación de las WEB Service necesarias para lograr la radicación vitual de los Estudios y Diseños en ORFEO a través de la VUC. |  | Se encuentra en términos de ejecución
3 | Enajenación Voluntaria de Inmuebles |  | Elpropietario inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria acepta la oferta de compra y culmina en una escritura pública de venta del inmueble, el cual debe estar a paz y salvo por todo concepto. Para ello se requiere del taponamiento de los servicios públicos del predio adquirido (acueducto y alcantarillado) cada abogado de la DTDP encargado del proceso de adquisición predial, realiza el trámite ante las empresas de servicios públicos, sin embargo dicha gestión no ha sido totalmente efectiva lo que está generando mayores costos y desgaste de tiempo para los propietarios por las demoras en este proceso. |  |  | Se gestionará convenios de cooperación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a fin de lograr sinergias que faciliten el trámite para los propietarios. |  |  | Agilizar el proceso de raponamiento de Acueducto y Alcantarillado de los predios adquiridos. | Evitar pagos innecesarios al propietario y pérdida de tiempo. |  |  | Dirección Técnica de Predios | 2017-01-15 |  | 2017-12-31 | En el marco de la Mesa de Alto Nivel, que es coordinada desde la Alcaldía de Bogotá y en el IDU por la SGDU, se convocó la reunión con la EAB, el 27 de julio de 2017, se presentó el procedimiento para que en adelante se realicen los taponamientos de acueducto. Además se acordaron los siguientes puntos: • La EAB y el IDU, nombraron un enlace, que se encargará de gestionar los taponamientos, y demás acciones que deben realizarse. Que en caso de enajenación voluntaria, se canalizarán las solicitudes para lograr los paz y salvos. Que en los casos de expropiación por vía administrativa se descontarán los valores adeudados y se informara de inmediato para que la EAB realice los cobreo en Tesorería. Que en los casos de traslado de redes, o parciales, el proceso debe solicitarse con tres meses y que se informará a la EAB con ocho días cuando existan diligencias policivas.. |  | Se encuentra en términos de ejecución
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA PROGRAMADA
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  | 1.1 |  | Presentar en la página WEB del IDU y para información de la ciudadanía, los elementos de la planeación estratégica en el marco del Plan de Desarrollo vigente, entre los que se encuentran: la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las metas, el plan operativo anual de inversión, las fichas de los proyectos de inversión, el plan anual de adquisiciones, y los planes de acción por dependencia. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC |  |  | Permanente |  | En la página WEB se actualizó la información de la planeación estratégica, y los planes 2017 requeridos. | 100% | Se mantiene actualizada la página web
|  |  | 1.2 |  | Publicar en la página WEB del IDU y para información de la ciudadanía, la estructura organizacional, el modelo de gestión, los proyectos especiales, los trámites y servicios, Información técnica sobre la infraestructura de transporte, vial y espacio público de la ciudad, el visor de obras y otra información relacionada con la gestión de la entidad. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC |  |  | Permanente |  | En la página WEB se actualizó la información de la planeación estratégica, y los planes 2017 requeridos. Se actualiaron los Planes de Adquisiciones entre mayo y Agosto (mas de 27 registros), las ficas EBI de inversión (junio de 2017), los resultado de ejecución presupuestal(may, jun y jul). | 100% | Se mantiene actualizada la página web
|  |  | 1.3 |  | Disponer para la ciudadanía la información sobre la gestión realizada en documentos como: Informe de gestión y resultados, Indicadores de Gestión, Informes de Auditorias de la dependencia de Control Interno y de Entes de control. |  |  | Página web actualizada |  |  |  | OAP - OAC - OCI |  |  | Permanente |  | Se incluyó documento descriptivo del Mapa de procesos en la Paágina WEB IDU. La Información se actualiza periodicamente; estructura organización, el Visor de obra, modelo de procesos, información de tramítes y servicios, conforme al esquema de publicaicón deifinido.. | 100% | Se mantiene actualizada la página web
|  |  | 1.4 |  | A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones seguir- informando a los ciudadanos, de manera clara y oportuna y mediante los canales internos y externos, el accionar de la Entidad en lo que tiene que ver con su Misión. |  |  | Notas de Comunicación, informe monitoreo de medios, Página web actualizada |  |  |  | OAC |  |  | Permanente |  | La pagina web de encuentra actualizada con la información recibida por las diferentes dependencias del Instituto | 100% | Se mantiene actualizada la página web y se publican con regularidad las notas de prensa
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  | 2.1 |  | Durante el 2016 conformar y mantener las Mesas de diálogo social para las localidades (se excluye Sumapaz), los cuales son espacios que permiten un acompañamiento permanente de la comunidad sobre la gestión que el instituto hace en el territorio (actual y propuesto), pues con esta comunidad se programan eventos como recorridos y reuniones con los contratistas de obras en las que hay interés retroalimentando también a la entidad frente al control social que se ejerce en el territorio. De igual manera continuar con el ejercicio de dialogo (concerniente con el interés específico) que se desarrolla a través de los espacios definidos contractualmente para el desarrollo de proyectos de infraestructura en la ciudad (Comités CREA) . |  |  | Al menos 3 reuniones por localidad de las Mesas de Diálogo Social |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2016 |  | En el segundo cuatrimestre del año se realizaron 25 mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadania (usaquen-2, santa fe-1, San Cristobal - 2, Usme-1, Tunjuelito-2, Bosa-2, Kennedy-1, Fontibon -2, Engativa-1, Barios Unidos-1, Suba-1, Teusaquillo-2, Los martires -1, Antonio Nariño -1, Puente aranda -1, Candelaria -1, Rafael Uribe Uribe-1, Ciudad Bolivar -2) en las cuales se han tratado temas, tales como corresponsabilidad, competencia de malla vial, plan de desarrollo Bogota Mejor para Todos, entre otros. Las ayudas de memoria se registran en el modulo de participación ciudadana del Sistema BACHUE. | 43.86% | En el cuatrimestre se avanzó en el 44% de la meta anual
|  |  | 2.2 |  | Establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información, como fomento del diálogo. El IDU cuenta con herramientas tecnológicas, tales como: chat, foros virtuales, video streaming, hangoust y redes sociales (twitter y facebook) |  |  | 4 Foros temáticos virtuales. Herramientas virtuales de diálogo. |  |  |  | OAC |  |  | Diciembre de 2017 Permanente |  | Las redes sociales están dispuestas para los requerimientos que efectuen las dependencias, respecto de las metas A la fecha no han solicitado las herramientas virtuales para efectuar los foros | 50% | No se ha avanzado en el ofrecimiento de los foros temáticos virtuales
|  |  | 2.3 |  | Realizar un ejercicio de rendición de cuenta general del año 2016 |  |  | Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  |  | DG - OAC |  |  | Abril de 2017 |  | Cumplida |  | Se realizó el ejercicio
|  |  | 2.4 |  | Implementar y fortalecer estrategias de gestión social, participación ciudadana y control social en el marco de seis (6) talleres de sostenibilidad, asociados a proyectos en ejecución, que permitan incentivar la apropiación de los ciudadanos sobre la infraestructura urbana que entrega el IDU a los habitantes de Bogotá. |  |  | Al menos 6 talleres de sostenibilidad |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2017 |  | En el periodo de mayo a junio, se realizaron 3 talleres de sostenibilidad representativos con organizaciones para buscar incentivar la apropiación ciudadana de los proyectos de la ciudad, estos son: Taller fundación nueva vida, proyecto transmicable realizado el primero de junio de 2017, Socialización proyecto Tintal-Alsacia con población infantil realizado el 16 de junio de 2017, Encuentro con profesionales sociales contratistas de obra, Interventoria e IDU para dar lineamientos para sostenibildiad de los proyectos, 25 de agosto de 2017. | 50% | Se avanzó el 50% de la meta en el período evaluado
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas
SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA PROGRAMADA
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  |  | 3.1 |  | Formar a la ciudadanía y a los colaboradores del IDU (contratistas, interventoría, profesionales sociales) en cultura ciudadana, derecho a la ciudad, servicio a la ciudadanía, control social, y otras temáticas de competencia del Instituto, con el fin de fomentar la participación y motivar la cultura de la rendición de cuentas |  |  | Un ejercicio de formación y sensibilización |  |  |  | OTC |  |  | Diciembre de 2017 |  | Durante el segundo cuatrimestre se adelantó el proceso precontractual y se radico en la dirección técnica de procesos selectivos un proceso de selección abreviada de menor cuantía para contratar un curso de formación a la ciudadanía (SAMC-SGGC-012 de 2017) el mismo se adjudicará en el mes de septiembre. | 20% | Se recomienda agilizar las tareas con el contratista que se seleccione para poder cumplir con la meta propuesta en el término establecido
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional |  |  | 4.1 |  | Aplicar encuestas de satisfacción en todos los ejercicios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés (mesas, foros, audiencia, talleres) |  |  | Encuestas de satisfacción |  |  |  | OTC |  |  | Permanente |  | Cumplida | 100% | Se encuentran registradas en el OBSERVATORIO DE PERSEPCIÓN CIUDADANA
|  |  | 4.2 |  | Asistir y participar en las sesiones locales del Observatorio Ciudadano, lideradas por la Veeduría Distrital, mediante la entrega de evidencias de la gestión, del instituto durante la vigencia anterior (2016) |  |  | Reporte Indicadores IDU |  |  |  | OTC |  |  | Cronograma Veeduría |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizaron los ejercicios de sustentación por localidades, de acuerdo con las citaciones de la Veeduria distrital, se asistio a 9 localidades (Santa fe, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Engativa, Suba, Barrios Unidos, Candelaria, Ciudad Bolivar) , a la que asistió el gestor social IDU. Las ayudas de memoria se registran en el modulo de participación ciudadana del Sistema BACHUE. | 100% | Se trabaja con los términos establecidos desde la Veeduría Distrital
COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano
SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y/o direccionamiento estratégico |  |  | 1.1 |  | Contar con una dependencia responsable de desarrollar las estrategias, planes, programas y acciones necesarias para atender al ciudadano de forma oportuna, eficaz y eficiente |  |  | Una dependencia de la Entidad exclusiva para atender las necesidades de la ciudadanía |  |  |  | OTC |  |  | PERMANENTE |  | Por Acuerdo 002 de 2009 se cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano. | 100% | Se encuentra cumplida
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención |  |  | 2.1 |  | Actualización de subtemas de clasificación de requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones del Distrito -SDQS |  |  | Sistema SQDS Actualizado |  |  |  | OTC |  |  | 30 de Junio de 2017 |  | Cumplido en el mes de enero de 2017. | 100% | Se encuentra cumplida
|  |  | 2.2 |  | Conservar en todas las dependencias del IDU la designación de un servidor público como gestor de información, con el fin de atender solicitudes del área de Canales - OTC |  |  | Mantener actualizado el listado de gestores de información de la Entidad |  |  |  | OTC |  |  | Permanente |  | Se cuenta con el listado actualizado de gestores de información en todas las áreas del IDU (Enlaces - OTC). La última actualización se efectuó el día 21 de abril. Evidencia cuadro en Excel. | 100% | Se encuentra cumplida
Subcomponente 3 Talento Humano |  |  | 3.1 |  | Actualizar a servidores de la Entidad que atienden a la ciudadanía sobre cambios que presenten los trámites y servicios de la entidad. |  |  | Listado de asistencia y material de apoyo utilizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  | Inducción presencial realizada a los nuevos servidores públicos de carrera administrativa acerca del proceso de gestión social y participación ciudadana, servicio a la ciudadanía, trámites y servicios prestados por la Entidad, canales de atención ciudadana, defensor del ciudadano y la correcta gestión para los derechos de petición; inducción realizada los días 25 de mayo y 29 de agosto. | 100% | Se viene realizando con regularidad
|  |  | 3.2 |  | Sensibilizar a toda la gente IDU frente a la gestión oportuna de los Derechos de petición |  |  | Piezas de divulgación entregadas a la gente IDU |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  | Julio 11 de 2017: Se sensibilizó al grupo de radicación del Sistema de Gestión Documental ORFEO. Evidencia: Listado de asistencia. Julio 26 de 2017: Se presentó del informe consolidado trimestral dirigido a todo el IDU mediante un flash informativo, en el cual se reportarón las cifras de los derechos de petición vencidos o respondidos extemporáneamente por subdirecciones y áreas a su cargo. Evidencia: Copia del correo enviado. | 100% | Se cumple con el proceso de sensibilización
Subcomponente 4 Normatividad y Procedimental |  |  | 4.1 |  | Actualizar la documentación asociada al mejoramiento de la atención al ciudadano conforme la normatividad legal vigente que rige la materia |  |  | Documento actualizado |  |  |  | OTC |  |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  | Estan en proceso de formalización los siguientes documentos: Manual de Derechos de Petición, Manual para la Atención al Ciudadano, Cartilla de Trámites y Servicios del IDU y Procedimiento Recepción y Atención de Requerimientos del Defensor de la Ciudadanía. | 20% | Aún no se han publicado las versiones definitivas
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano |  |  | 5.1 |  | Aplicar herramientas que permitan conocer la expectativa, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional |  |  | Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana |  |  |  | OTC |  |  | PERMANENTE |  | El equipo de seguimiento y evaluación, realiza encuestas de percepción o satisfacción de acuerdo con el avance físico de los proyectos, asi como satisfacción por la atención en los diferentes canales, los resultados se encuentran publicados en el observatorio https://www.idu.gov.co/observatorio-de-percepcion-ciudadana | 100% | Se emplean cotidianamente
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
generales de seguimiento, monitoreo y control |  |  | 1.1 | Realizar diagnósitco del cumplimiento actual de la Ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentario 103 de 2015 |  |  | Establecer el nivel de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentario 103 de 2015 |  |  |  | Ítems publicados de acuerdo a la 1712 de 2014/total ítems publicados de acuerdo a la 1712 de 2014 | OAP |  |  | 28 febrero de 2017 |  | Se realizó el "Diagnóstico y Cumplimiento Ley de Transparencia a 31 de enero de 2017.", y mediante el Memorando OAP-20171150039363 del 27 de febrero de 2017 se realizó envió a la SGGC. | 100% | Se cumplió
|  |  | 1.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento del "Esquema de Publicación web del IDU" |  |  | Estable el nivel de cumplimiento del esquema de Publicación de la web IDU |  |  |  | Ítems actualizados según esquema de Publicación web IDU/Total ítems a ser actualizados | OAC |  |  | 31 de mayo de 2017 |  | Se efectuó una propuesta de plan de trabajo como respuesta a la auditoria de la pagina web, la cual se remitió a tecnologicos, nos encontramos a la espera de respuesta | 10% | No se ha formalizado el plan de trabajo
|  |  | 1.3 | Realizar la actualización del esquema de publicación, dando alcance a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 |  |  | Actualizar esquema de publicación web IDU |  |  |  | # actualizaciones del esquema de publicación/dos actualizaciones anuales | OAC-OAP |  |  | 30 de junio de 2017 30 de diciembre de 2017 |  | Se efectuó una propuesta de plan de trabajo como respuesta a la auditoria de la pagina web, la cual se remitió a tecnologicos, nos encontramos a la espera de respuesta. Se realizó la actualización a tiempo y de acuerdo a lo establecido en el mismo "Esquema de publicación IDU" 2017 | 10% | No se ha formalizado el plan de trabajo
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa |  |  | 1.1 | Verificar y ajustar los link´s de la Ley de transparencia publicados en la Web IDU, por ocasión de los cambios técnicos sucedidos en la página WEB IDU. |  |  | Garantizar direccionamiento de los link's actualizados en cumplimiento a la Ley de transparencia en la web IDU |  |  |  | Total de información publicada actualizada/ Total de información requerida por la norma x 100 | OAP-OAC Áreas IDU |  |  | 28 abril de 2017 31 agosto 2017 29 diciembre 2017 |  | Todos los link de la pagina se encuentran en funcionamiento Se realizó la verificación y ajuste de los link´s que dan cumplimiento a la Ley de Transparencia en reunión del día 28 de abril de 2017, esta actividad es realizada constantemente por las dependencias involucradas. | 100% | Se verificó que en el nuevo diseño de la página web se encuentran en funcionamiento los links asociados a la ley de transparencia
|  |  | 2.2. | Publicar la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014 artículo 9 y la Estrategia de Gobierno en Línea |  |  | Actos administrativos de adopción de los requisitos mínimos de la ley 1712 de 2014 a) Descripción estructura orgánica b) Su presupuesto general c) Directorio de servidores públicos y contratistas d) Normograma IDU e) Plan anual de compras f) Plazo de cumplimiento de los contratos g) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. |  |  |  |  | Áreas IDU responsables de la información |  |  | 31 de Marzo de 2017 |  | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA | 100% | Esta información esta actualizada en el link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014
|  |  | 2.3 | Publicar información sobre contratación Pública |  |  | Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones |  |  |  |  | DTGC-DTPS |  |  | Mensual |  | Esta actualización es mensual poirt parte de la DTGJ, a 30 de abril van cuatro (4) actualizaciones | 33.33% | Esta información esta actualizada en el link: https://www.idu.gov.co/ley-1712-de-2014 CONTRATACIÓN
|  |  | 2.4. | Publicar el directorio de acuerdo al artículo 5 del decreto 103 ce 2015 |  |  | Generar actualización de la información de servidores públicos y contratistas de la entidad, para garantizar un óptimo Directorio de servidores. |  |  |  |  | STRH - STRT |  |  | Mensual |  | El Instituto adoptó una estructura diseñada por la STRT avalada por la STRH, donde se presentan los datos solicitados por la Ley 1712 de 2014, esta información reposa en las bases de datos de Kactus; tanto para servidores de planta como para contratistas. | 90% | Se requiere modificar el link de acceso para que haya claridad frente a la diferencia entre servidor público y contratista. Se encuentran registrados algunos contratistas que ya no prestan sus servicios al Instituto y debe revisarse que los cargos con los que aparecen los funcionarios correspondan a los que desempeñan en la actualidad. Adicionalmente para los contratistas se debe hacer claridad en que el valor reportado es el del contrato total, no los honorarios mensuales.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva |  |  | 3.1. | Aplicar el principio de gratuidad |  |  | Verificar el cumplimiento de la resolución costos de reproducción de la información resolución No. 7748 de 2016 |  |  |  | % aplicación del principio de gratuidad | STRF |  |  | Semestral |  | El cumplimiento se rige por la Resolución costos de reproducción de la información Resolución N° 7748 de 2016 Se puede verificar en el link: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014#scrollTop=0 | 100%
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información |  |  | 4. | Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información |  |  | Registro de Activos de la información. Crear el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. |  |  |  | Se creará un único indicador relacionado con la medición de la publicación oportuna y la actualización permanente de la información de acuerdo a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. Total de información publicada actualizada /total de información requerida por la norma x 100 | STRF |  |  | Anual |  |  | 100% | Se encuentra creado y publicado
[7 empty] | Índice de información clasificada y reservada |  |  |  |  | STRF-STRT |  |  | Cada que haya un cambio en la información y/o semestralmente |  |  | 50% | No se pudo verificar la actualización semestral
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad |  |  | 4.1 | Divulgar la información de la página WEB en diferentes idiomas |  |  | Página WEB con opción de información en varios idiomas |  |  |  |  | STRT -OAC |  |  | 30 de junio de 2017 |  | Se puede ver el home en español e inlges | 100% | Se puede verificar en la pantalla inicial costado derecho, parte superior d el Web IDU, link https://www.idu.gov.co/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  |  | 5.1 | Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información en los términos del art. 52 del Decreto 103 de 2015 |  |  | Informe de solicitudes de acceso a la información publicada en la WEB. |  |  |  |  | OTC |  |  | 30 de diciembre de 2017 |  | Cumplida para el año 2016 | 50% | Se deben realizar las actuaciones necesarias par contar con la información correspondiente a la vigencia 2017
Mecanismos Adicionales |  | 1 MECANISMOS ADICIONALES
SEGUIMIENTO 3 OCI
[17 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
# |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | META Ó PRODUCTO |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA DE FIN
1 |  |  | Revisión y ejecución del Plan de gestión ética IDU para la vigencia 2017. Que contenga las acciones para fortalecer los principios y valores asociados a la probidad y/o transparencia. |  |  |  |  | Plan de acción de gestión ética ejecutado. Su seguimiento se realizará midiendo las actividades ejecutadas sobre actividades programadas por 100. Con reporte cada cuatro meses |  |  |  | STRH |  |  | Seguimientos cuatrimestrales Abril Agosto Diciembre |  | El plan de gestión ética se actualizó y se aprobó en el comité del SIG del 29 de junio de 2017. En el Plan de Gestión Ética 2017 se tienen programadas 6 actividades, de las cuales se han ejecutado 3 de ellas, como es el mes de los valores, la difusión de la actualización del PGE 2017, y la Resolución de adopción de los gestores éticos. | 50% | Las actividades faltantes tienen como fecha de cumplimiento el 31 de diciembre de 2017.
Note on BA19: Luis Antonio Rodriguez Orozco: no se encontraron publicadas en la evaluaión posteriormente se verificó l apublicación.