## Estruc
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018
ZONA | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | APLICA ADQUISICIÓN PREDIAL | FASE POR CONTRATAR | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA DE CONTRATO | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE INICIO E y D | FECHA DE FINALIZACIÓN E y D | FECHA DE INICIO DE OBRA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA | Plazo para iniciar obra según el Acuerdo | Plazo de diseños (meses) | Plazo de Preliminares (meses) | Plazo de Ejecución Actual (meses) | observaciones
EJE ORIENTAL EL CEDRO | Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 9 hasta la Autopista Norte | PARA LA ETAPA A CONTRATAR NO SE REQUIERE | Estudios, Diseños | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-08-11 | 2021-12-09 | 2022-12-04 | 2021-12-21 | 9 |  | 12 | Proceso de estudios y diseños en estructuracion
| Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte) | PARA LA ETAPA A CONTRATAR NO SE REQUIERE | Estudios, Diseños | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-08-11 | 2021-12-09 | 2023-06-02 | 2021-12-21 | 9 |  | 18 | Proceso de estudios y diseños en estructuracion
| Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134 | PARA LA ETAPA A CONTRATAR NO SE REQUIERE | Estudios, Diseños | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-08-11 | 2021-12-09 | 2022-12-04 | 2021-12-21 | 9 |  | 12 | Proceso de estudios y diseños en estructuracion
| Aceras y Ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 hasta la Autopista Norte | NO | Obra | 2020-08-28 | 2020-09-05 | 2020-09-16 | N.A. | N.A. | 2020-11-15 | 2022-05-09 | 2020-12-20 | N.A. | 2 | 18 | Proceso de estudios y diseños en estructuracion
| Aceras y Ciclorrutas Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes (Costado Oriental) | NO | Estudios, Diseños y Obra | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2021-11-26 | 2020-12-20 | 9 |  | 14 | Contrato de complementacion de estudios, diseños y construccion en ejecucion
| Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Carrera 9 - Autopista Norte | NO | Obra | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 2020-09-15 | N.A. | N.A. | 2021-01-13 | 2022-09-05 | 2020-12-20 | N.A. | 4 | 20 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
| Puente Peatonal Calle 112 con Carrera 9 | SI | Obra | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 2020-04-25 | N.A. | N.A. | 2020-06-24 | 2021-03-21 | 2020-12-21 |  | 2 | 9 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
| Aceras y Cicloruta Canal Molinos entre Av. Carrera 9 y Autonorte | NO | Obra | 2020-08-28 | 2020-09-05 | 2020-09-16 | N.A. | N.A. | 2020-11-15 | 2021-11-10 | 2020-12-20 | N.A. | 2 | 12 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
| Ciclopuente Canal Molinos | SI | Obra | 2020-09-04 | 2020-09-12 | 2020-09-23 | N.A. | N.A. | 2020-11-22 | 2021-08-19 | 2020-12-21 |  | 2 | 9 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
| Calle 73 entre carrera 7 y Avenida Caracas | NO | Obra | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-22 | N.A. | N.A. | 2020-11-21 | 2022-01-15 | 2020-12-20 | N.A. | 2 | 14 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
| Calle 79B entre carrera 5 y carrera 7 | NO | Obra | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-22 | N.A. | N.A. | 2020-11-21 | 2022-01-15 | 2020-12-20 | N.A. | 2 | 14 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
| Calle 85 entre carrera 7 y 11 | NO | Obra | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-22 | N.A. | N.A. | 2020-11-21 | 2022-01-15 | 2020-12-20 | N.A. | 2 | 14 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
EJE CÓRDOBA | Corredor Ambiental Canal Córdoba desde la Cl. 128 hasta la Cl. 170 | SI | Estudios, Diseños y Obra | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2022-03-16 | 2021-12-21 | 9 |  | 18 | Contrato de complementacion de estudios, diseños y construccion en ejecucion
| Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte) Incluye ampliación Puente Vehicular Calle 153 x Autopista Norte | PARA LA ETAPA A CONTRATAR NO SE REQUIERE | Estudios, Diseños | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-08-11 | 2021-12-09 | 2023-06-02 | 2021-12-21 | 9 |  | 18 | Proceso de estudios y diseños en estructuracion
| Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Carrera 9 - Autopista Norte | NO | Obra | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2021-04-14 | 2022-05-09 | 2020-12-20 | N.A. |  | 13 | Actualmente se encuentra en proceso licitatorio de construccion de obras
EJE ZONA INDUSTRIAL | Reconstrucción de Vías Eje Zona Industrial | PARA LA ETAPA A CONTRATAR NO SE REQUIERE | Estudios, Diseños | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2021-08-11 | 2021-12-09 | 2022-10-05 | 2020-12-21 | 9 |  | 10 | Proceso de estudios y diseños en estructuracion
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013
ZONA | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | APLICA ADQUISICIÓN PREDIAL | FASE POR CONTRATAR | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA DE CONTRATO | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE INICIO E y D | FECHA DE FINALIZACIÓN E y D | FECHA DE INICIO DE OBRA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA | Plazo para iniciar obra según el Acuerdo | Plazo de diseños (meses) | Plazo de Preliminares (meses) | Plazo de Ejecución Actual (meses) | observaciones
ZONA 1 | Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 | SI | CONTRATADO | [5 empty] | 2019-02-01 | 2022-07-30 |  |  |  | 35 | Proyecto en etapa de Construcción (Preliminares de Obra), obra ejecutada mediante contrato IDU-1550-2018.
ZONA 1 | Avenida El Rincón por Avenida Boyacá | SI | CONTRATADO | [5 empty] | 2019-02-01 | 2022-07-30 |  |  |  | 35 | Proyecto en etapa de Construcción (Preliminares de Obra), obra ejecutada mediante contrato IDU-1550-2018.
ZONA 2 | Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Boyacá (AK 72) | SI | CONTRATADO | [5 empty] | 2016-03-09 | 2020-11-25 |  |  |  | 51.5 | Proyecto en etapa de Construcción, obra ejecutada mediante contrato IDU-1851-2015. Se proyecta la finalización de las obras en el mes de noviembre de 2020.
ZONA 2 | Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Av. de la Constitución (AK 70) hasta Av. Boyacá | SI | CONTRATADO | [5 empty] | 2016-03-09 | 2020-11-25 |  |  |  | 51.5 | Proyecto en etapa de Construcción, obra ejecutada mediante contrato IDU-1851-2015. Se proyecta la finalización de las obras en el mes de noviembre de 2020.
ZONA 1 | Avenida Boyacá (AK 72) desde la Avenida San José (AC 170) hasta la Avenida San Antonio (AC 183) | SI | CONTRATADO |  |  |  | 2018-03-05 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | Proyecto en etapa de ajuste Estudios y Diseños, obra ejecutada mediante contrato IDU-1555-2017
ZONA 1 | Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106) - Vía Cota desde Av San Jose a la Ciudad de Cali - proyecto 169 | SI | CONTRATADO | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01 |  | 7 |  | 12 | Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 _ PDD 2020-2224“Artículo 86. Alternativas de movilidad en el sector norte de la ciudad. Modificar el artículo 1 y el Anexo de Zonas de Influencia del Acuerdo 523 de 2013, en el sentido de reemplazar la obra con código 169 ... con el fin de garantizar las alternativas de movilidad en el sector norte de la ciudad, en un marco de respeto por la estructura ecológica distrital en el área de la reserva forestal Thomas Van der Hammen, la cual se identificará así:
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 25 DE 1995
ZONA | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | APLICA ADQUISICIÓN PREDIAL | FASE POR CONTRATAR | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA DE CONTRATO | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE INICIO E y D | FECHA DE FINALIZACIÓN E y D | FECHA DE INICIO DE OBRA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA | Plazo para iniciar obra según el Acuerdo | Plazo de diseños (meses) | Plazo de Preliminares (meses) | Plazo de Ejecución Actual (meses) | observaciones
ZONA-EJE 3 | Calle 45 entre Carreras 5ª y 13 -Incorporada por el Acuerdo 97 de2003 Entregado Tramo de la Carrera 13 a la Carrera 7 *Tramo Pendiente Carrera 7 a Carrera 5 | SI | Con Estudios y Diseños. Para Contratar Actualización Estudios y Diseños y Construcción. MIXTO |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-03-01 | agto-21 | 2022-04-01 |  |  |  |  | Actualizacion de estudios y diseños in hause a desarrollar en la vigencia 2021
ZONA-EJE 4 | Par vial Cras. 17 y 18 entre Clls 19 y 13 | SI | Con Estudios y Diseños Parciales. Para Contratar Actualización Estudios y Diseños. |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 |  |  |  |  | Actualizacion de estudios y diseños in hause a desarrollar en la vigencia 2021
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 398 DE 2009
ZONA | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | APLICA ADQUISICIÓN PREDIAL | FASE POR CONTRATAR | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA DE CONTRATO | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE INICIO E y D | FECHA DE FINALIZACIÓN E y D | FECHA DE INICIO DE OBRA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA | Plazo para iniciar obra según el Acuerdo | Plazo de diseños (meses) | Plazo de Preliminares (meses) | Plazo de Ejecución Actual (meses) | observaciones
ZONA 2 | Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) | NO | En ejecucion construccion | [5 empty] | 2019-02-07 | 2021-08-09 |  |  |  |  | Proyecto en etapa de Precostrucción, obra a ejecutar mediante contrato IDU-1541-2018 : Intersección elevada de la Av. Ferrocarril (AC 22) por la Av. Ciudad de Cali incluida en el Acuerdo de Valorización 180 de 2005.
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180 DE 2005
ZONA | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | APLICA ADQUISICIÓN PREDIAL | FASE POR CONTRATAR | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA DE CONTRATO | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE INICIO E y D | FECHA DE FINALIZACIÓN E y D | FECHA DE INICIO DE OBRA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA | Plazo para iniciar obra según el Acuerdo | Plazo de diseños (meses) | Plazo de Preliminares (meses) | Plazo de Ejecución Actual (meses) | observaciones
ZONA 3 | Avenida Mariscal Sucre de la Calle 19 a la Calle 62: Tramos (Carreras 20 y 22) desde la Avenida Ciudad de Lima, Calle 19 hasta la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26. Avenida Mariscal Sucre (Carrera 20 y Carrera 22) desde la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26 hasta la Avenida Calle 32. Avenida Mariscal Sucre (Carrera 19 y Carrera 20), en la Carrera 39 para empalmar con las Carreras 22 y 24 desde la Calle 41 hasta la Calle 45 (Avenida Francisco Miranda). Avenida Colombia (Transversal 21 y 23), desde la Diagonal 63 hasta empalmar con la Carrera 24 con Calle 62. | SI | Obra |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 |  |  |  |  | Actualizacion de estudios y diseños in hause a desarrollar en la vigencia 2021
Formulas:
FECHA FIRMA DE CONTRATO = +[FECHA DE ADJUDICACIÓN]+8
FECHA DE ACTA DE INICIO = +[FECHA FIRMA DE CONTRATO]+11
FECHA DE INICIO E y D = +[FECHA DE ACTA DE INICIO]
FECHA DE FINALIZACIÓN E y D = [FECHA DE INICIO E y D]+([Plazo de diseños (meses)]*30)
FECHA DE FINALIZACIÓN E y D = +[FECHA DE INICIO E y D]+([Plazo de diseños (meses)]*30)
FECHA DE INICIO DE OBRA = [FECHA DE FINALIZACIÓN E y D]+(4*30)
FECHA DE INICIO DE OBRA = +[FECHA DE ACTA DE INICIO]+([Plazo de Preliminares (meses)]*30)
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA = [FECHA DE INICIO DE OBRA]+([Plazo de Ejecución Actual (meses)]*30)
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA = +[FECHA DE INICIO DE OBRA]+([Plazo de Ejecución Actual (meses)]*30)