## 724
ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL ACUERDO 724 | CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018
ZONA | EJE | No. | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | CONTRATO DE OBRA | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | PRECONSTRUCCION PRELIMINARES |  | OBRA |  | RECIBO
[5 empty] | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN ESTIMADO | INICIO | FIN ESTIMADO
EJE ORIENTAL EL CEDRO | CEDRO | 1 | Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 9 hasta la Autopista Norte | IDU-1765-2021 | N/A | N/A | 2021-12-01 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-09-12
|  | 2 | Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte) | IDU-1766-2021 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-12-07
|  | 3 | Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134 | IDU-1765-2021 | N/A | N/A | 2021-12-01 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-09-12
|  | 4 | Aceras y Ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 hasta la Autopista Norte | IDU-1279-2020 | N/A | N/A | 2020-12-30 | 2021-05-14 | 2021-03-15 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-09-13
|  | 5 | Aceras y Ciclorrutas Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes (Costado Oriental) | IDU-1640-2019 | 2020-06-02 | 2021-12-04 | N/A | N/A | 2021-12-05 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-02-04
|  | 6 | Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Carrera 9 - Autopista Norte (OBRA) | IDU-1286-2020 |  |  | 2020-12-15 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-12-14
|  | 7 | Puente Peatonal Calle 112 con Carrera 9 (OBRA) | IDU-215-2020 | N/A | N/A | 2020-08-05 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-08-03
|  | 8 | Cicloruta Canal Molinos entre Av. Carrera 9 y Autonorte (OBRA) | IDU-1518-2020 |  |  | 2020-12-16 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-09-04
|  |  | Ciclopuente Canal Molinos (OBRA) | IDU-1331-2020 | N/A | N/A | 2020-11-26 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-05-13
|  | 9 | Calle 73 entre carrera 7 y Avenida Caracas (OBRA) | IDU-1299-2020 | N/A | N/A | 2020-12-18 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2022-05-07 | 2022-04-08 | 2022-05-07
|  | 10 | Calle 79B entre carrera 5 y carrera 7 (OBRA) | IDU-1299-2020 | N/A | N/A | 2020-12-18 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2022-05-07 | 2022-04-08 | 2022-05-07
|  | 11 | Calle 85 entre carrera 7 y 11 (OBRA) | IDU-1299-2020 | N/A | N/A | 2020-12-18 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2022-05-07 | 2022-04-08 | 2022-05-07
EJE CÓRDOBA | CORDOBA | 12 | Corredor Ambiental Canal Córdoba desde la Cl. 128 hasta la Cl. 170 | IDU-1650-2019 | 2020-07-01 | 2022-06-03 | N/A | N/A | 2021-12-04 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-06-03
|  | 13 | Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte) Incluye ampliación Puente Vehicular Calle 153 x Autopista Norte | Puente - IDU-1737-2021 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2021-04-30 | 2022-05-01 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-31
|  |  |  | Calzada Norte - IDU-1810-2021 |  |  | 2022-02-04 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-09-03
|  | 14 | Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Autopista Norte - Av. Boyaca | IDU-1286-2020 |  |  | 2020-12-15 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-12-14
EJE ZONA INDUSTRIAL | ZONA INDUSTRIAL | 15 | Reconstrucción de Vías Eje Zona Industrial | GP 1 IDU-1760-2021 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 12/76/2023 | 2023-07-13 | 2023-09-12
|  |  |  | GP 2 IDU-1752-2021 | N/A | N/A | 2021-12-02 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2023-08-08 | 2022-08-09 | 2023-10-08
|  |  |  | GP 3 IDU-1839-2021 | N/A | N/A | 2022-01-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2024-01-18
|  |  |  | GP 4 IDU-1847-2021 | N/A | N/A | 2022-01-14 | 2022-05-13 | 2024-05-14 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2024-01-13
* ACTUALIZADO FEBRERO 21 DE 2022
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013
ZONA | EJE |  | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | CONTRATO DE OBRA | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | PRECONSTRUCCION PRELIMINARES |  | OBRA |  | RECIBO
[5 empty] | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN ESTIMADO | INICIO | FIN ESTIMADO
| ZONA 1 |  | Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 | IDU-1550-2018 | N/A | N/A | 2019-02-01 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2023-11-03 | N/A | N/A
| ZONA 1 |  | Avenida El Rincón por Avenida Boyacá | IDU-1550-2018 | N/A | N/A | 2019-02-01 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2023-11-03 | N/A | N/A
| ZONA 1 |  | Avenida Boyacá (AK 72) desde la Avenida San José (AC 170) hasta la Avenida San Antonio (AC 183) | IDU-1777-2021 | N/A | N/A | 2022-01-03 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-08-02
| ZONA 1 |  | Avenida San José (AC 170) desde Avenida Cota (AK 91) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106) - Vía Cota desde Av San Jose a la Ciudad de Cali - proyecto 169 | Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 _ PDD 2020-2224“Artículo 86. Alternativas de movilidad en el sector norte de la ciudad. Modificar el artículo 1 y el Anexo de Zonas de Influencia del Acuerdo 523 de 2013, en el sentido de reemplazar la obra con código 169 ... con el fin de garantizar las alternativas de movilidad en el sector norte de la ciudad, en un marco de respeto por la estructura ecológica distrital en el área de la reserva forestal Thomas Van der Hammen, la cual se identificará así: Codigo 513 - Avenida Cota (Desde la Avenida San Joseé (AC 170) jasta elímite del Distrito Capital ( Rio bogotá)
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 25 DE 1995
| ZONA-EJE 3 |  | Calle 45 entre Carreras 5ª y 13 -Incorporada por el Acuerdo 97 de2003 Entregado Tramo de la Carrera 13 a la Carrera 7 *Tramo Pendiente Carrera 7 a Carrera 5 |  | 2022-02-01 | 2021-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ZONA-EJE 4 |  | Par vial Cras. 17 y 18 entre Clls 19 y 13 | A la espera de pronunciamiento por parte del Ministerio de Cultura, el proyecto presenta complejidades por el bien de interes cultural nacional de la Estación de la Sabana
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 398 DE 2009
| ZONA 2 |  | Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC 22) | A finales del mes de diciembre de 2021, el contrato de obra IDU-1541-2018, se termina anticipadamente sin la ejecución de las obras, por lo tanto se deberá estructurar un nuevo proceso de selección al cual se le están buscando los recursos para que en la aproximas vigencias se pueda realizar dicho proceso y finalmente su construcción
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180 DE 2005
| ZONA 3 |  | Avenida Mariscal Sucre de la Calle 19 a la Calle 62: Tramos (Carreras 20 y 22) desde la Avenida Ciudad de Lima, Calle 19 hasta la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26. Avenida Mariscal Sucre (Carrera 20 y Carrera 22) desde la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26 hasta la Avenida Calle 32. Avenida Mariscal Sucre (Carrera 19 y Carrera 20), en la Carrera 39 para empalmar con las Carreras 22 y 24 desde la Calle 41 hasta la Calle 45 (Avenida Francisco Miranda). Avenida Colombia (Transversal 21 y 23), desde la Diagonal 63 hasta empalmar con la Carrera 24 con Calle 62. | A la espera de pronunciamiento por parte del Ministerio de Cultura, el proyecto presenta complejidades por el bien de interes cultural nacional de la Estación de la Sabana
Formulas:
RECIBO = [FIN ESTIMADO]+1
OBRA = [FIN]+1
FIN = [OBRA]-1