## Slide 1
Estado de avance de los proyectos
Acuerdo Valorización 724 - 2018
24 de marzo de 2023

## Slide 2: 15
Contratos
en ejecución
9
Obras
Estudios, diseños y construcción
8 1
Obras para entregar en 2023
5
Contratos suspendidos con fecha de reinicio en 2023
27/03/2023 Andenes Autonorte 30/04/2023 ZI Gr. 1
30/04/2023 ZI Gr. 2
20/05/2023 SB y Cont.
21/05/2023 ZI Gr. 4
25/07/2023 JUB
07/07/2023 Conexiones (ejecución parcial) 11/08/2023 Canal Molinos
20/10/2023 Pte. AK9 X Calle 112
24/11/2023 Calle 116
14/12/2023 Calles 92 y 94
Obras para entregar en 2024
6
28/01/2024 Andenes Autonorte 08/07/2024 Av. Sirena
22/08/2024 Canal Córdoba 28/08/2024 Pte. Sirena
15/10/2024 Zonas Industriales Gr. 1
01/11/2024 Zonas Industriales Gr. 2
Obras para entregar en 2025
4
25/03/2025 Av. Jorge Uribe Botero 20/03/2025 Zonas Industriales Gr. 4 24/04/2025 Zonas Industriales Gr. 3 15/09/2025 Av. Sta. Bárbara y Av. Contador
6
Contratos Valorización
Contratos
en estado crítico
- Puente Calle 112 x AK 9
- Conexiones Transversales
- Calle 92 y Calle 94
- Canal Molinos

## Slide 3: Calle 116
entre Av. Boyacá y carrera 9
60,96%
Avance programado
56,88%
Avance ejecutado
100% PMT Solicitados ok, autorizados por SDM
1

## Slide 4: 3,87 km Ciclorruta
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
388
Trabajadores
en obra
15/12/2020
15/04/2021
14/12/2022
24/07/2023
24/11/2023
50.152 m2
Espacio público
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Valor anticipo:
$6.587.636.632
Valor inicial:
$40.890.789.547
Valor actual:
$53.195.420.850
Valor facturado:
$19.799.404.163 (37,22%)
Plazo Inicial: 24 meses
Prórroga No. 1 del 10/11/2022
(7 meses y 10 días)
Sin Suspensiones
Avanza con Normalidad
60,96%
Avance programado
56,88%
Avance ejecutado

## Slide 5
Puente
Calle 153
con Autopista Norte
3,40%
Avance programado
2,44%
Avance ejecutado
2
-En revisión propuesta económica para ajuste de diseños cimentación y protección Red Matriz EAAB
-Necesidad de ampliar traslapo 2 meses

## Slide 6: 1 peatonal
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
Trabajadores en obra
02/12/2021
29/12/2022
01/06/2023
28/03/2024
28/08/2024
84
de uso mixto adosado al vehicular
Puente
1
Puente
vehicular
Valor inicial:
$46.725.766.622
Valor actual:
$47.518.780.226
Valor facturado:
$5.572.106.523
Valor anticipo:
$5.572.106.523
Plazo Inicial: 18 meses
Prórroga No. 1 del 28/09/2022
(3 meses)
1 Suspensión de 7 meses
Diseños en ajuste de contratista
3,40%
Avance programado
2,44%
Avance ejecutado

## Slide 7
Avenida La Sirena (AC 153)
entre Autopista
Norte y Av. Boyacá
5,20%
Avance programado
3,25%
Avance ejecutado
3
Semaforización Rad. SDM 202361201086232 del 13/03/2023
Señalización Rad. SDM 202361201110532 del 14/03/2023

## Slide 8: 1,53 km Vía
1
Puente
vehicular 30,7 m
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
66
Trabajadores
en obra
04/02/2022
09/02/2023
03/09/2023
08/05/2024
08/07/2024
17.800 m2
Espacio público
Valor inicial:
$39.108.607.766
Valor actual:
$39.254.227.349
Valor anticipo:
$5.105.067.263
Plazo Inicial: 19 meses
Prórroga No. 1 del 30/12/2022
(1 mes)
1 Suspensión de 7 meses
Avanza con Normalidad
5,20%
Avance programado
3,25%
Avance ejecutado
Valor facturado:
$5.335.454.388
(13,59%)

## Slide 9
Aceras y Ciclorruta de las calles 92 y 94
57,65%
Avance programado
25,84%
Avance ejecutado
4
Estado crítico de ejecución sin personal en obra

## Slide 10: 33.806 m2 Espacio público
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
52
Trabajadores
en obra
30/12/2020
15/03/2021
29/08/2022
14/08/2023
14/12/2023
1,48 km
Ciclorruta
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 08/11/2022 | Multa | Citación Audiencia Inicial 26/12/2022
2 | 10/01/2023 |  | Para emisión fallo marzo 2023
1 | 18/01/2023 | Multa | En ajuste de interventoría por observaciones Equipo Sancionatorios-IDU
1 | 18/01/2023 | Caducidad | 
Valor inicial:
$30.298.701.569
Valor actual:
$37.581.474.508
Valor facturado:
$9.036.757.797
Valor anticipo:
$4.895.549.472
Valor anticipo amortizado:
$1.107.003.584 (22,6%)
Plazo Inicial: 20 meses
3 Prórrogas
(11 meses y 15 días)
Sin Suspensiones
Atraso Ejec:31,8%
57,65%
Avance programado
25,84%
Avance ejecutado

## Slide 11
Aceras y Ciclorruta Canal Molinos
99%
Avance programado
53%
Avance ejecutado
5
En trámite prórroga de 3 meses

## Slide 12: 0,79 km Vía
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
70
Trabajadores
en obra
16/12/2020
15/03/2021
15/02/2022
11/05/2023
11/08/2023
7681,45 m2
Espacio público
1 km
Ciclorruta
Vr | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 4/02/2021 | Multa | Observaciones Equipo Sancionatorios-IDU del 04/02/2021
2 | 06/02/2021 |  | Audiencia Inicio 01/07/2021 - Para emisión fallo abril 2023
1 | 17/11/2022 | Multa | Observaciones Equipo Sancionatorios-IDU del 05/12/2022
 |  |  | Observaciones Equipo Sancionatorios-IDU del 26/01/2023
2 | 17/12/2022 |  | 
3 | 22/03/2023 |  | En revisión Equipo Sancionatorios-IDU
Valor inicial:
$13.361.193.417
Valor actual:
$13.647.623.786
Valor facturado:
$5.296.494.307
Valor anticipo:
$2.168.194.007
Plazo Inicial: 14 meses
2 Prórrogas
(8 meses y 6 días)
3 Suspensiones de 6 meses y 32 días
Atraso Ejec:46%
99%
Avance programado
53%
Avance ejecutado

## Slide 13: Compromisos cierre de frentes abiertos

## Slide 14
Conexiones Transversales Peatonales
Calle 73, 79B y 85
58,70%
Avance programado
26,04%
Avance ejecutado
6
Cierre con prioridad de frentes de obra abiertos (Ejecución parcial meta física)

## Slide 15: 18.772 m2
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
07/07/2023
(Con ejecución parcial)
Fecha
de terminación real
18/12/2020
08/03/2021
17/04/2022
07/07/2023
Trabajadores en obra
39
0,63 km
Ciclorruta
Espacio público
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 10/11/2022 | Multa | Observaciones Equipo Sancionatorios-IDU desde 13/12/2022
2 | 26/01/2023 |  | 
 |  |  | Observaciones Equipo Sancionatorios-IDU desde 1/02/2023
3 | 21/02/2023 |  | 
 |  |  | Revisión Equipo Sancionatorios-IDU desde 23/02/2023
1 | 22/01/2023 | Caducidad | Observaciones Equipo Sancionatorios-IDU desde 01/02/2023
2 | 02/02/2023 |  | Observaciones STESV el 02/02/2023
3 | 13/02/2023 |  | 
 |  |  | Revisión Equipo Sancionatorios-IDU desde 22/02/2023
Valor anticipo:
$2.418.575.700
Valor inicial:
$15.443.390.378
Valor actual:
$19.780.926.148
Valor facturado:
$5.974.375.642
Valor anticipo amortizado:
$932.492.270 (38,6%)
Plazo Inicial: 16 meses
2 Prórrogas
(14 meses y 8 días)
3 Suspensiones de 6 meses y 32 días
Atraso Ejec:32,7%
58,70%
Avance programado
26,04%
Avance ejecutado

## Slide 16
Puente peatonal carrera 9
con calle 112
93,14%
Avance programado
36,41%
Avance ejecutado
7
Obra abandonada (1 mes)
-Contratista no ha entregado propuesta de modificación diseños

## Slide 17: 2.517 m2 Espacio público
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
05/08/2020
03/01/2021
04/07/2021
20/05/2023
20/10/2023
1
Puente
peatonal
0 km
Cicloruta
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 11/11/2022 | Multa y penal pecuniaria | Para emitir fallo marzo 2023
1 | 16/11/2022 | Caducidad | Observ IDU el 12/12/2022
2 | 10/02/2023 |  | Obser IDU el 24/02/2023 – En ajuste Interventor
3 | 22/03/2023 |  | En revisión Equipo Sancionatorios IDU
Valor anticipo:
$ 903.537.924
Valor inicial:
$10.572.417.234
Valor actual:
$10.833.454.112
Valor facturado:
$ 903.537.924
Valor anticipo amortizado:
$0 ( 0 %)
Plazo Inicial: 11 meses
3 Prórrogas
(16 meses y 15 días)
3 Suspensiones de 92días
Atraso Ejec:56,7%
Contratista no firma reinicio obra
Contratista Propone
ajustes de diseño
en pilas del puente
93,14 %
Avance programado
36,41 %
Avance ejecutado

## Slide 18
Canal Córdoba entre calle 129
y calle 170
8
14,60%
Avance programado
14,48%
Avance ejecutado
Trabajando en ajustes de diseños EAAB para radicar en ESP ultima semana de marzo 3 tramos
En revisión IDU-SDM, ajuste de diseño calle 129-131B

## Slide 19: +
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
estudios y diseños
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
125
Trabajadores en obra
01/07/2020
04/12/2021
30/09/2022
22/03/2024
22/08/2024
Compartida en calzada
31.371,16 m2 0,58 km
Espacio público
8
3
Puentes peatonales
Puentes bicipeatonales
3,21 km
Valor anticipo:
$0
Porcentaje amortizado:
N/A
Valor inicial:
$105.059.826.751
Valor actual:
$118.141.727.225
Valor facturado:
$11.532.873.917
(9,76%)
Plazo Inicial: 27 meses
3 Prórrogas (8 meses y
21 días)
6 Suspensión de 9 meses
y 4 días
Avanza con Normalidad
14,60%
Avance programado
14,48 %
Avance ejecutado

## Slide 20
9
Aceras y Ciclorruta Autopista Norte entre carera
80 y calle 128B
100%
Avance programado
42%
Avance ejecutado
Se prevé reiniciar el 27/03/2023
Suspendido desde 03/02/2023

## Slide 21: 38.940 m2 Espacio público
2,105 km
Ciclorruta
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
02/06/2020
04/12/2021
01/05/2022
28/03/2023
28/01/2024
Fecha
Tipo de proceso
Estado actual
Valor facturado:
$13.719.375.904
Valor anticipo:
$8.692.098.354
Valor inicial:
$51.917.677.964
Valor actual:
$52.083.164.364
Suspendido
Plazo Inicial: 23 meses
Prórroga No. 1 del 19/06/2021
(4 meses y 17 días)
7 Suspensiones de 5 meses y 15 días
Atraso Ejec:58%
En trámite prórroga x 10 meses
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 15/11/2022 | MULTA | Observ. IDU el 13/12/2022
2 | 16/01/2023 |  | Observ. DTP el 24/01/2023
3 | 03/02/2023 |  | En revisión IDU - DTP
100 %
Avance programado
42%
Avance ejecutado

## Slide 22
Obras por iniciar construcción

## Slide 23
10
Av. Santa Bárbara entre AC 127 y AC 134
y Av. Contador entre AC 15 y Autopista Norte
0,62%
Avance programado
0,55%
Avance ejecutado
Señalización Av. Contador en revisión SDM Rad. 202361200913222 del 03/03/2023
Señalización Av. Santa Bárbara en revisión SDM Rad. 202361201132312 del 15/03/2023

## Slide 24: 2,2 km Vía
Línea de tiempo proyecto
Fecha de inicio preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
01/12/2021
15/06/2023
30/06/2023
19/04/2024
15/09/2025
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Convenio IDU-EAA
Reinicio -Modificatorio – Adición
Inicio de obra
28/03/23
30/03/23
30/04/23
15/04/23
15/06/23
34.000 m2
Espacio público
1,75 km
Ciclorruta
Porcentaje amortizado:
N/A
Valor inicial:
$92.035.128.443
Valor actual:
$92.230.687.150
Valor facturado:
$ 316.880.845
Valor anticipo:
$0
Suspendido
Plazo Inicial: 19 meses
1 Prórroga del 12/04/2022 (1 mes)
3 Suspensión de 9 meses y 24 días
0,62 %
Avance programado
0,55 %
Avance ejecutado

## Slide 25
11
Av. Jorge Uribe Botero (AK 15)
entre calle 134
y calle 151
0,71%
Avance programado
0,69%
Avance ejecutado
En ajuste IDU diseños redes EAAB, Urbanismo y redes secas

## Slide 26: 7,16 km
Vía
25.000 m2
Espacio público
1,8 km
Ciclorruta
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
20/12/2022 | Penal pecuniaria | Revisión DTP ver. 1
16/03/2023 |  | En ajuste de interventor por observaciones IDU
Valor anticipo:
$10.822.692.289
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$94.144.511.782
Valor actual:
$94.298.317.799
Valor facturado:
$111.865.637
Línea de tiempo proyecto
Fecha de inicio preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
02/12/2021
25/09/2023
01/11/2023
25/08/2024
25/03/2025
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Aprobación ajuste diseños
Modificatorio
Inicio de obra
25/03/23
30/03/23
14/06/23
24/07/23
Reinicio Ejecución
25/07/23
25/09/23
Plazo Inicial: 23 meses
1 Prórroga del 07/04/2022 (1 mes)
3 Suspensión de 10 meses
Suspendido
0,71 %
Avance programado
0,69 %
Avance ejecutado

## Slide 27
12
Zonas Industriales Grupo 1
2,18%
Avance programado
2,05%
Avance ejecutado
No objeción condicionada EAAB 10 CIV (total 20/21 CIV´s No Objetados)

## Slide 28: CIVS: 21
Línea de tiempo proyecto
2,1 km
Vía
12.576 m2
Espacio público
02/12/2021
15/06/2023
01/08/2023
25/12/2023
15/10/2024
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
26/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Revisión DG
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Ajuste DTP Ver. 2
No objeción Condicionada EAAB
Aprobación Totalidad Diseños
Acuerdo Equilibrio económico
Modificatorio
Cambio de Fase
08/03/23
23/03/23
25/03/23
30/03/23
Reinicio Ejecución
01/04/23
01/06/23
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$32.746.569.014
Valor actual:
$33.142.455.820
Valor facturado:
$3.954.717.536
Valor anticipo:
$3.656.661.965
Plazo Inicial: 20 meses
2 Prórroga (2 meses)
4 Suspensión de 235 días (7 meses y 25 días)
Suspendido
2,18 %
Avance programado
2,05 %
Avance ejecutado

## Slide 29
Zonas Industriales Grupo 2
0,91%
Avance programado
0,82%
Avance ejecutado
13

## Slide 30: CIVS: 27
Línea de tiempo proyecto
2,8 km
Vía
29.517 m2
Espacio público
02/12/2021
30/06/2023
01/08/2023
25/12/2023
30/10/2024
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
25/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Ajuste DTP Ver. 2
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Revisión DG
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Aprobación totalidad diseños
Modificatorio
Cambio de Fase
25/03/23
30/03/23
9/04/23
14/04/23
Reinicio Ejecución
15/04/23
15/06/23
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$32.746.569.014
Valor actual:
$33.142.455.820
Valor facturado:
$3.954.717.536
Valor anticipo:
$3.656.661.965
Suspendido
Plazo Inicial: 20 meses
2 Prórroga (2 meses)
4 Suspensión de 295 días (9 meses y 24 días)
0,91 %
Avance programado
0,82 %
Avance ejecutado

## Slide 31
Zonas Industriales Grupo 3
0,63%
Avance programado
0,61%
Avance ejecutado
14

## Slide 32: CIVS: 30
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
26/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Revisión DG
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Ajuste DTP Ver. 2
24.117 m2
Espacio público
Línea de tiempo proyecto
No objeción EAAB
Aprobación Totalidad Diseños
Acuerdo Equilibrio económico
Modificatorio
Cambio de Fase
30/05/23
1/06/23
10/06/23
23/06/23
Reinicio Ejecución
24/06/23
24/08/23
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
19/01/2022
24/08/2023
18/01/2024
15/07/2024
24/04/2025
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$49.936.100.522
Valor actual:
$49.936.100.522
Valor facturado:
$3.954.717.536
Valor anticipo:
$5.520.401.917
6,6 km/carril
Vía
Ejecución
Plazo Inicial: 24 meses
Sin Prórrogas
Sin suspensiones
0,63%
Avance programado
0,61%
Avance ejecutado

## Slide 33
15
Zonas Industriales Grupo 4
0,51%
Avance programado
0,36%
Avance ejecutado
No objeción condicionada EAAB 5 CIV el 27/02/2023

## Slide 34: CIVS: 29
Línea de tiempo proyecto
2,7 km
Vía
21.397 m2
Espacio público
14/01/2022
21/07/2023
13/01/2024
20/10/2024
20/03/2025
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
26/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Revisión DG
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Ajuste DTP Ver. 2
25/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Ajuste DTP Ver. 2
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Revisión DG
Porcentaje amortizado:
N/A
Valor inicial:
$51.277.910.993
Valor actual:
$51.448.129.375
Valor facturado:
$164.488.797
Valor anticipo:
$0
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Aprobación totalidad diseños
Modificatorio
Cambio de Fase
19/04/23
20/04/23
10/05/23
20/05/23
Reinicio Ejecución
21/05/23
21/07/23
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
Suspendido
Plazo Inicial: 24 meses
1 Prórroga del 13/05/2022 (1 mes)
1 Suspensión de 282 días (9 meses)
0,51 %
Avance programado
0,36 %
Avance ejecutado