## CONSOLIDADO 2016
PROCESO | (Todas)
DEPENDENCIA | Cuenta de PRODUCTO
STESV | 381
DTD | 78
OAP | 34
STMSV | 22
DTDP | 14
DTE | 13
SGDU | 10
DTM | 9
STTR | 9
DTAI | 9
SGGC | 9
STPC | 8
STRH | 8
STMST | 7
OTC | 7
STRT | 7
SGI | 7
SGJ | 7
DTAV | 7
DTC | 6
OAC | 6
STOP | 6
STRF | 6
OCI | 6
STEST | 6
DTGC | 4
DTPS | 4
STJEF | 4
OCD | 3
DTP | 3
DTAF | 2
DTGJ | 2
Total general | 704

## Plan de Acción
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-PE-08 |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | 5.0
MISIÓN: |  | Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio público sostenibles
VISIÓN: |  | A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable, responsable y transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del cambio climático.
[7 empty] | Día | Mes | Año |  |  | Día | Mes | Año
| Área: | Instituto de Desarrollo Urbano - consolidado 2016 |  |  | Fecha de elaboración |  |  |  | 2016 | Fecha de Reporte
COMPONENTES INSTITUCIONALES |  |  | COMPONENTES POR PROCESO |  |  |  | AÑO 1: 2016 |  |  | AÑO 2: |  | AÑO 3: |  | AÑO 4:
ÁREA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ESTRATÉGICA | PROCESO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUTADA | % de Avance | FECHA PROGRAMADA3 | FECHA EJECUTADA4 | FECHA PROGRAMADA5 | FECHA EJECUTADA6 | FECHA PROGRAMADA7 | Columna1 | Columna2 | ACTIVIDADES EJECUTADAS A 30-ABR-2016 (AVANCE)
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estrategias que propicien y desarrollen los procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Diseñar e implementar 3 campañas de comunicación institucional según el plan estratégico de la entidad. | OAC | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 33.33% | [7 empty] | Se efectuó una campaña.
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estrategias que propicien y desarrollen los procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Articular un enlace con los medios de comunicación a través de 48 ruedas de prensa y 800 comunicados. | OAC | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 25% en ruedas de prensa y 20% en comunicados | [7 empty] | Se han efectuado 12 ruedas de prensa y 24 comunicados.
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estrategias que propicien y desarrollen los procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Realizar 104 actualizaciones anuales a la intranet de la entidad. | OAC | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Se efectuaron 91 actualización de las 91 solicitadas.
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estrategias que propicien y desarrollen los procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Enviar 520 mailing anuales a los funcionarios de la entidad. | OAC | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 17% | [7 empty] | Se han enviado 89 mailling.
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estrategias que propicien y desarrollen los procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Gestionar la elaboración y supervisión de 2000 piezas anuales de comunicación en obra. | OAC | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Se han tramitado 312 piezas de las 312 solicitadas.
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estrategias que propicien y desarrollen los procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Realizar 12 campañas anuales en redes sociales. | OAC | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 33.33% | [7 empty] | Se han realizado 4 campañas en redes sociales.
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar visitas de auditoría a los diferentes procesos de la entidad. | Informes. | Jefe de Oficina auditores asignados | 2016-12-31 |  | 32% | [7 empty] | Se presentaron 19 informes de auditorías y de asesorías.
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar evaluación de la gestión de las dependencias. | Informes. | Jefe de Oficina auditores asignados | 2016-12-31 |  | 100% | [7 empty] | Se realizó evaluación a los indicadores de gestión de las 32 dependencias y se presentó el informe consolidado a la Dirección.
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento. | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá. | Jefe de Oficina auditores asignados | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | De acuerdo con el memorando de la Dirección 20165050021453 los seguimientos a los planes de mejoramiento se realizarán cuatrimestralmente, con presentación de informes en mayo.
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar evaluación a la implementación del SIG. | Informes. | Jefe de Oficina auditores asignados | 2016-07-31 |  | 50% | [7 empty] | Se presentó el informe con los resultados del seguimiento del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Corte al 31 de diciembre de 2015 - Decreto 370 de 2014.
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Evaluación y Control | Evaluar el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Seguimientos. | Jefe de Oficina auditores asignados | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | Por normativa el seguimiento se realiza con al corte del mes de abril y el informe se presenta en el mes de mayo.
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Evaluación y Control | Cumplir con las actividades de los planes de mejoramientos. | Informes. | Jefe de Oficina auditores asignados | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | De acuerdo con el memorando de la Dirección 20165050021453 los seguimientos a los planes de mejoramiento se realizarán cuatrimestralmente, con presentación de informes en mayo.
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Gestión en la formulación del presupuesto del IDU. | Lineamientos para la construcción del anteproyecto de presupuesto del IDU. | Cristina Navarro | 2016-07-31 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Matriz de necesidades de inversión por proyecto territorializada. | Cristina Navarro | 2016-07-30 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Matriz Anteproyecto de Presupuesto. | Cristina Navarro | 2016-09-10 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Aprobación Comité Directivo. | Cristina Navarro | 2016-09-30 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Aprobación Consejo Directivo. | Cristina Navarro | 2016-10-14 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Aprobación SHD. | Cristina Navarro | 2016-10-31 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Actualización del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Anteproyecto de presupuesto actualizado en PREDIS y SEGPLAN. | Dorian Piedrahita | 2016-11-10 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de la siguiente vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Aprobación Concejo de Bogotá del Presupuesto de Inversión de la vigencia. | Cristina Navarro | 2016-12-10 |  | 0% | [7 empty] | No se ha iniciado el proceso de elaboración de anteproyecto de la vigencia 2017, razón por la cual no se han realizado actividades
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Publicación del Proyecto de Presupuesto de la siguiente vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Plan de Contratación para la vigencia y su publicación en el portal de Contratación a la vista- CAV de la Secretaria General de la Alcaldía. | Dickson Pinzón | 2016-01-31 |  | 33.33% | [7 empty] | Las publicaciones del Plan de Adquisiciones en el portal de contratación a la vista CAV, se realizan de acuerdo con las solicitudes de las dependencias ordenadoras de gasto.
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Actualización del Presupuesto de la siguiente vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones. | Presupuesto actualizado en la Base de datos PREDIS y SEGPLAN. | Dorian Piedrahita | 2016-01-10 | 2016-01-22 | 100% | [7 empty] | Actualización Plan de acción 2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Actualización de las formulaciones de los proyectos de inversión y publicación de fichas EBI en la página Web del IDU. | Dickson Pinzón | 2016-11-30 | Trimestral | 50% | [7 empty] | Se han realizado 2 actualizaciones a los 7 proyectos de inversión IDU, que están registrados en el Banco de Programas y Proyectos de SDP, con corte a diciembre 31 de 2015 y febrero 29 de 2016 .
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Aprobación de traslados, adiciones, reducciones y sustituciones presupuestales. | Dickson Pinzón | 2016-12-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Reporte de Validaciones POAI. | Dickson Pinzón | 2016-12-30 |  | 33% | [7 empty] | Las aprobaciones a las solicitudes de validación POAI, se realizan de acuerdo con la demanda de las dependencias ordenadoras de gasto.
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Reporte de ejecución POAI (Gráficas y acumulativos) e información de CDPs, CRPs, Giros, de Inversión Directa (POAI). | Jhon Manuel Parra Mora | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Reporte de ejecución de reservas y pasivos exigibles. | Jhon Manuel Parra Mora | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Informe de cierre ejecución POAI e información de CDPs, CRPs, Giros, de Inversión Directa (POAI). | Jhon Manuel Parra Mora | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Informe mensual consolidado de ejecución presupuestal del Instituto. | Jhon Manuel Parra Mora | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Reportes de ejecución de giros en PREDIS. | Dorian Piedrahita | 2016-12-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecución de proyectos de inversión (presupuestal, física, financiera). | Reportes de ejecución de metas físicas. | Dorian Piedrahita | 30/01/2016 30/Abr/2016 31/Jul/2016 30/Oct/2016 | 22/01/2016 31/03/2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia. | Informe de Gestión OAP. | OAP | 2016-01-30 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia. | Informe CBN - 1014 Plan de Desarrollo. | OAP | 2016-02-15 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia. | Informe de Balance Social consolidado para la Cuenta Anual de la Contraloría General. | Dickson Pinzón | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia. | Informe de Gestión y Resultados. | OAP | 2016-01-30 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia. | Informe POAI - SEGPLAN. | Dorian Piedrahita | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Armonización de la estrategia del IDU al nuevo plan de desarrollo Bogotá para Todos. | Plataforma Estratégica Actualizada. | Edynzon Gallego | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Gestión Integral de Proyectos | Realizar el seguimiento controlado en la gestión de los proyectos. | Proyectos con seguimiento según Programa Anual (Metodología basada en el estándar PMI). | Sebastian Zafra | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Planeación Estratégica | Implementación eficaz de la gestión de riesgos en los procesos de la entidad. | Plan de acción de riesgos 2016 ejecutado. | John Byron John Quiroga | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 40% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | Planeación Estratégica | Seguimiento a la gestión.. | 1. Cuadro de Mando de Indicadores actualizado periódicamente. 2. Aplicativo de Indicadores. | Edynzon Gallego | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Informe de seguimiento al PIGA. | Fabian Gómez | 2016-12-31 | 2016-01-31 | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementación del Plan de Acción Cuatrianual ambiental PACA. | Informe de seguimiento al PACA | Fabian Gómez | 2016-09-04 | 2016-02-12 | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Mantener el SIG | Plan de Sostenibilidad SIG implementado | Carlos Campos | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 18% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementación del Plan del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) | Plan de acción del SGC ejecutado. | Carlos Campos | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 18% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Gestión Documental del SIG | Documentos del SIG actualizados de acuerdo al registro de control de solicitudes | John Quiroga | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno (SCI) | SCI implementado y mejorado de acuerdo al plan MECI 2016 | Roberto Aleman John Quiroga | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Asesorar y acompañar la totalidad de los proyectos de infraestructura que sean solicitados por parte del área técnica. | Proyectos de infraestructura con asesoría de la OTC para promover la participación ciudadana y la gestión social | Área de Gestión social | 2016-12-31 |  | 33.3% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Representar a la entidad en los diferentes espacios de gestión territorial en las localidades del Distrito. | Localidades con participación del IDU en los espacios de gobernanza local | Área de Gestión social | 2016-12-31 |  | 33.3% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Garantizar la calidad en el servicio de atención al ciudadano (virtual, presencial y telefónico). | Personal de los diferentes canales de atención capacitado | Área de atención de Canales | 2016-12-31 |  | 33.3% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Ejercicio permanente de interrelación con la ciudadanía | Estrategia de Rendición de cuentas implementada | Área de Gestión social | 2016-12-31 |  | 33.3% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Actualizar e Implementar el plan de participación ciudadana en el marco del procedimiento de participación ciudadana | Plan de participación ciudadana actualizado e implementado | Área de Gestión social | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Monitorear el grado de satisfacción de la ciudadanía frente a los trámites y servicios prestados por la entidad. | Encuestas e informes de seguimiento a la satisfacción por la atención en canales y trámites de la entidad | Área de Seguimiento y Evaluación | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Actualizar e implementar el Plan de Acción del Subsistema de Responsabilidad Social | Plan de Acción del Subsistema Implementado | Henry Humberto Baquero Torres | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Liderar, apoyar y orientar la formulación e implementación de los planes, programas y proyectos, en un marco de coordinación intersectorial e interinstitucional para el desarrollo urbano de los proyectos de infraestructura vial y espacio público en la ciudad. | Estructuración planes, programas y proyectos de infraestructura vial y espacio público. | Equipo de Contratistas | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Liderar, orientar y efectuar seguimiento a la realización de estudios de diagnostico, prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de infraestructura vial y espacio público a cargo de la Entidad, así como el mantenimiento, rehabilitación y monitoreo de la infraestructura existente. | Reportes de seguimiento proyectos de infraestructura vial y espacio público. | Equipo de Contratistas | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Financiera | Apoyar, analizar y formular desde el marco de competencia de la SGDU, la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la vigencia 2017, con el fin de materializar los proyectos de infraestructura de transporte, vial y espacio público. | Matriz de anteproyecto presupuesto. | Contratista | 2016-11-30 | 2016-04-30 | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Financiera | Estructurar y formular el PDD desde el componente de movilidad, en las etapas de construcción y conservación para surtir las fases de preformulación, formulación y armonización, seguimiento y control. | Estructuración etapas de preformulación, formulación y armonización, seguimiento y control del PDD. | Contratista | 2016-06-30 | 2016-04-30 | 70% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana. | Gestión Interinstitucional | Identificar, analizar y proponer la estructuración de acuerdos marco y/o específicos requeridos con las Empresas de Servicios Públicos y las entidades Nacionales, Departamentales y Distritales para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, vial y espacio público. | Convenios requeridos por entidad. | Profesional Especializado 222-06 | 2016-06-30 | 2016-04-30 | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana. | Gestión Interinstitucional | Liderar, orientar y realizar gestiones de coordinación interinstitucional con el sector privado para la estructuración y suscripción de convenios con terceros en virtud de cargas urbanísticas, APP y permisos a terceros voluntarios. | Estudios previos convenios con terceros | Profesional Especializado 222-06 Profesional Universitario 02 Contratista | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Gestión Interinstitucional | Atender el 100% de los compromisos pactados en las instancias de coordinación intersectorial e interinstitucional en el marco de competencia de la SGDU, para el desarrollo e implementación de los proyectos de infraestructura de transporte, vial y espacio público a cargo de la Entidad. | Compromisos atendidos en instancias de coordinación intersectorial e interinstitucional. | Contratista | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 23% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Gestión Interinstitucional | Liderar, orientar y definir los lineamientos para la administración del sistema de información integral de la entidad, el sistema de precios unitarios y la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, vial y espacio público. | Lineamientos y estrategias definidas. | Equipo de Contratistas | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal de la vigencia, reservas, pasivos exigibles y PAC de la SGDU y dependencias adscritas a través de la verificación del cumplimiento a la programación financiera y asignación presupuestal definitiva para garantizar la debida ejecución o toma de decisiones. | Matriz de ejecución presupuestal SGDU. | Contratista | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGDU | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementar las acciones dispuestas en el plan de acción del subsistema SIGA para la vigencia 2016. | Implementación del subsistema de gestión ambiental - SIGA. | Contratista | 2016-06-30 | 2016-04-30 | 43% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Diseño de Proyectos | Aprobación y radicación de estudios previos para publicación de proceso de contratación de los proyectos de Infraestructura vial y espacio público programados para vigencia 2016. | Estudios previos | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Ejecución de Obras | Liderar y orientar la ejecución de los proyectos de infraestructura a través de la elaboración de un tablero de control que facilite el seguimiento a los proyectos IDU en ejecución y por ejecutar en cada una de sus fases. | Tablero de control | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Ejecución de Obras | Liderar y orientar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte a través del seguimiento a los proyectos IDU en ejecución y por ejecutar asociados al sistema de transporte público. | Tablero de control | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Ejecución de Obras | Liderar y orientar la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte a través del seguimiento en terreno de las obras en ejecución | Tablero de control | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Ejecución de Obras | Implementar la acciones correspondientes para dar cumplimiento a las obligaciones de la entidad en materia de atención y prevención de emergencias. | programa de actividades PIRE | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Ejecución de Obras | Lograr la culminación definitiva dentro de los términos legales de los contratos misionales que suscribe la entidad a través de la liquidación de los contratos y la liberación o pago de pasivos exigibles. | Actas de liquidación y resoluciones de liberación o pago de pasivos exigibles de contratos en liquidación | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Gestionar la expedición y cumplimiento de los actos administrativos de las autoridades ambientales asociados a contratos misionales suscritos por el IDU, mediante el seguimiento de los planes, programas, procesos y proyectos ambientales que se formulan al interior de la entidad. | Informe de seguimiento de actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales asociados a contratos misionales suscritos por el IDU. | SGI | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.18 Implementar el 100% del procedimiento de prevención de daño antijurídico. | Gestión Legal | Desarrollar estrategias orientadas a evitar la ocurrencia de conductas que han causado, anteriormente, perjuicios a la Entidad. (Actividad No.1 Caracterización Proceso de Gestión Legal) | Instrucciones jurídicas emitidas, que contenga estrategias de prevención aprobadas | Miembros Comité de Conciliación | 30/07/2016 30/12/2016 | N.A | N.A. | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Orientar a las demás Dependencias del Instituto en la aplicación de las normas. (Actividad No.2 Caracterización Proceso de Gestión Legal). | Conceptos Jurídicos emitidos | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ | 2016-12-30 | 30/04/2016 | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Fijar lineamientos jurídicos para orientar la gestión del IDU (Actividad No.2 Caracterización Proceso de Gestión Legal). | Instructivos Jurídicos emitidos | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ | 2016-12-31 | N.A | N.A | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Garantizar la estructuración jurídica y el control de legalidad de las decisiones administrativas (Actividad No.3 Caracterización Proceso de Gestión Legal). | Respuestas Emitidas | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ | 2016-12-31 | 30/04/2016 | 82.25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Brindar asesorías necesarias para el fortalecimiento del IDU en temas jurídicos (Actividad No.4 Caracterización Proceso de Gestión Legal). | Informes o actas de asesoría y Acompañamiento realizadas | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ | 2016-12-31 | 30/04/2016 | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Brindar asesorías necesarias para el fortalecimiento del IDU en temas jurídicos | Actas de Acompañamiento | Abogados de la SGJ y DTGC | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Brindar una herramienta de consulta actualizada para facilitar la aplicación de las normas al interior de los procesos (Actividad No.5 Caracterización Proceso de Gestión Legal). | Normograma IDU actualizado | Abogado responsable Normograma | 30/07/2016 30/12/2016 | N.A. | N.A. | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementar el Proyecto Cero Papel | La implementación de cinco (5) metas dentro de la estrategia cero papel para la vigencia 2016 | SGGC STRT | 31/012/2016 | 2016-04-30 | 30% | [7 empty] | Al mes de Abril se ha logrado un 30% de avance
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementar las acciones dispuestas en el plan de acción del Subsistema Seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2016 | Implementación del 100% del Subsistema SST con los lineamientos de la Alcaldía Mayor | SGGC STRH | 31/012/2016 | 2015-04-30 | 37% | [7 empty] | Se ha ejecutado lo siguiente: 1. Actualizar matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles. 2. Revisar y/o actualizar Directriz, Objetivos, metas e indicadores del Subsistema. (marco legal) (iniciada) 3. Implementar el plan de trabajo de la SST 2016 y SG_SST con base en el decreto 1072 de 2015. 4. Definir estrategias de comunicación con la OAC, donde se incluyan los elementos requeridos por el Subsistema SST. (Iniciada) 5. Actualizar y socializar Plan de Emergencias y Contingencias (Interno ) (PEC) 2016. 6. Conformar e implementar el Equipo de emergencias (Brigada, coordinadores de piso y comando de incidentes) 2016
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Documental | Implementar el plan de acción del Subsistema SIGA para la vigencia 2016 | Implementación del 100 del Subsistema SIGA con los lineamientos de la Alcaldía Mayor | SGGC STRF | 031/012/2016 | 2016-04-30 | 22% | [7 empty] | Al mes de Abril se ha logrado un 22% de avance en las siguientes actividades: 1. Proceso contractual del centro de documentación: SUSCRIPCION SERVICIOS DIGITALES: NOTINET: Nuevo contrato y Servicio ARTICULO 20: Nuevo contrato. 2. CONTRATO IDU 804 DE 2014 se realiza próroga.
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementar el plan de acción del Subsistema SGSI para la vigencia 2016 | Implementación del 100% del Subsistema SGSI con los lineamientos de la Alcaldía Mayor | SGGC STRT | 031/012/2016 | 2015-04-30 | 38% | [7 empty] | Al mes de Abril se ha logrado un 38% de avance en las siguientes actividades: 1. Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme con lo establecido en la Norma ISO/IEC 27001:2013 y al marco legal vigente: Con relación a esta actividad, la STRT informo que se realizó un documento ( Directriz alcance y Objetivos ) con el fin de socializarlo y aprobarlo mediante el comité Directivo. Documento elaborado por la STRT. 2. Fortalecer la cultura de seguridad de la información en las áreas del Instituto: Para el mes de Enero se realizó divulgación al SGSI a través del Flash IDU en el tema Alerta de Seguridad Fraudes a sitios financieros. Flash IDU Publicado el 29 Enero/2016. Para el mes de febrero se realizaron y publicaron nueve piezas de comunicaciones divulgadas por Flash IDU y por Inicio de Sesión . Para el mes de marzo se continuó con la remisión de piezas de comunicaciones a OAC, pero ante la rotación de personal no fueron publicadas todas las solicitadas. Para el mes de abril se remitieron cuatro piezas de comunicaciones, solo se publicá una y se divulgó otra a través de las carteleras virtuales. 3. A.12.1.1 Procedimientos de operación documentados: Documento :Plan de trabajo para construir documentación operacional - 2016 (2) Se continua con la ejecución de la documentación Operacional de TI. Se cuenta con: tres (3) documentos para firma, dos (2) documentos con visto bueno de OAP e impresos que aún no se pasan a firmas, (5) documentos en primra revisión por parte de OAP, cinco (5) instructivos para primera revisión interna en STRT, se revisaron y ajustaron tres (3) instructivos elaborados por Luz Cano, según las indicaciones de la OAP 4. D.8.2. Valoración de riesgos de la seguridad de la información: Se han realizado las reuniones de acercamiento y ajuste de actividades para la realización de las tareas conjuntas con OAP para actualizar los riesgos de gestión e incluir los riesgos de seguridad de la información. 4. A.8.1.1. Inventario de activos: Para esta actividad se dio inicio a la construcción de una herramienta de apoyo informático, que puede apoyar el proceso de construcción y actualización del inventario de activos de información.
SGGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | Implementar el Plan de contratación de PSP del IDU para la vigencia 2016 | Ejecutar el 100% del presupuesto del Plan de contratación PSP 2016 | SGGC DTGC | 31/012/2016 | 2016-04-30 | 28% | [7 empty] | Se han tramitado CRP por valor de $9.996.436.750 de un total de $36.293.246.000 para un 28% de ejecución, debido a la priorización de contratos, por efecto del proceso de auteridad del gasto
SGGC | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Conservación de Infraestructura | Modernización de la infraestructura física del IDU para la vigencia 2016 | Ejecutar el 100% del plan de acción de los proyectos: 1. Remodelación puestos de trabajo calle 20. 2. Puntos de anclaje calle 22 3. Remodelación baños de Directivos calle 22. | SGGC STRF | 2016-09-30 | 2015-04-30 | 93% | [7 empty] | Pendiente de información de la STRF
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Conservación de Infraestructura | Modernización de la infraestructura Tecnológica del IDU para la vigencia 2015. | Implementar el 100% del plan de acción de modernización la infraestructura Tecnológica del IDU para la vigencia 2016 | SGGC STRF | 31/012/2016 | 2016-04-30 | 37% | [7 empty] | Al mes de Abril se ha logrado un 37% de avance en las siguientes actividades: E.1.A. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), según plan de acción. (Avance Total: 6%) - Revisión de Objetivos y Direccionamiento del SGSI (Indicadores aplicables) (100%) - Formar y concientizar a la Gente IDU en SGSI (10%) - Actualización y/o construcción de la documentación operacional de TI (10%) - Revisión y actualización de riesgos de gestión con énfasis en Seguridad de la Información con ajuste de planes de tratamiento (10%) E.2.B. Sostener la calidad en la prestación de los servicios de T.I (13%) Análisis de calificación del periodo trimestral (Diciembre 2015 - Enero y febrero 2016). (100%) E.3.A. Mantenimiento preventivo, evolutivo y correctivo de los sistemas de información en producción. (16%) Proyecto Gestion Documental - Orfeo (15%) Proyecto Sistema de Información Administrativo y Financiero - Stone (54%) E.4.B. Sistema ZIPA con nuevas funcionalidades. (7%) Módulo Gestión EDT. (32%) Módulo Tablero de Seguimiento. (12%) E.5.D. (22%) Realizar proceso de contratacion para la adquisicion de Licenciamiento de MS SQL Server (100%), Recepción del licenciamiento de MS SQL Server (75%), Alistamiento de Servidores (20%) E.6.B. Completar la implementación del proceso de Gestión Contractual en la disciplina BPM y arquitectura SOA. (39%) Ejecución del contrato IDU-1686-2015. (39%) E.7.A. Implementación de la Estrategia GEL en el IDU de acuerdo con el plan de trabajo definido. (20%) Formular plan de participación ciudadana por medios electrónicos. (100%) Desarrollar y poner en producción el módulo de Datos Abiertos del sistema BACHUE. (100%) Formular y ejecutar un plan para fomentar el uso y apropiación de los recursos de TI. (100%) Divulgar a la gente IDU los nuevos proyectos de TI que salen a producción. (20%) Formalización del Plan de Continuidad de Negocio para el proceso Gestión TIC. (12%) Revisión y actualización de riesgos de gestión con énfasis en Seguridad de la Información con alineación de planes de tratamient. (10%) Jornadas de estudio para que los administradores del portal apliquen mejoras de accesibilidad. (10%) Registro y seguimiento a planes de acción y tratamiento. (25%) Formular y ejecutar plan de comunicaciones para la divulgación de los canales de participación electrónicos. (70%) Fomentar el uso de medios electrónicos para la rendición de cuentas. (2%) E.7.B. Promoción de los trámites y servicios electrónicos de la entidad hacia el ciudadano. (28%) Formalizar plan vs trámites y servicios. (100%) Campaña trámites y servicios valorización. (100%)
SGGC | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | Gestión del Talento Humano | Implementar el proyecto de Rediseño Organizacional | El proyecto incluye: 1. Revisar el modelo de operación 2. Ajustar la cadena de valor 3. Redefinir la estructura organizacional 4. Ajustar el Manual de Funciones | SGGC STRH | 31/06/2016 | 2015-04-30 | N.A | [7 empty] | Este proyecto está reprogramado por la SGGC y la DG
SGGC | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | Gestión del Talento Humano | Implementar el proyecto Teletrabajo en el IDU | El proyecto de teletrabajo Implementado con evaluación de cumplimiento de la vigencia 2016 | SGGC STRH | 31/012/2016 | 2016-04-30 | 65% | [7 empty] | Al mes de abril se realizaron las siguientes actividades: 1. Realización de entrevistas a los funcionarios inscritos para ser teletrabajador. 2. Consolidar primer listado de teletrabajadores aprobados para iniciar en 2016. 3. Visitas domiciliarias y ajuste de novedades 2016. 4. Publicación lista de admitidos
DTP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Participación en la estructuración y formulación de las metas del Plan de Desarrollo para el componente de Movilidad y Espacio Público | Propuesta de Formulación del Plan de Desarrollo en el componente de Movilidad y Espacio Público | Coordinador de Plan de Desarrollo/ DTP | 2016-06-30 |  | 80% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los Programas y priorización de las intervenciones de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura vial y espacio público, como insumo del proceso de Conservación de Infraestructura | Programas de conservación de la Infraestructura vial y Espacio Público | Coordinador de Proyectos de conservación DTP | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Ejecución de los Estudios de Preinversión de los proyectos de Infraestructura vial y espacio Público requeridos. | Estudios de Preinversión de los Proyectos de Infraestructura vial y espacio público (Idea, Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad) | Coordinadores de Proyectos de Infraestructura vial y Espacio público DTP | 2016-12-31 |  | 80% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la complementación, Actualización de los Estudios y Diseños y construcción de la Av. J. Celestino Mutis, AC 63 Cra 114 A Cra 122. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Arq. Marcela Forero | 2016-09-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de la complementación, actualización de los Estudios y Diseños y construcción de La Av. J. Celestino Mutis AC. 63 Cra 114 A Cra 122. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Arq. Marcela Forero | 2016-09-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la complementación, actualización y construcción de la Av. Laureano Gómez (AK 9) desde Av. San José (AC 170) hasta la Calle 193. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-05-02 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría para actualización, complementación, ajustes y construcción de la Av. Laureano Gómez (AK 9) desde Av. San José (AC 170) hasta la Calle 193 . (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-05-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los Estudios y Diseños de la Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas - Calzada Occidental (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los Estudios y Diseños de la Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas - Calzada Occidental (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de Estudios y Diseños de los Estudios y Diseños de la Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas - Calzada Occidental (Actividad N° 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los Estudios y Diseños de la Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida Alsacia (AC 12) - Calzada Occidental (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los Estudios y Diseños de la Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida Alsacia (AC 12) - Calzada Occidental (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de Estudios y Diseños de la Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida Alsacia (AC 12) - Calzada Occidental (Actividad N° 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia desde Avenida Tintal (AK 89) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia desde Avenida Tintal (AK 89) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia desde Avenida Tintal (AK 89) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86) (Actividad N° 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia (AC 12) desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá (AK 72) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia (AC 12) desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá (AK 72) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia (AC 12) desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá (AK 72) (Actividad N° 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de Estudios y Diseños de la Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86). (Actividad N° 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los Estudios y Diseños de la Avenida Constitución desde Avenida Alsacia ( AC 12)hasta Avenida Centenario (AC 13) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los Estudios y Diseños de la Avenida Constitución desde Avenida Alsacia ( AC 12)hasta Avenida Centenario (AC 13) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de Estudios y Diseños de la Avenida Constitución desde Avenida Alsacia ( AC 12)hasta Avenida Centenario (AC 13) (Actividad N° 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la complementación, ajustes y actualización de los estudios , diseños y construcción del PAR VIAL - Carrera 6 y Carrera 7 desde Avenida de los Comuneros hasta Avenida de la Hortúa (AC 1) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Arq. Marcela Forero | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría complementación, ajustes y actualización de los estudios , diseños para la construcción del PAR VIAL - Carrera 6 y Carrera 7 desde Avenida de los Comuneros hasta Avenida de la Hortúa (AC 1) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Arq. Marcela Forero | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la complementación, actualización de los estudios , diseños y construcción de la Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la carrera 91 . (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Sandra Lorena Medina | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de la complementación, actualización de los estudios , diseños y construcción de la Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la carrera 91. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Sandra Lorena Medina | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la Construcción de la Avenida la Sirena (AC 153) desde Avenida Laureano Gómez (AK 9) hasta Avenida Santa Bárbara (AK 19). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de la Avenida la Sirena (AC 153) desde Avenida Laureano Gómez (AK 9) hasta Avenida Santa Bárbara (AK 19). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Edgar Comas | 2016-08-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la Factibilidad, Estudios y Diseños del proyecto tejido urbano del cable aéreo Ciudad Bolívar. ( Acciones Complementarias PUI). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Arq., Piedad Romero | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de la Factibilidad, Estudios y Diseños del proyecto tejido urbano del cable aéreo Ciudad Bolívar. ( Acciones Complementarias PUI). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Arq., Piedad Romero | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de los Estudios y Diseños, Acciones Complementarias PUI. (Actividad critica No. 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Wilson Ruiz Rodríguez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la Construcción de los nuevos puentes peatonales del sistema TransMilenio de acceso a las estaciones de la Pepe Sierra con conexión Calle 106; Calle 127; Calle 146 con conexión Calle 142; Mazúren con conexión calle 146; Toberín costado Sur y de la adecuación rampas del puente peatonal existente, ubicados en la Autopista Norte, en Bogotá, D. C.. . (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Profesional financiado con recursos TransMilenio. | 2016-10-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los nuevos puentes peatonales del sistema TransMilenio de acceso a las estaciones de la Pepe Sierra con conexión Calle 106; Calle 127; Calle 146 con conexión Calle 142; Mazúren con conexión calle 146; Toberín costado Sur y de la adecuación rampas del puente peatonal existente, ubicados en la Autopista Norte, en Bogotá, D. C.. . (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Profesional financiado con recursos TransMilenio. | 2016-10-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para los estudios , diseños y construcción de la Ampliación Portal Tunal (Sin Patios) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Profesional financiado con recursos TransMilenio. | 2016-04-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de los estudios , diseños y construcción de la Ampliación Portal Tunal (Sin Patios) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Profesional financiado con recursos TransMilenio. | 2016-05-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para las Brigadas de Reacción Vial para Ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial NO Troncal, en la Ciudad de Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Sandra Lorena Medina Bernal | 2016-02-24 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de las Brigadas de Reacción Vial para Ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial NO Troncal, en la Ciudad de Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Sandra Lorena Medina Bernal | 2016-03-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable, las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial NO Troncal, en la Ciudad De Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez | 2016-02-24 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría de las Obras y Actividades para Ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable, las Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal, en la Ciudad De Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez | 2016-03-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para las Brigadas de Reacción Vial para Ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal, en la Ciudad de Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Sandra Lorena Medina Bernal | 2016-02-24 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría Brigadas de Reacción Vial para Ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal, en la Ciudad de Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez Ing. Sandra Lorena Medina Bernal | 2016-03-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable, las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial que soporta el Sistema Integrado de Transporte Publico SITP, en la Ciudad De Bogotá D. C.. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez | 2016-02-24 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso de selección para la interventoría técnica, administrativa y financiera para ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable, las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial que soporta el Sistema Integrado de Transporte Publico SITP, en la Ciudad De Bogotá D. C. (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. José Javier Suarez | 2016-03-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-2115-2013 para la Factibilidad, estudios y diseños para la construcción de un paso vehicular sobre la Quebrada la Hoya del Ramo en la Calle 58 Sur por Diagonal 60 Sur, en la Localidad de Usme, en Bogotá D.C. IDU-2115-2013 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Ing. Julián Ricardo Reverón | 2016-08-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato de consultoría para el "Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental (Cable Ciudad Bolívar) IDU-1651-2015 (Actividad critica No. 4 del proceso) | Acta de terminación del contrato | Ing. Sandra M. Aguilar | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato de consultoría IDU-1651-2015 para el "Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental (Cable Ciudad Bolívar) IDU-1651-2015 (Actividad critica No. 5 del proceso | Acta de liquidación del contrato | Ing. Sandra M. Aguilar | 2016-10-06 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU- 299-2015, para la Factibilidad, estudios y diseños para la construcción de un (1) puente vehicular en la Calle 129C, entre Carreras 99 y 100 a, sobre el brazo del Humedal Juan Amarillo, en la Localidad de Suba, en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-299-2015 IDU-300-2015 | Acta de terminación del contrato | Ing., Hernán Ricardo Ramírez | 2016-06-03 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU- 299-2015, para la Factibilidad, estudios y diseños para la construcción de un (1) puente vehicular en la Calle 129C, entre Carreras 99 y 100 a, sobre el brazo del Humedal Juan Amarillo, en la Localidad de Suba, en Bogotá, D.C. (Actividad critica No.5 del proceso) IDU-299-2015 IDU-300-2015 | Acta de liquidación del contrato | Ing., Hernán Ricardo Ramírez | 2016-08-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1844-2014. Estudios y diseños de Av. La Sirena (AC 153) desde Av. Laureano Gómez (ÁK 9ª) hasta Av. Sta. Bárbara (AK 19) Acuerdo 523 de 2013 en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1844-2014 IDU-1836-2014 | Acta de terminación del contrato | Judith Astrid Antolinez Amaya | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1844-2014. Estudios y diseños de Av. La Sirena (AC 153) desde Av. Laureano Gómez (ÁK 9ª) hasta Av. Sta. Bárbara (AK 19) Acuerdo 523 de 2013 en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1844-2014 IDU-1836-2014 | Acta de liquidación del contrato | Judith Astrid Antolinez Amaya | 2016-11-11 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1009-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Boyacá (Av. Cra. 72) desde Av. San José (Calle 170) hasta la Avenida San Antonio (Calle 183) en Bogotá, D.C. Acuerdo 523 de 2013. (Actividad critica No. 4 del proceso). IDU-1009-2014 IDU-967-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Julián Ricardo Reverón | 2016-03-14 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1009-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Boyacá (Av. Cra. 72) desde Av. San José (Calle 170) hasta la Avenida San Antonio (Calle 183) en Bogotá, D.C. Acuerdo 523 de 2013. (Actividad critica No. 5 del proceso). IDU-1009-2014 IDU-967-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Julián Ricardo Reverón | 2016-11-10 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1267-2014, para los Estudios y diseños de la Avenida San Antonio (Ac - 183) desde la Avenida Boyacá (ak72) hasta la Cra 54d, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1267-2014 IDU-1257-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Judith Astrid Antolínez | 2016-02-12 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1267-2014, para los Estudios y diseños de la Avenida San Antonio (Ac - 183) desde la Avenida Boyacá (ak72) hasta la Cra 54d, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1267-2014 IDU-1257-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Judith Astrid Antolínez | 2016-10-12 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-326-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Laureano Gómez (Av. Cra. 9) desde la Av. San Antonio (Av. Calle 183) hasta la Calle 193, en Bogotá D. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-326-2014 IDU-416-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernández | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-326-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Laureano Gómez (Av. Cra. 9) desde la Av. San Antonio (Av. Calle 183) hasta la Calle 193, en Bogotá D. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-326-2014 IDU-416-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernández | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1805-2014, del Servicio de monitoreo de calidad del agua, aire, ruido e inventario de avifauna, correspondiente a la Avenida Boyacá desde el sector de Yomasa hasta la Avenida San José (Calle 170), y desde la Av. San José, desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista Norte. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1805-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Yuddy E. Rodríguez Munevar | 2016-06-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU- 1834-2014, del Servicio de exploración del subsuelo para detección de redes y cimentación de estructuras existentes mediante la ejecución de sondeos y apiques en el Corredor Vial de la Av. Boyacá para la realización de los diseños del sistema de Troncales de TransMilenio. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1834-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Yuddy E. Rodríguez Munevar | 2016-06-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1902-2014, Servicio de la detección de redes húmedas (Red Matriz Tubito y otras) con georadar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la Troncal TransMilenio de la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1902-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Francy Paola Duarte | 2016-03-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1879-2014, del "Grupo C: Diseño estructural de cuatro (4) puentes vehiculares sobre el Rio Tejuelo, para el paso de los buses biarticulados de TransMilenio, en Bogotá D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1879-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Oscar Ruiz Santos | 2016-05-08 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1878-2014, del Grupo A: Estudios de diagnóstico estructural, funcional y de diseño para el reforzamiento de diez (10) puentes vehiculares y once (11) Box Coulverts, adicionalmente, actualización sísmica, diseño de rampas y del reforzamiento estructural, para la adecuación de diez (10) puentes peatonales que hacen parte del proyecto Troncal Boyacá en Bogotá, D. C. (Actividad critica No.5 del proceso) IDU-1878-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Oscar Ruiz Santos | 2016-08-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1898-2014. Grupo B: Estudios y diseños para la ampliación y/o adecuación, análisis de vulnerabilidad sísmica y diseño de rehabilitación de Box Coulverts existentes en la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1898-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Oscar Ruiz Santos | 2016-06-13 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1725-2013, para los Estudios y diseños de los nuevos puentes peatonales del sistema TransMilenio de acceso a las estaciones de la Pepe Sierra con conexión Calle 106; Calle 127; Calle 146 con conexión Calle 142; Mazúren con conexión calle 146; Tobarán costado Sur y de la adecuación rampas del puente peatonal existente, ubicados en la Autopista Norte, en Bogotá, D. C.. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1725-2013 IDU-1767-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Julián Ricardo Reverón | 2016-02-26 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1725-2013, para los Estudios y diseños de los nuevos puentes peatonales del sistema TransMilenio de acceso a las estaciones de la Pepe Sierra con conexión Calle 106; Calle 127; Calle 146 con conexión Calle 142; Mazúren con conexión calle 146; Tobarán costado Sur y de la adecuación rampas del puente peatonal existente, ubicados en la Autopista Norte, en Bogotá, D. C.. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1725-2013 IDU-1767-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Julián Ricardo Reverón | 2016-10-26 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1406-2013, de la consultoría de la factibilidad, los estudios y diseños necesarios para la adecuación de accesos para personas con movilidad reducida (Rampas), incluyendo la ampliación, el mantenimiento y la actualización estructural de puentes peatonales (Grupo III) en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 4 del proceso). IDU-1406-2013 IDU-1654-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernández | 2016-03-11 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1406-2013, de la consultoría de la factibilidad, los estudios y diseños necesarios para la adecuación de accesos para personas con movilidad reducida (Rampas), incluyendo la ampliación, el mantenimiento y la actualización estructural de puentes peatonales (Grupo III) en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 5 del proceso). IDU-1406-2013 IDU-1654-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernández | 2016-11-16 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-2166-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente peatonal ubicado al costado Sur de la Intersección de la Avenida Boyacá con Calle 80, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-2166-2013 | Acta de terminación del contrato | In. Hernán Ricardo Ramírez | 2016-03-14 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-2166-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente peatonal ubicado al costado Sur de la Intersección de la Avenida Boyacá con Calle 80, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-2166-2013 | Acta de liquidación del contrato | In. Hernán Ricardo Ramírez | 2016-11-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU- 1841-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del paso peatonal de la Calle 151 con Carrera 15, costado Sur, sobre el Canal del Norte de Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1841-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Yuddy E. Rodríguez Munevar | 2016-09-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-849-2013, de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-849-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Mario Fernando Bernal | 2016-03-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1472-2013, de la "Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es el diseño para la Primera Línea del Metro en el marco del sistema integrado de transporte público -SITP- para la Ciudad de Bogotá D. C." (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1472-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Mario Bernal | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-2226-2013, de la Consultoría del estudio de impacto ambiental, para la construcción y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, de las estaciones, patios y talleres, en el marco del sistema integrado de transporte público - SITP - para la ciudad de Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-2226-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Luisa Fernanda Rozo | 2016-09-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU-1787-2015, para el servicio de la detección de redes húmedas (red matriz Tibitoc y otras) con georadar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la troncal TransMilenio de la av. Boyacá. (Actividad 3 del proceso) IDU-1787-2015 | Acta de inicio del contrato | Ing. Oscar Ruiz Santos | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1787-2015, para el servicio de la detección de redes húmedas (red matriz Tibitoc y otras) con georadar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la troncal TransMilenio de la av. Boyacá.IDU-1787-2015 |  | Ing. Oscar Ruiz Santos | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1787-2015, para el servicio de la detección de redes húmedas (red matriz Tibitoc y otras) con georadar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la troncal TransMilenio de la av. Boyacá. IDU-1787-2015 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Ing. Oscar Ruiz Santos | 2016-09-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-42-2012 estudios y diseños de puentes vehiculares y/o peatonales sobre la quebrada limas, en Bogotá. IDU-42-2012 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Arq. Wilson Ruiz | 2016-12-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDUI-43-2012, factibilidad y estudios y diseños para la intervención sobre la vía vehicular situada entre la vía paralela al canal Boyacá en el barrio Modelia calle 25c y 24, av. la esperanza en Bogotá D.C.IDUI-43-2012 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Ing. Edgar Comas | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-50-2012 estudios y diseños para las obras de estabilización geotécnica en el intercambiador vial de la calle 63 por avenida circunvalar en Bogotá D.C.IDU-50-2012 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Ing. Mary Lorena Sayago | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-40-2011 , estudios y diseños para la adecuación de accesos para discapacitados (rampas), ampliación, mantenimiento estructural y actualización sísmica de cinco (5) puentes peatonales (grupo ii), en Bogotá D.C.IDU-40-2011 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Arq. Wilson Ruiz | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Garantizar viabilidad predial para los proyectos de infraestructura vial programados en la vigencia. | Realizar los insumos Prediales (186 Registros Topográficos) para los proyectos que inician el proceso de gestión predial | Área Técnica - DTDP | 30/06/2016 |  | 74% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Garantizar viabilidad predial para los proyectos de infraestructura vial programados en la vigencia. | Realizar los insumos Prediales (186 Estudios de Títulos) para los proyectos que inician el proceso de gestión predial | Área Jurídica - DTDP | 30/06/2016 |  | 21% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Garantizar viabilidad predial para los proyectos de infraestructura vial programados en la vigencia. | Realizar los insumos Prediales (186 Censo Social) para los proyectos que inician el proceso de gestión predial | Área Social - DTDP | 30/06/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Garantizar viabilidad predial para los proyectos de infraestructura vial programados en la vigencia. | Revisión y aprobación de 260 avalúos, previa elaboración y radicación de los mismos por parte de la UAECD | Área de Avalúos - DTDP | 30/06/2016 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Garantizar viabilidad predial para los proyectos de infraestructura vial programados en la vigencia. | Emitir 260 Resoluciones de oferta para los proyectos de infraestructura vial en ejecución por parte de la DTDP | Área Jurídica Área Financiera - DTDP | 30/06/2016 |  | 38% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Garantizar viabilidad predial para los proyectos de infraestructura vial programados en la vigencia. | Otorgar la viabilidad predial a 4 proyectos o fases de proyectos de infraestructura vial en ejecución por parte de la DTDP y que cuenten con factibilidad, reserva vial y la apropiación presupuestal 2015 | Área Jurídica Área Técnica Área de Avalúos Área Social Área Financiera - DTDP | 30/06/2016 |  | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Realizar Gestión Predial a través del reasentamiento integral de la población afectada en los proyectos en ejecución por parte de la Dirección Técnica de Predios - DTDP | Realizar el traslado de 150 US cesadas en los proyectos de infraestructura vial en ejecución por parte de la DTDP | Área Social - DTDP | 30/06/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Realizar Gestión Predial a través del reasentamiento integral de la población afectada en los proyectos en ejecución por parte de la Dirección Técnica de Predios - DTDP | Realizar 3656 Asesorías (Social, Jurídica, Económica, Inmobiliaria) por parte del equipo social de la DTDP | Área Social - DTDP | 30/06/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Realizar la Administración predial para los predios en proceso de adquisición predial | Realizar la demolición, limpieza y mantenimiento de 321 predios que se encuentran el Administración Predial por parte de la DTDP | Área de Administración y Ventas - DTDP | 30/06/2016 |  | 65% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Realizar la Administración predial para los predios en proceso de adquisición predial | Garantizar la vigilancia de 1913 predios a cargo el IDU, incluidos los 245 remanentes y los que ingresen por adquisición predial | Área de Administración y Ventas - DTDP | 30/06/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Predial | Gestión judicial y seguimiento a los procesos vigentes a cardo de la DTDP | Realizar 600 Visitas a los despachos judiciales. | Área Expropiación Judicial | 30/06/2016 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo | Realizar 4 Sesiones de estudio y alineación a nuevo plan de desarrollo Distrital, aprehensión y generación de plan de acción | Área de Comunicaciones - DTDP | 30/06/2016 |  | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión Predial | Cumplir con las acciones propuestas de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos a cargo de la DTDP | Reporte cumplimiento plan de mejoramiento | Área Administrativa - DTDP | 30/06/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTDP | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Predial | Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas | Reporte de avance y cumplimiento de la ejecución presupuestal asignada a la DTDP | Área Financiera - DTDP | 30/06/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Contractual | Actualizar los procedimientos de la DTPS, de acuerdo con las modificaciones presentadas en las actividades y la normatividad vigente. | Procedimientos actualizados | Profesional DTPS | 2016-06-30 | 2016-04-30 | [8 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Gestión Contractual | Publicar en los portales de contratación la información precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de selección que le competen a la DTPS. (Actividad No.9 Caracterización Proceso Gestión Contractual) | Portales web de contratación actualizados con la información que le compete a la DTPS | Técnicos Sala Consulta | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTPS | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | Adelantar los procesos de selección de contratistas proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones, de conformidad con las normas de contratación vigentes (Actividades No. 3, 4 y 5 Caracterización del Proceso de Gestión Contractual) | Procesos de selección contractual adelantados de conformidad con las normas que rigen la materia. | Profesional DTPS | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Gestión Contractual | Publicar en la pagina web de la Entidad de forma mensual la relación de procesos adjudicados y declarados desiertos dando cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". | Información de procesos de selección publicados | Profesional DTPS | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | Gestión Legal | Desarrollar estrategias de Defensa Institucional que permitan mantener el nivel de éxito procesal (Actividades No. 6 y 7 Caracterización Proceso Gestión Legal) | Conciliación extrajudicial | Director Técnico de Gestión Judicial Abogado DTGJ | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | Gestión Legal | Desarrollar estrategias de Defensa Institucional que permitan mantener el nivel de éxito procesal (Actividades No. 6 y 7 Caracterización Proceso Gestión Legal) | Sentencias Judiciales | Director Técnico de Gestión Judicial Abogado DTGJ | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Financiera | 1. Implementar en el IDU las Normas Internacionales Contables - NIC | Sistema de Información Contable ajustado a las normas NIC | Director DTAF, Subdirector STPC, Contador del IDU | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 15% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | 2. Diseñar e Implementar el trámite de vigencias futuras que permita disminuir la programación, para la vigencia 2017, como mínimo en un 20% los pasivos exigibles y las reservas presupuestales del IDU. | Trámite de vigencias futuras implementado Programación de pasivos exigibles y Reservas presupuestales disminuidas en un 20% frente a las programadas en la vigencia 2015 para ejecución en el 2016. | Director DTAF, Subdirector STPC, Subdirector STTR | 2016-09-30 | 2016-04-30 | 30% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar seguimiento a las modificaciones y/o ajustes del proyecto de modificación Estatuto de Valorización | Proyecto | PROFESIONAL DTAV | 2016-12-31 |  | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar mesas de trabajo con la SGJ para revisión de modificación de la Resolución de Obra por tu Lugar. | Actualización Resolución Obra por tu Lugar | PROFESIONAL DTAV | 30 de junio de 2016 |  | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Hacer seguimiento a la Generación de los Certificados de Deuda Actual-CDA'S pendientes por Acuerdo 523 de 2013, | CDA´S Generados | PROFESIONAL DTAV | 2016-05-31 |  | 99% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar el seguimiento a la solicitudes devoluciones | Trámite de las devoluciones | PROFESIONAL DTAV | 2016-12-31 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar seguimiento a la aplicación de los depósitos y saldos crédito | Depósitos y saldos créditos depurados | PROFESIONAL DTAV | 2016-12-31 |  | 83% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar seguimiento a la recuperación de cartera del 6% por cada uno de los proyectos de acuerdos de valorización | Cartera recuperada | PROFESIONAL DTAV | 2016-12-31 |  | 2172% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTAV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión de la Valorización y Financiación | Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que puedan surgir de auditorias internas o externas | Cierre de la acción por parte del ente de control | PROFESIONAL DTAV | 2016-12-31 |  | N/A | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Elaborar y actualizar especificaciones y documentos técnicos que sirvan de orientación técnica y tecnológica relacionados con infraestructura vial y espacio publico. | Especificaciones y documentos técnicos. | Componente Innovación | 30/06/2016 31/12/2016 |  | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Generar documentos de orientación técnica realizando recopilación y clasificación de estructuras, definición y análisis de acción sísmica, evaluación de comportamiento estructural y estimación de perdidas esperadas para escenarios específicos, lo anterior para brindar apoyo a la gestión de la infraestructura vial y puentes de la ciudad. | Documentos generados de orientación técnica y tecnológica de la evaluación del riesgo sísmico de los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad de Bogotá y definición de estrategias de gestión del riesgo fase I | Componente Innovación | 2016-12-31 |  | 90% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de la información del diagnóstico de pavimentos de la malla vial urbana de Bogotá con el propósito de actualizar y administrar el sistema de información. | Diagnóstico de pavimentos de la malla vial. | Componente Innovación | 2016-12-31 |  | 17% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Realizar un evento de intercambio de conocimiento del Sistema de movilidad y espacio público. | Evento de intercambio de conocimiento del Sistema de movilidad y espacio público. | Componente Innovación | 2016-07-31 |  | 20% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Realizar la captura del mobiliario urbano correspondientes a 17.000 hectáreas del área urbana la ciudad actualizando el inventario de infraestructura vial y espacio público. | Inventario de mobiliario urbano | Luis Hernan Perez Silva | 2016-06-30 |  | 47% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Realizar el inventario vial de las vías rurales con el fin de actualizar la base de datos del SIG IDU y disponer la información a los usuarios. | Inventario de las vías rurales | Componente Geomatica | 2016-12-31 |  | 10% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Actualizar la base de datos geográfica del inventario de la malla vial y espacio público de la ciudad a través de información de reservas de segmentos viales, reportes de ejecución de proyectos externos, reportes de ejecución de contratos IDU, planos record entregados por contratistas y terceros, para ser dispuesta a los usuarios. | Base de datos geográfica del inventario de la malla vial actualizada. | Componente Geomatica | 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Actualización del servicio Web para disposición de información geográfica mediante la utilización herramientas de Gis para ser consultadas por áreas técnicas, entidades distritales y ciudadanía. | Servicio Web actualizado y dispuestos. | Componente Geomatica | 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Verificar, revisar, organizar la actualización y mantenimiento de la base de datos del Directorio de Proveedores, realizando la publicación, seguimiento y control de la información, con el objetivo de informar al IDU, sus contratistas y demás interesados, los proveedores activos que cumplen con las normas ambientales y mineras vigentes. | Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU actualizado. | Componente Ambiental | Permanente Dos (2) veces al mes) |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios | Innovación y Gestión del Conocimiento | Actualizar el Sistema de precios de referencia con estudios de mercado, actualización de APUS, validaciones técnicas y estadísticas y modelos de simulación e impacto, para brindar a las áreas técnicas una herramienta confiable para la estructuración de presupuestos de obras de infraestructura vial y espacio público. | Sistema de precios de referencia actualizado | Componente Económico | 30/jul/2016 30/dic/2016 |  | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios | Innovación y Gestión del Conocimiento | Fortalecer el sistema experto del componente económico utilizando como insumo la información remitida por la áreas técnicas con relación a los presupuestos, información que es analizada e ingresada al sistema para la generación de ponderaciones y valores de referencia. | Sistema experto actualizado | Martha Yaneth Vargas Romero | 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 |  | 26% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.3 Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Atender los requerimientos realizados en relación a los sistemas de infraestructura vial y espacio público en los tiempos establecido por ley brindando respuestas de forma clara y oportuna. | Oficios | Apoyo transversal grupo de correspondencia | Mensual |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Socializar los productos generados por los componentes de SIIPVIALES (innovación, económico, ambiental y Geomatica) realizando exposiciones a las áreas técnicas y usuarios especializados, los cuales pueden ser consultados en los sitios Web dispuestos. | Socializaciones SIIPVIALES | Componente Innovación Componente Geomatica Componente Ambiental Componente Económico | 30/jun/2016 31/dic/2016 |  | 25% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar el inicio de los contratos de construcción de infraestructura de transporte 1. Conexión ciclorrutas Calle 26 con puentes peatonales de Transmilenio | Acta de Iniciación suscrita | Víctor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | Febrero |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar el inicio de la etapa de ejecución de los contratos de construcción infraestructura de transporte: 1. Conexión ciclorrutas Calle 26 con puentes peatonales de Transmilenio 2. Cable Aéreo | Acta de inicio de etapa de Construcción | 1. Víctor Daniel Cardona -Contratista Supervisor 2. Diego Luis Rodríguez Naranjo -Contratista Supervisor | (1) Mayo (2) Febrero |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar la terminación de la etapa de construcción de los contratos de ejecución de infraestructura de transporte: 1. Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín - Grupo 2 2. Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo 3. Conexión ciclorrutas Calle 26 con puentes peatonales de Transmilenio 4. Cable Aéreo | Acta de terminación del contrato | 1. Carlos Andrés Orozco -Contratista Supervisor 2. Gerson Paul Salazar Montaguth -Contratista Supervisor 3. Víctor Daniel Cardona -Contratista Supervisor 4. Diego Luis Rodríguez Naranjo -Contratista Supervisor | (1) Abril (2) Junio (3) Agosto |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar la terminación de la etapa de mantenimiento de los contratos de ejecución de infraestructura de Transmilenio Fase III: 1. Grupo 1 Carrera Decima (Cto 134 -2007) 2. Grupo 2 Carrera Decima (Cto 135 -2007) 3. Grupo 3 Carrera Decima y Calle 26 (Cto 136-2007) 4. Calle 26 (Cto 138-2007) | Acta de terminación de etapa de mantenimiento | 1. German Eduardo Soler Tovar -Contratista Supervisor 2. Hubert Julián Marulanda Márquez -Contratista Supervisor 3. Tulia Andrea Santos Cubillos -Contratista Supervisor 4. Oscar Emilio Hernández Córdoba -Contratista Supervisor | (1) Abril |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar la liquidación de los contratos de ejecución de infraestructura de transporte 1. Calle 6 2. Puente peatonal Autonorte por calle 192 3. Estación Bosa 4. Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín - Grupo 2 5. Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio 6. Cable Aéreo Ciudad Bolívar 7. Conexión ciclorrutas Calle 26 con puentes peatonales de Transmilenio 8. Paraderos SITP | Acta de Liquidación suscrita | 1.Carlos Andrés Orozco -Contratista Supervisor 2. Carlos Felipe Jiménez -Contratista Supervisor 3. Víctor Daniel Cardona -Contratista Supervisor 4. Carlos Andrés Orozco -Contratista Supervisor 5. Gerson Paul Salazar Montaguth -Contratista Supervisor 6. Diego Luis Rodríguez Naranjo -Contratista Supervisor 7. Víctor Daniel Cardona -Contratista Supervisor 8. Felipe Jiménez- Contratista Supervisor | (1) Marzo (2) Abril (3) Marzo (4) Octubre (5) Diciembre (8) Abril |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar la liquidación de los contratos de construcción y mantenimiento de la infraestructura de Transmilenio Fase III: 1. Grupo 1 Carrera Decima (Cto 134 -2007) 2. Grupo 2 Carrera Decima (Cto 135 -2007) 3. Grupo 3 Carrera Decima y Calle 26 (Cto 136-2007) 4. Calle 26 (Cto 138-2007) | Acta de Liquidación suscrita |  | (1) Octubre | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STJEF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Recuperar el 6% anual del valor de la cartera por cada uno de los Acuerdos de Valorización (Ac. Anteriores, Ac.180/ 2005 Fase I, Ac.398/ 2009, Ac.523/2013), impulsando los procesos de cobro coactivo vigentes con el fin de aumentar el valor del recaudo. | Cartera recuperada | Profesional STJEF | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STJEF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Gestionar los 95.189, vigentes a 31 de diciembre de 2015, con al menos una actuación jurídica, adelantada por los abogados ejecutores, que conduzca a la reducción de la cartera y a la eventual terminación de los mismos. | Terminación de procesos | Profesional STJEF | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STJEF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía, generando las respuestas con anticipación para revisión de los supervisores, logrando el envío de las mismas en el tiempo establecido y con la información solicitada. | Oficios de respuesta a solicitudes de Levantamiento de inscripción de gravamen | Profesional STJEF | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STJEF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión de la Valorización y Financiación | Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que puedan surgir de auditorias internas o externas, con la implementación de las acciones que se determinen, con el fin de corregir y prevenir circunstancias que afecten el desarrollo de los procesos. | Cierre de la acción por parte del ente de control | Profesional STJEF | 2016-12-31 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos. | 4 Actas de Inicio del Contrato. 1 Actas de Inicio de la fase ejecución. 3 Actas de Terminación del contrato. 12 Actas de Recibo Final de Obra. 13 Actas de cierre Social. 13 Actas de Cierre Ambiental. 15 Informes Final de Interventoría. 15 Actas de Liquidación. | STMST | 31/01/2016 30/06/2016 31/08/2016 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 | 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 | 100% 0% 67% 8% 8% 8% 0% 20% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Remisión a las Empresas de Servicios Públicos y Secretaría Distrital de Movilidad la información sobre los Contratos a iniciar en la vigencia 2016. | 0 oficios remitidos a las ESP´s y a la SDM. | STMST | N.A. | N.A | N.A | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Obtener las autorizaciones y/o permisos requeridos de la autoridad competente para ejecutar las obras objeto de los contratos a cargo | 6 PMTs aprobados | STMST | 31/08/2016 | 30/04/206 | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención para cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido. | 2 Cronogramas de obra aprobados por la interventoría. 22 Actas de recibo parcial de obra. 100 Informes semanales de interventoría. 32 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente técnico). | STMST | 31/05/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 | 30/04/2014 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 | 100% 27% 47% 31% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Hacer entrega a la DTE de la información para actualización del inventario de la Malla Vial y el estado de las vías, a través de los planos record generados en las etapa de diagnóstico y etapa de ejecución de cada contrato. | 15 Planos Record y SIGIDU. 12 Informes de Interventoría para seguimiento a contratos con póliza de estabilidad. | STMST | 31/10/2016 31/08/2016 | 30/04/2016 30/04/2016 | 47% 8% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de gestión social, particularmente las reuniones periódicas de "Comité Crea" que se realizan en forma conjunta entre la comunidad, IDU, Interventoría y Contratista. | 12 Actas de reunión de Comité CREA | STMST | 31/12/2016 | 2016-04-30 | 8% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social. | 2 PIPMA aprobados. 2 Planes de Acción (ambiental, SST y forestal). 2 Planes de Acción Social. 2 Planes de Gestión Social. 29 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente ambiental, social y SST) | STMST | 31/05/2016 3105/2016 31/03/2016 29/02/2016 31/12/2016 | 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 | 50% 50% 100% 100% 31% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares . | 2 Actas de Inicio del Contrato de contrato de obra | Supervisores de contratos STMSV | 2016-01-31 | enero de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos . | 1 Acta de Inicio de la fase ejecución | Supervisores de contratos STMSV | 2016-03-31 | marzo de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 10 Actas de Terminación del contrato | Supervisores de contratos STMSV | 2016-09-30 | enero - abril de 2016 | 60% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 13 Actas de Recibo Final de Obra | Supervisores de contratos STMSV | 2016-10-31 | marzo- abril de 2016 | 23.08% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 22 Actas de cierre Social | Supervisores de contratos STMSV | 2016-12-31 | enero - abril de 2016 | 9.091% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 23 Actas de Cierre Ambiental | Supervisores de contratos STMSV | 2016-12-31 | enero - abril de 2016 | 8.696% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 20 Informes Final de Interventoría | Supervisores de contratos STMSV | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 23 Actas de Liquidación | Supervisores de contratos STMSV | 2016-12-31 | enero - abril de 2016 | 26.09% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Remisión a las Empresas de Servicios Públicos y Secretaría Distrital de Movilidad de la información sobre los contratos a iniciar en la vigencia 2016 Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares | 2 oficios remitidos a las ESP´s y a la SDM. | Supervisores de contratos STMSV | 2016-02-29 | enero - marzo de 2016 | 350% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Obtener las autorizaciones y/o permisos requeridos de la autoridad competente para ejecutar las obras objeto de los contratos a cargo Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares | 21 PMTs aprobados | Supervisores de contratos STMSV | 2016-07-31 | enero - marzo de 2016 | 76.19% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Hacer entrega a la DTE de la información para actualización del inventario de la malla vial y el estado de las vías, a través de los planos record generados en la etapa de diagnóstico y etapa de ejecución de cada contrato Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 15 Trámites de entrega de planos Record y SIGIDU | Supervisores de contratos STMSV | 2016-12-31 | enero - abril de 2016 | 13.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Hacer entrega a la DTAI de la información para el seguimiento a las pólizas de estabilidad de cada contrato Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 18 Informes de Interventoría para seguimiento a contratos con póliza de estabilidad | Supervisores de contratos STMSV | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de gestión social, particularmente las reuniones periódicas de "Comité Crea" que se realizan en forma conjunta entre la comunidad, IDU, Interventoría y Contratista, Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 27 Actas de reunión de Comité CREA | Supervisores de contratos STMSV | 2016-08-31 | enero - abril de 2016 | 37.04% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 3 PIPMA aprobados | Supervisores de contratos STMSV | 2016-03-31 | enero - abril de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 3 Planes de Acción (ambiental, SST y forestal) | Supervisores de contratos STMSV | 2016-03-31 | enero - abril de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 3 Planes de Acción Social | Supervisores de contratos STMSV | 2016-03-31 | enero - abril de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 3 Planes de Gestión Social | Supervisores de contratos STMSV | 2016-03-31 | enero - abril de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 57 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente ambiental, social y SST) | Supervisores de contratos STMSV | 2016-10-31 | enero - abril de 2016 | 31.58% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 6 Cronogramas de obra aprobado por la interventoría | Supervisores de contratos STMSV | 2016-03-31 | marzo -abril de 2016 | 66.67% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 44 Actas de recibo parcial de obra | Supervisores de contratos STMSV | 2016-10-31 | enero - abril de 2016 | 34.09% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 118 Informes semanales de interventoría | Supervisores de contratos STMSV | 2016-09-30 | enero - abril de 2016 | 77.12% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STMSV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 57 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente técnico) | Supervisores de contratos STMSV | 2016-10-31 | enero - abril de 2016 | 31.58% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STOP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión de la Valorización y Financiación | Tramitar las radicaciones de los contribuyentes por devoluciones efectuadas por concepto del Acuerdo 523 de 2013 | Trámite de las devoluciones realizadas | Profesionales STOP | 2016-12-31 | 30 de abril de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Responder las solicitudes efectuadas por los contribuyentes en los puntos de atención dispuestos por la entidad | Responder satisfactoriamente las solicitudes | Profesionales STOP | 2016-12-31 | 30 de abril de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Resolver las solicitudes de los contribuyentes que requieran estudios técnicos para certificados de estado de cuenta para trámite notarial | Documento de respuesta al contribuyente | Profesionales STOP | 2016-12-31 | 30 de abril de 2016 | 87% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STOP | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar la depuración de los saldos crédito y depósitos | Depósitos y saldos créditos depurados | Profesionales STOP | 2016-12-31 | 30 de abril de 2016 | 83% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STOP | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Generar los Certificados de Deuda Actual-CDA'S pendientes por Acuerdo 523 de 2013 | CDA'S generados | Profesionales STOP | 2016-12-31 | 30 de abril de 2016 | 99% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión de la Valorización y Financiación | Cumplir con las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República | Cierre de la acción por parte del ente de control | Profesionales STOP | 2017-01-01 | 30 de abril de 2016 | N/A | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Facilitar el recaudo de la valorización a través de la suscripción, ejecución y supervisión de convenios y/o contratos bancarios | Convenios y Contratos Bancarios | Guiovanni Cubides Moreno (Subdirector Técnico) - Julio Cesar Cardona (Contratista) | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | Luz Marina Rincón (TO3) | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Tablero de control (PAC)con seguimiento semanal detallado por área | Luz Marina Rincón (TO3) | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Una (1) Conciliación Bancaria mensual por cada cuenta bancaria | Clara Puerto (PU3), Carmen Lucia Niampira (PU2), Lina Paola Espejo (PU1), | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Orden de Pago girada dentro del tiempo estipulado | Carlos Forero (PE6), Liliana López (PU2), Clara Puerto (PU3), Eddier Mahecha (TO3),Luz Marina Rincón (TO3),Nelba Alarcón (PE4), William González (PE4) Sandra Ropero (Contratista), Sandra María Moreno (PE6), Guiovanni Cubides Moreno(Subdirector Técnico) y Contratistas Devoluciones | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Financiera | Disponer de la información veraz y oportuna para la toma de decisiones financieras | Informes Financieros para toma de decisiones, entregados en forma completa y oportuna | Todo los funcionarios de STTR asignados | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Inversiones de Liquidez realizadas de acuerdo con las políticas y la normatividad vigente | Rafael Rodríguez (PU4), Guiovanni Cubides Moreno(Subdirector Técnico), Cecilia Malte Álvarez (Directora Técnica Administrativa y Financiera) | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Depósitos Judiciales debidamente gestionados y custodiados | Rafael Rodríguez (PE6), Sandra María Moreno (PE6) | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Ingresos y/o Recaudo | Eddier Mahecha (TO3) Luz Stella Ortiz (TO3), Todo los funcionarios de STTR asignados | Diciembre 31/2016 | Abril 30 de 2016 | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Financiera | Registrar en línea el 100% de las transacciones presupuestales en el sistema PREDIS (Secretaria Distrital de Hacienda) | Reporte Mensual de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos entregado | Profesionales y Técnicos de Presupuesto de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestal de la vigencia. | Informe Mensual de Gestión y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal de la Vigencia. Tablero de Control de la Ejecución Presupuestal de la Vigencia Semanal | Profesionales y Técnicos de Presupuesto de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestal de reservas. | Informe Mensual de Gestión y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal de Reservas. Tablero de Control de la Ejecución Presupuestal de Reservas Semanal | Profesionales y Técnicos de Presupuesto de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestal de pasivos exigibles. | Informe Mensual de Gestión y Seguimiento de la Ejecución Presupuestal de Pasivos Exigibles. Tablero de Control de la Ejecución Presupuestal de Pasivos Exigibles Semanal | Profesionales y Técnicos de Presupuesto de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Financiera | Gestionar y tramitar oportunamente las ordenes de pago que se radiquen en el área. | Informe Mensual de Ordenes de Pago tramitadas | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión Financiera | Gestionar la razonabilidad de los Estados Contables y garantizar la entrega oportuna de informes a entes de control y entidades pertinentes | Informe de Gestión sobre razonabilidad de los Estados Contables y Reporte Trimestral de Informes Contables entregados | Profesionales y Técnicos de Contabilidad de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión Financiera | Gestionar y tramitar oportunamente las solicitudes de liquidación del valor a compensar por el Fondo Compensatorio de Cesiones Públicas que se radiquen en el área. | Informe Mensual de Liquidaciones tramitadas | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 37.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STPC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Financiera | Revisar la articulación institucional para la elaboración de Plan Financiero de la Entidad | Documento que recoja la articulación institucional entre las áreas técnicas, la OAP y STPC para la elaboración del Plan Financiero | Profesionales y Técnicos de Presupuesto de la Subdirección. | 2016-06-30 |  | 10% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | Gestión Documental | 1. Implementar el 80% de la Etapa 1 de la Línea Acervo Documental de Infraestructura Urbana y de Movilidad del proyecto Centro de Memoria Histórica Documental del IDU | 80% del total de imágenes digitalizadas de informes técnicos, planos, registros fotográfico y topográficos. | Subdirectora - Profesional Especializado | 2016-12-31 |  | 51.8% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Documental | 2. Implementar el 70% de la Etapa 1 de la Línea Acervo Documental de la Gestión Institucional Interna del proyecto Centro de Memoria Histórica Documental del IDU | 70% de imágenes digitalizadas de la serie historias labores activas y serie de contratos de los años 2014 a 2016 | Subdirectora - Profesional Especializado | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Documental | 3. Estudio de normalización del sistema eléctrico de la sede calle 22 bajo las normas RETIE | Estudio de normalización recibido y socializado a la SGGC | Subdirectora - Profesional Especializado | 2016-11-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Documental | 4. Estudio de patología, vulnerabilidad y diseño de reforzamiento estructural de la sede calle 22. | Estudio recibido y socializado a la SGGC | Subdirectora - Profesional Especializado o contratista asignado | 30/10/216 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión de Recursos Físicos | 5. Implementación de un Plan Integral de Servicio de Transporte Interno | Plan Integral de Servicio de Transporte Interno implementado | Subdirector - contratista asignado | 2016-11-30 |  | 10% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión de Recursos Físicos | 6. Ejecutar las obras de mejoramiento de la infraestructura física de la sedes calle 22 y calle 20 | 1. 10 Pisos intervenidos en calle 20. 2. 100% de áreas de auditorio, cafetería y recepción de sede calle 22 intervenidos | Subdirectora - Contratista asignado | 2016-11-30 |  | 35% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 1. Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, para identificar los riesgos que se presentan en el ambiente laboral. | Matriz de Riesgos y Peligros actualizada | Subdirector, Profesional Especializado 222-05 STRH Milena León | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 2. Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que el IDU esté preparado en caso de una emergencia. | Plan de Emergencias actualizado | Subdirector, Profesional Especializado 222-05 STRH Rosalba Torres | 2016-04-30 |  | 90% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 3. Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para diseñar estrategias en prevención de accidentes laborales. | Informe anual de accidentalidad | Subdirector, Profesional Especializado 222-05 STRH Milena León | 2016-12-31 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 4. Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para controlar los factores de riesgo asociados a los Programas de Vigilancia Epidemiológica: PVE | Informes de los Programas de Vigilancia Epidemiológica: PVE en riesgo cardiovascular, psicosocial, biomecánico y visual. | Subdirector, Profesional Especializado 222-05 STRH Rosalba Torres Milena León | 2016-12-31 |  | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral. | Gestión del Talento Humano | 5. Elaborar y ejecutar el Sistema de Estímulos para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Entidad. | Informe de ejecución de los Planes de Bienestar Social e Incentivos | Subdirector, Fulvia Vásquez | 2016-12-31 |  | 4.5% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | Gestión del Talento Humano | 6. Diseñar y adoptar un Sistema de evaluación del desempeño propio para el IDU, previamente aprobado por la CNSC. | Propuesta del nuevo sistema de evaluación del desempeño para los funcionarios de la entidad | Subdirector, Fulvia Vásquez | 2016-10-30 |  | 70% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral. | Gestión del Talento Humano | 7. Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación - PIC., para desarrollar, fortalecer competencias y conocimientos laborales para los funcionarios de la Entidad. | Informe de Ejecución del PIC | Subdirector, Carolina Gutiérrez | 2016-12-31 |  | 33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión del Talento Humano | 8. Realizar estudio técnico de levantamiento de cargas de trabajo de los procesos del IDU de acuerdo con la normativa vigente | Estudio técnico de cargas de trabajo elaborado | Equipo de Trabajo SGGC - OAP - STRH | 2016-07-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 1. Desarrollar en conjunto con la Subdirección General de Gestión Corporativa la implementación de los Subsistemas de Gestión para los componentes y controles relacionados con TIC´s | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, según plan de acción. Plan de Operación que permita la continuidad en la prestación de los servicios de TIC. | Apoyo a la Gestión - Héctor Andrés Mafla Trujillo | 2016-12-31 |  | 13% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 2. Mejorar la atención a los usuarios en la prestación de los servicios de T.I. plasmados en el catálogo de servicios | Transferencia de conocimiento en servicio al cliente (Para el personal de mesa de servicios) Sostener la calidad en la prestación de los servicios de T.I Transferencia de conocimiento en herramientas de software de uso general (Para la gente IDU) Promover la utilización de los puntos únicos de digitalización e impresión en gran formato | Mesa de Servicios - Yadira Muñoz Mesa de Servicios - Yadira Muñoz Mesa de Servicios - Yadira Muñoz Mesa de Servicios - Malven Carvajal | 30/06/2016 31/12/2016 31/12/2016 30/06/2016 |  | 9% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 3. Mantener y mejorar el modelo de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. | Mantenimiento preventivo, evolutivo y correctivo de los sistemas de información en producción. Herramienta tecnológica unificada que soporta el proceso de pago a terceros. | GESIN - Leonardo Mayorga Fajardo | 31/12/2016 30/04/2016 |  | 20% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 4. Apoyar la operación de los procesos de la entidad poniendo a su disposición Sistemas de Información desarrollados internamente en plataformas de software libre. | Fase II de ZIPA (Sistema de Gestión Integral de Proyectos) en producción Sistema ZIPA con nuevas funcionalidades en los módulos: Gestión EDT, Portafolio de Proyectos, Tablero de Seguimiento, Seguimiento a Obras y Gestión Ambiental en Obras. Sistema BACHUE (Gestión Social, Participación Ciudadana y Open Data) con nuevas funcionalidades en los módulos: PQRS, Gest. Social Obras, Gest. Social Predios y Datos Abiertos Sistema CHIE (Apoyo Administrativo y Mejora continua) Sistema SUE (S.I. para la Gestión de la Plataforma Estratégica y los Indicadores de Gestión) | I+D+I - Cinxgler Mariaca | 31/10/2016 31/12/2016 31/12/2016 30/04/2016 31/08/2016 |  | 9% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 5. Modernización de la infraestructura tecnológica de la Entidad | Renovación de las UPS. Servicio de correo electrónico y herramientas de colaboración web Servicio de infraestructura de canales de comunicación externos e infraestructura de usuario final por demanda. Plataforma que soporta dos (2) de los Sistemas de Información unificada, actualizada y migrada. | Infraestructura - Marco Fidel Guerrero + Mesa de Servicios / Yadira Muñoz + Gesin / Leonardo Mayorga | 30/06/2016 15/04/2016 15/06/2016 31/12/2016 |  | 60% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 6. Fortalecimiento a los procesos de integración e interoperabilidad de sistemas de información. (SOA, BPM, BI) | Sistema de Información para el apoyo de los procesos de la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura - DTAI. Completar la implementación del proceso de Gestión Contractual en la disciplina BPM y arquitectura SOA Documento de metodología de estándares aplicados para la construcción de soluciones de TI para el IDU. Herramientas de software para la implementación de SOA - BPM oficiales para el IDU, actualizadas a la versión oficial del proveedor. Plataforma ESRI para la gestión de datos Georreferenciados actualizada | Arquitectura TI - Fredy Varón | 31/07/2016 31/12/2016 31/12/2016 30/06/2016 31/12/2016 |  | 17% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 7. Construir una Entidad más eficiente, más transparente y más participativa gracias a las TIC | Implementación de la Estrategia GEL en el IDU de acuerdo con el plan de trabajo definido. Promoción de los trámites y servicios electrónicos de la entidad hacia el ciudadano. Correo electrónico certificado para el proceso de correspondencia | Apoyo a la Gestión - Héctor Andrés Mafla Trujillo Apoyo a la Gestión - Héctor Andrés Mafla Trujillo GESIN - Leonardo Mayorga Fajardo | 31/12/2016 31/12/2016 30/09/2016 |  | 23% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | Garantizar el cumplimiento de los términos para cada una de las etapas del proceso de contratación dando cumplimiento a la normatividad vigente. (Actividades 6 y 7 Caracterización Proceso de Gestión Contractual ). | Contratos, convenios y/o modificaciones contractuales elaborados. | Abogados DTGC | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | Revisar y analizar la información suministrada por las áreas para el inicio del procedimiento sancionatorio y acompañar cada una de las etapas del procedimiento en el caso de que se determine el incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos en el procedimiento. (Actividad 8 Caracterización Proceso de Gestión Contractual ). | 1 - Reunión con el área técnica para establecer el presunto incumplimiento y determinar si se inicia o no procedimiento administrativo sancionatorio. 2 - Actos administrativos de trámite y decisión del procedimiento administrativo sancionatorio. | Ordenador del Gasto. Supervisores de contrato. Abogados DTGC | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | Acompañar cada uno de los procesos de liquidación que sean solicitados por las áreas supervisoras del IDU. (Actividad 8 Caracterización Proceso de Gestión Contractual ). | 1 - Revisión de las actas de liquidación de contratos. 2- Proyecto de Actas de Liquidación. 3- Proyecto de Acto administrativo de liquidación unilateral. | Ordenador del Gasto. Supervisores de contrato. Abogados DTGC | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Gestión Contractual | Publicar en los plazos legales establecidos la información contractual que radiquen las áreas en los portales de contratación, para de esta manera promover la transparencia en cada una de las actuaciones en materia contractual. (Actividad 9 Caracterización Proceso de Gestión Contractual ). | Constancia de publicación en los portales de contratación. | Áreas Supervisoras de contratos Grupo SECOP | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | Mensual durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá Humana Las definidas en la normatividad vigente | 33.33% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar el acompañamiento para liquidar el convenio CONV-36-2009 | Acta de Liquidación suscrita | Julie Martínez | 2016-06-20 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar el acompañamiento para liquidar el convenio CONV-28-2009 | Acta de Liquidación suscrita | Jaime Camelo | 2016-06-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Realizar el acompañamiento para liquidar el convenio CONV-8-2012 | Acta de Liquidación suscrita | Javier Paipa |  |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Ejecución de Obras | Realizar el seguimiento Mensual para la ejecución de los pasivos Exigibles a cargo de la DTC y sus Subdirecciones Técnicas | STONE - SIAC | Fernando Ivo Márquez | Mensual | Todos los meses | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Ejecución de Obras | Realizar el seguimiento Mensual para la ejecución de las Reservas a cargo de la DTC y sus Subdirecciones Técnicas | STONE - SIAC | Fernando Ivo Márquez | Mensual | Todos los meses | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Ejecución de Obras | Realizar el Reporte Mensual de los productos no Conformes identificados en el área | Carpeta compartida - Formato FO-AC-12 reporte Producto No conforme | Habib Leonardo Mejía | Mensual | Todos los meses | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Terminación del contrato | Loyda Enith Cristancho Barajas - Contratista | 2016-04-19 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Recibo Final de la Obra | Loyda Enith Cristancho Barajas - Contratista | 2016-05-19 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Loyda Enith Cristancho Barajas - Contratista | 2016-10-19 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de cierre social | Loyda Enith Cristancho Barajas - Contratista | 2016-10-19 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de cierre Ambiental | Loyda Enith Cristancho Barajas - Contratista | 2016-10-19 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de liquidación suscrita | Loyda Enith Cristancho Barajas - Contratista | 2016-10-19 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de cierre social | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de cierre Ambiental | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de liquidación suscrita | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-04-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de Inicio | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Terminación del contrato | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av. Boyacá. IDU-032-2011 | Recibo Final de la Obra | Ernesto Díaz Morales -Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Terminación del contrato | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | 2016-07-22 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Recibo Final de la Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | 2016-09-22 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de Inicio | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de cierre social | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de cierre Ambiental | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Av. Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de liquidación suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de Inicio | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Terminación del contrato | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Recibo Final de la Obra | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de cierre social | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de cierre Ambiental | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de liquidación suscrita | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Terminación del contrato | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | 2016-04-11 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Recibo Final de la Obra | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | 2016-05-11 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | 2016-12-11 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de cierre social | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | 2016-12-11 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de cierre Ambiental | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | 2016-12-11 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de liquidación suscrita | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | 2016-12-11 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de Inicio | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | 2016-02-06 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | 2016-02-06 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | 2016-02-06 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Terminación del contrato | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | 2016-09-07 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Recibo Final de la Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | 2016-10-07 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de Inicio | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de cierre social | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de cierre Ambiental | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de liquidación suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de cierre social | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de cierre Ambiental | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de liquidación suscrita | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Terminación del contrato | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | 2016-06-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Recibo Final de la Obra | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | 2016-07-15 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de Inicio | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | 2016-02-10 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | 2016-02-10 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | 2016-03-10 |  | 96% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de Inicio | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Terminación del contrato | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Recibo Final de la Obra | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de cierre social | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de cierre Ambiental | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de liquidación suscrita | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-02-14 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-08-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-08-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-08-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-08-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Acta de Inicio | Jaime Augusto Bermúdez | 2016-02-15 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Jaime Augusto Bermúdez | 2016-08-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jaime Augusto Bermúdez | 2016-09-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jaime Augusto Bermúdez | 2016-09-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Acta de cierre Ambiental | Jaime Augusto Bermúdez | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Terminación del contrato | Jaime Augusto Bermúdez | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Recibo Final de la Obra | Jaime Augusto Bermúdez | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jaime Augusto Bermúdez | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Acta de cierre social | Jaime Augusto Bermúdez | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS | Acta de liquidación suscrita | Jaime Augusto Bermúdez | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | William Ramírez Sarmiento | 2016-03-15 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Terminación del contrato | William Ramírez Sarmiento | 2016-11-22 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Recibo Final de la Obra | William Ramírez Sarmiento | 2016-11-22 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de cierre social | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de liquidación suscrita | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de Inicio | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de cierre Ambiental | William Ramírez Sarmiento | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Terminación del contrato | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | 2016-08-28 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Recibo Final de la Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | 2016-09-28 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de cierre social | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de liquidación suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de Inicio | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de cierre Ambiental | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Recibo Final de la Obra | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de cierre social | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de cierre Ambiental | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | 2016-04-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de liquidación suscrita | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | 2016-05-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Terminación del contrato | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de Inicio | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av. Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jaime Augusto Bermúdez - Profesional Especializado - Grado 4 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-03-01 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-03-30 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-05-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 Fortalecer la comunicación de la entidad con los ciudadanos. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Terminación del contrato | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Recibo Final de la Obra | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de cierre social | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de liquidación suscrita | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de Inicio | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de cierre Ambiental | [11 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | 2016-03-10 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | 2016-03-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Terminación del contrato | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Recibo Final de la Obra | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de cierre social | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de Inicio | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Cantón Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | 2016-06-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de cierre social | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | 2016-06-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de cierre Ambiental | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | 2016-06-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de liquidación suscrita | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | 2016-08-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Terminación del contrato | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Recibo Final de la Obra | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de Inicio | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av. Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luis Alfonso Sánchez -Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CICLORUTA DE LA CALLE 116 | Acta de Inicio | CARLOS SABOGAL | 2016-02-15 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CICLORUTA DE LA CALLE 116 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | CARLOS SABOGAL | 2016-08-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CICLORUTA DE LA CALLE 116 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | CARLOS SABOGAL | 2016-09-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | CICLORUTA DE LA CALLE 116 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | CARLOS SABOGAL | 2016-09-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Terminación del contrato | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Recibo Final de la Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de cierre social | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de Inicio | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo Enrique Lamadrid - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Terminación del contrato | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Recibo Final de la Obra | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de cierre social | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de liquidación suscrita | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de cierre Ambiental | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de Inicio | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luis Eduardo Quitian | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de cierre social | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | 2016-02-29 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Terminación del contrato | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Recibo Final de la Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de Inicio | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | 2016-07-01 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | 2016-03-30 |  | 50% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | 2016-04-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | 2016-06-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Recibo Final de la Obra | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 09 | 2016-04-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 10 | 2016-12-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de cierre social | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 11 | 2016-12-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de liquidación suscrita | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 13 | 2016-12-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de cierre Ambiental | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 12 | 2016-12-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 07 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Terminación del contrato | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 08 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de Inicio | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 06 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Recibo Final de la Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de cierre social | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de liquidación suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de cierre Ambiental | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Terminación del contrato | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de Inicio | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Recibo Final de la Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-02-05 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-05-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de cierre social | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-05-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de liquidación suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-05-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de cierre Ambiental | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-05-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Terminación del contrato | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de Inicio | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | 2016-07-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-03-12 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de cierre social | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-03-12 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de liquidación suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-03-12 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de cierre Ambiental | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | 2016-03-12 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Terminación del contrato | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Recibo Final de la Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de Inicio | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Recibo Final de la Obra | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de cierre social | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de liquidación suscrita | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de cierre Ambiental | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | 2016-09-30 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Terminación del contrato | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de Inicio | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Séptima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jiménez) Contrato IDU-2172-2013 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-02-15 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-02-15 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | 2016-04-30 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Acta de Inicio | Rodrigo la Madrid | 2016-02-15 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Rodrigo la Madrid | 2016-05-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo la Madrid | 2016-06-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo la Madrid | 2016-06-14 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo la Madrid | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Terminación del contrato | Rodrigo la Madrid | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Recibo Final de la Obra | Rodrigo la Madrid | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo la Madrid | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Acta de cierre social | Rodrigo la Madrid | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo la Madrid | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Terminación del contrato | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-05-04 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Recibo Final de la Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-06-05 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-11-04 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de cierre social | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-11-04 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de liquidación suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-11-04 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de cierre Ambiental | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-11-04 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de Inicio | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Terminación del contrato | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | 2016-04-09 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Recibo Final de la Obra | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | 2016-05-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de cierre social | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de liquidación suscrita | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de cierre Ambiental | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de Inicio | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Néstor Mendoza Diazgranados. Contratista | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 06 | 2016-04-06 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 07 | 2016-05-06 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 08 | 2016-10-06 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 09 | 2016-10-06 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 11 | 2016-10-06 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 10 | 2016-10-06 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 03 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 04 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Carlos Sabogal Profesional Universitario 05 | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Terminación del contrato | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-04-03 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Recibo Final de la Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-05-03 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de cierre social | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de liquidación suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de cierre Ambiental | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | 2016-10-09 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de Inicio | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | 2016-02-05 |  | 100% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Terminación del contrato | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | 2016-11-21 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Recibo Final de la Obra | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | 2016-12-21 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de cierre social | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de liquidación suscrita | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de cierre Ambiental | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de Inicio | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Javier Alonso Canon Sandoval - CONTRATISTA | [10 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Terminación del contrato | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-04-12 |  | 0% | [7 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Recibo Final de la Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-05-12 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-10-12 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.5 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contaran con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de cierre social | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-10-12 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de liquidación suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-10-12 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de cierre Ambiental | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | 2016-10-12 | [9 empty] | Actividad programada para reporte posterior al 30-abr-2016
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de Inicio | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | 2016-03-30 |  | 0% | [7 empty] | Pendiente Informe de Seguimiento a Pólizas: este informe fue radicado en diciembre de 2015 y posteriormente fue devuelto a la interventoría para su corrección, se está a la espera del envío del mismo al IDU para su aprobación.
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.5 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contaran con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde Av. General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitán Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar el seguimiento técnico y control a la estabilidad de las obras con póliza vigente. | Informe del estado de la obras con póliza vigente, resultado de las visitas de ley. | Grupo de seguimiento a obras con póliza vigente. | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se cuenta con 169 contratos en seguimiento a la estabilidad de obra por garantía vigente
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la expedición de la Licencia de Excavación. | Resolución que otorga, niega y/o desiste la Licencia de Excavación. | Grupo de expedición de Licencias de Excavación. | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han otorgado 114 licencias de excavación, desistido 5 y ninguna se ha negado.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Garantizar el recibo del espacio público intervenido con Licencia de Excavación. | Informe de visita y certificado de recibo de obra. | Grupo de recibo de Licencias de Excavación. | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han visitado 638 sobre los cuales se han efectuado los reportes correspondientes.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la supervisión, seguimiento y control para el recibo de obras ejecutadas por Urbanizadores. | Acta de recibo de obra | Grupo de interventoría a Urbanizadores | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se cuenta con 200 urbanizaciones en proceso, de estas, 2 han surtido el proceso de recibo.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la gestión para permitir los usos temporales del Espacio Público. | Oficio que otorga y/o niega el permiso de uso temporal del Espacio Público. | Grupo de Aprovechamiento Económico de Espacio Público | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han atendido 189 solicitudes otorgando y/o negando el uso temporal del espacio público.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la suscripción de contratos para el aprovechamiento económico del Espacio Público en sus diferentes modalidades. | Contrato suscrito de aprovechamiento económico del Espacio Público. | Grupo de Aprovechamiento Económico de Espacio Público | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han suscrito 10 contratos de aprovechamiento económico por valor de $113.955.727.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la inspección al estado de los pasos elevados y a nivel, vehiculares y peatonales, según inventario. | Informe del estado de los puentes, resultado de las visitas de inspección. | Grupo de Monitoreo a Puentes | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han realizado 47 visitas de inspección a puentes y estructuras, las cuales cuentan con su respectivo informe.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar el cobro de la participación fija y variable de los parqueaderos a nivel a cargo del IDU entregados en concesión. | Informe de supervisión del contrato de concesión y cuenta de cobro al concesionario. | Grupo de Administración de Parqueaderos | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han generado 4 informes de supervisión y 4 cuentas de cobro al concesionario de parqueaderos - contrato IDU-1706-2016.
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Gestión Interinstitucional | Garantizar la consolidación de actas de recibo de obra suscritas con las ESP, para la proyección del Acta de Cruce de Cuentas. | Proyecto de Acta de Cruce de Cuentas, para suscripción con las ESP. | Grupo de Cruce de Cuentas | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 33.33% | [7 empty] | Se han proyectado 7 actas de cruce de cuentas, así: UNE EPM dos (2), ETB dos (2) y TELECOM tres (3).
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento de los requisitos y tiempos contractuales para la suscripción del Acta de Inicio, de acuerdo con lo establecido en Pliegos de Condiciones, Términos de Referencia y/o contrato. | 8 Acta de Inicio | Diana Pinzón | 2016-12-31 | enero de 2016 | 100% | [7 empty] | Actividades ejecutadas en los siguientes contratos: - 1760 de 2015 -1765 de 2015 - 1806 de 2015 -1807 de 2015 -1794 de 2015 -1810 de 2015 -1762 de 2015 -1776 de 2015
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y flujo de inversión de los contratos a cargo de las Subdirecciones Técnicas | 24 Informe semanal de Seguimiento en el visor de obras | Diana Pinzón | 2016-12-31 | abril de 2016 | 67% | [7 empty] | Se reporto informe de actualización y seguimiento en el visor de los sigueintes contratos: -1760 de 2015 -1806 de 2015 -1794 de 2015 -1762 de 2015 -1862 de 2014 -1863 de 2014 -1897 de 2014 -1667 de 2015
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento de entrega de informes de recorrido de obra por parte de los supervisores de cada una de las Subdirecciones Técnicas | 12 Informe mensual de recorrido de obra | Diana Pinzón | 2016-12-31 | abril de 2016 | 33% | [7 empty] | Se reporto informe mensual de recorridos de obra, generados para seguimiento y control de los siguientes contratos: -1760 de 2015 -1806 de 2015 -1794 de 2015 -1762 de 2015 -1862 de 2014 -1863 de 2014 -1897 de 2014 -1667 de 2015
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar la procedencia del inicio, desarrollo y/o culminación de los apremios y/o procesos sancionatorios en desarrollo de los contratos de conservación y sus interventorías | 4 Informe trimestral de seguimiento | Luis Alexander Garzón | 2016-12-31 | marzo de 2016 | 25% | [7 empty] | Se realizo informe de seguimiento a los procesos sancionatorios que se encuentran en curso a los siguientes contratos: -1246 de 2014 -1275 de 2014 -1947 de 2014 -OPS 857 de 2013 -1686 de 2014
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar el estado de la Garantía Única durante la vigencia del contrato. | 4 Informe trimestral de seguimiento | Luis Alexander Garzón | 2016-12-31 | marzo de 2016 | 25% | [7 empty] | Se realizo informe de seguimiento a las garantias Unicas de 92 contratos a cargo de la Direccion Tecnica de Mantenimiento, en sus diferentes estados, como son ejecucion, suspendidos y terminados
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento al cronograma de liquidación establecido por la DTM y sus subdirecciones técnicas. | 12 Acta de Reunión mensual | Laura Otero / Romahdel Rojas | 2016-12-31 | abril de 2016 | 33% | [7 empty] | A corte 30 de abril se han realizado 4 comites de seguimeinto a los contratos que se encuentran terminados y en proceso de liquidacion, en la Direccion Técnica de Mantenimiento y las Subdirecciones Técnicas de Mantenimiento del Subsistema Vial y de Transporte.
DTM | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento, calidad y oportunidad de las respuestas a los requerimientos de los organismos de control, entidades del estado y ciudadanía en general | 4 Acta de Verificación trimestral | Luis Alexander Garzón | 2016-12-31 | marzo de 2016 | 25% | [7 empty] | Se realizo informe de seguimiento al cumplimiento, calidad y oportunidad de las respuestas a los requerimientos de los organismos de control, entidades del estado y ciudadania, asignados en la Dirección Técnica de Mantenimiento
DTM | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Conservación de Infraestructura | Actualizar el Sistema de Información y Acompañamiento Contractual - SIAC, de los contratos a cargo de las Subdirecciones Técnicas | 12 Informe mensual de actualización | Gloria Yannet Arévalo | 2016-12-31 | abril de 2016 | 33% | [7 empty] | Se realizo informe con el reporte de las actualizaciones realizadas en el aplicativo SIAC, correspondientes a los diferentes estados del contrato, supervisores asignados, especialistas y fechas contractuales.
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Realizar comité de seguimiento y control a los contratos a cargo de la STMSV y STMST | 12 Acta de Comité mensual | Diana Pinzón | 2016-12-31 | abril de 2016 | 33% | [7 empty] | A corte 30 de abril se han realizado 4 comites de seguimeinto a los contratos y diferentes temas que se desarrollan en la Direccion Técnica de Mantenimiento y las Subdirecciones Técnicas de Mantenimiento del Subsistema Vial y de Transporte.
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | Mejoramiento Continuo | Actualizar el sistema de información Disciplinaria SID de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Actualizar 372 expedientes en el sistema de información disciplinaria SID de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. respecto a los procesos disiciplianrios OCD-IDU a través de la asignación a la jefatura de la Oficina de los tres roles (auxiliar, profesional y jefe), revisando cada expediente archivado y activo de forma y fondo para dar cumplimiento al Decreto 284 de 2004 y Resolución No. 372 de 2006 del Alcalde Mayor de bogotá D.C. | Cecilia de los Angeles Romero Morales | 2016-12-31 | [9 empty] | Esta acción es ingresada en en el mes de agosto 2016
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.13 Tramitar el 100% de los procesos disciplinarios en cumplimiento de los términos legales. | Mejoramiento Continuo | Realizar un movimiento procesal en el mes de los expedientes que se encuentren activos de la OCD, garantizando un mayor estudio y recaudo probatorio el cual es el insumo base para calificar las acciones disciplinarias y tomar así la decisión que en derecho corresponda. | Lograr que el 70% de los procesos disicplinarios a cargo OCD se encuentren dentro de los térmisnos legales. | Jefe (a) de la oficina de control Disciplinario | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 29.17% | [7 empty] | Dentro del período reportado se ha cumplido mes a mes con la meta propuesta en el indicador; no obstante, en abril se presentaron varias circunstancias ajenas al normal funcionamiento de la Oficina que generaron una disminución en la actividad dentro de los procesos disciplinarios que se adelantan, respecto de lo cual se están realizando las gestiones necesarias para la mitigación de este inconveniente, como lo son: el cambio de objeto contractual y obligaciones específicas, así como la nivelación de honorarios de los profesionales a contratar mediante prestación de servicios; la selección y trámite de contratación de nuevos profesionales para el correcto desarrollo de las funciones de la OCD; la realización de reuniones internas de autocontrol con el propósito de impartir directrices para el correcto funcionamiento de la Dependencia; la realización de un inventario de procesos activos e inactivos en la Oficina; la actualización del Sistema de Información Disciplinaria; la modificación de las matrices de riesgos de corrupción de la Oficina y el adelantamiento de gestiones encaminadas a verificar la pertinencia, y, de ser el caso, la necesidad de modificar el planteamiento de los riesgos de gestión de la OCD, así como su plan de acción, entre otras gestiones. En el mes de agosto se ajusta elk alcance de los productos.
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | Mejoramiento Continuo | Adelantar las actividades de prevención diseñadas por la OCD a través de las estratégias que considere pertinentes. | Realizar 3 actividades mensuales de prevención a través de las estrategias definidas en la OCD para evitar que los sujetos disciplinarios incurran por desconocimiento en conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | Jefe (a) de la oficina de control Disciplinario | 2016-12-31 | 2016-04-30 | 33.33% | [7 empty] | Dentro del período reportado se ha enviado de manera mensual, a todo el IDU, un correo denominado Flash Disciplinario (cuatro a la fecha), mediante el cual se instruye a todo el personal de la Entidad, de manera didáctica y resumida, sobre temas relacionados con los derechos, deberes y prohibiciones en general, a fin de prevenir la incursión en faltas disciplinarias. En el mismo sentido y con igual finalidad, se han enviado doce (12) recomendaciones a las diferentes dependencias del Instituto. En agosto se redefine el alcance de los productos y la iniciativa

## param (hidden)
| OBJETIVO ESTRATRÉGICO | META ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | áreas |  | dia | mes | anio
Mision | 1 | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | DG | Instituto de Desarrollo Urbano - consolidado 2016 | 1 | Ene | 2015
Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio público sostenibles |  | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | OAC | Comunicaciones | 2 | Feb | 2016
Visión |  | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 3. Dirigir la getión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | OAP | Conservación de Infraestructura | 3 | Mar | 2017
A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable, responsable y transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del cambio climático. |  | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | OCD | Diseño de Proyectos | 4 | Abr | 2018
|  | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. |  | OCI | Ejecución de Obras | 5 | May | 2019
|  | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. |  | OTC | Evaluación y Control | 6 | Jun | 2020
| 2 | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. |  | SGDU | Factibilidad de Proyectos | 7 | Jul | 2021
|  | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorización. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | SGGC | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 8 | Ago | 2022
|  | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | SGI | Gestión Contractual | 9 | Sep | 2023
|  | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | SGJ | Gestión de la Valorización y Financiación | 10 | Oct | 2024
|  | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | DTAF | Gestión de Recursos Físicos | 11 | Nov | 2025
|  | 2.5 Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e instrumentos de financiación gestionados en la vigencia 2015 como mecanismos para la ejecución de proyectos de infraestructura | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | DTAI | Gestión del Talento Humano | 12 | Dic
|  | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTAV | Gestión Documental | 13
| 3 | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTC | Gestión Financiera | 14
|  | 3.3 Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTD | Gestión Integral de Proyectos | 15
|  | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTDP | Gestión Interinstitucional | 16
|  | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTE | Gestión Legal | 17
|  | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTGC | Gestión Predial | 18
|  | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTGJ | Gestión Social y Participación Ciudadana | 19
|  | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTM | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 20
|  | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTP | Innovación y Gestión del Conocimiento | 21
|  | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTPS | Mejoramiento Continuo | 22
|  | 3.11 Mejorar y fortalecer la percepción favorable del 80% en la efectividad de los canales de comunicación interna definido en el plan de comunicación. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STEMV | Planeación Estratégica | 23
|  | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STEST |  | 24
|  | 3.13 Tramitar el 100% de los procesos disciplinarios en cumplimiento de los términos legales. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STEST |  | 25
|  | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STESV |  | 26
|  | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STJEF |  | 27
|  | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STOP |  | 28
|  | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STPC |  | 29
|  | 3.18 Implementar el 100% del procedimiento de prevención de daño antijurídico. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STRF |  | 30
|  | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STRH |  | 31
|  | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STRT
|  | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STTR
|  | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana.
|  | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana.
|  | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
| 4 | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
|  | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
|  | 4.4 Estructurar un proyecto técnico para la nueva sede del IDU. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

## Hoja1 (hidden)
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorizacion.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.5 Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e intrumentos de financiación gestionados en la vigencia 2015 como mecanismos para la ejecución de proyectos de infraestructura
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.3 Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.11 Mejorar y fortalecer la percepción favorable del 80% en la efectividad de los canales de comunicación interna definido en el plan de comunicación.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.13 Tramitar el 100% de los procesos disciplinarios en cumplimiento de los terminos legales.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.18 Implementar el 100% del procedimiento de prevención de daño antijurídico.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.4 Estructurar un proyecto técnico para la nueva sede del IDU.